## DADOS
DADOS PARA O ORÇAMENTO
Revisão: | R00
Projeto: | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Data: | 2022-05-11
BDI 1: | 26.52%
BDI 2: | 20.52%
Data base: | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
Engenheiro(a) responsável: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
Crea: | MG- 187.842/D
Logo de Pouso Alegre
Logo de Santa Rita do Sapucaí

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 26.52%
[7 empty] | BDI 2: | 20.52%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | AGRICULTURA |  |  |  |  | 6041.06 | 6.407%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 407.94 | 0.4327%
1.1.1 | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | DIA | 2 | 129.68 | 164.07 | 328.14 | 0.348%
1.1.2 | IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M | M | 20 | 3.16 | 3.99 | 79.8 | 0.08463%
1.2 |  |  | CASA DO AGRICULTOR |  |  |  |  | 1752.66 | 1.859%
1.2.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
1.2.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
1.2.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
1.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 28.02 | 35.45 | 177.25 | 0.188%
1.2.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 5 | 92.86 | 117.48 | 587.4 | 0.623%
1.2.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
1.2.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
1.2.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
1.2.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
1.2.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
1.2.11 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 2 | 42.37 | 50.94 | 101.88 | 0.1081%
1.2.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 3 | 8.1 | 10.24 | 30.72 | 0.03258%
1.3 |  |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA |  |  |  |  | 3880.46 | 4.116%
1.3.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 174.37 | 209.67 | 629.01 | 0.6671%
1.3.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 3 | 37.77 | 47.78 | 143.34 | 0.152%
1.3.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 3 | 18.46 | 23.35 | 70.05 | 0.07429%
1.3.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 28.02 | 35.45 | 567.2 | 0.6016%
1.3.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 16 | 92.86 | 117.48 | 1879.68 | 1.994%
1.3.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.94 | 23.96 | 71.88 | 0.07624%
1.3.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
1.3.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
1.3.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
1.3.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 4 | 20.9 | 26.44 | 105.76 | 0.1122%
1.3.11 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
1.3.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
2 |  |  | OBRAS |  |  |  |  | 5136.83 | 5.448%
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 203.97 | 0.2163%
2.1.1 | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | DIA | 1 | 129.68 | 164.07 | 164.07 | 0.174%
2.1.2 | IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M | M | 10 | 3.16 | 3.99 | 39.9 | 0.04232%
2.2 |  |  | FÁBRICA DE MANILHAS |  |  |  |  | 4932.86 | 5.232%
2.2.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 5 | 174.37 | 209.67 | 1048.35 | 1.112%
2.2.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 5 | 37.77 | 47.78 | 238.9 | 0.2534%
2.2.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 5 | 18.46 | 23.35 | 116.75 | 0.1238%
2.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 28.02 | 35.45 | 673.55 | 0.7144%
2.2.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 19 | 92.86 | 117.48 | 2232.12 | 2.367%
2.2.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 5 | 18.94 | 23.96 | 119.8 | 0.1271%
2.2.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
2.2.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 4 | 21.05 | 26.63 | 106.52 | 0.113%
2.2.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 4 | 21.15 | 26.75 | 107 | 0.1135%
2.2.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
2.2.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 5 | 20.9 | 26.44 | 132.2 | 0.1402%
2.2.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 2 | 8.1 | 10.24 | 20.48 | 0.02172%
3 |  |  | EDUCAÇÃO |  |  |  |  | 28667.09 | 30.4%
3.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1427.79 | 1.514%
3.1.1 | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | DIA | 7 | 129.68 | 164.07 | 1148.49 | 1.218%
3.1.2 | IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M | M | 70 | 3.16 | 3.99 | 279.3 | 0.2962%
3.2 |  |  | CEIM PROFESSORA LEONOR PEREIRA DE FARIA |  |  |  |  | 3646.69 | 3.868%
3.2.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
3.2.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
3.2.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
3.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 28.02 | 35.45 | 531.75 | 0.564%
3.2.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 15 | 92.86 | 117.48 | 1762.2 | 1.869%
3.2.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
3.2.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.2.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 3 | 21.05 | 26.63 | 79.89 | 0.08473%
3.2.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 1 | 21.15 | 26.75 | 26.75 | 0.02837%
3.2.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 7 | 42.37 | 50.94 | 356.58 | 0.3782%
3.2.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
3.2.12 | COT-121-002 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" | U | 1 | 40.51 | 48.71 | 48.71 | 0.05166%
3.2.13 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 9 | 8.1 | 10.24 | 92.16 | 0.09774%
3.3 |  |  | EM FRANCISCO SALES |  |  |  |  | 4472.26 | 4.743%
3.3.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 174.37 | 209.67 | 629.01 | 0.6671%
3.3.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 3 | 37.77 | 47.78 | 143.34 | 0.152%
3.3.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 3 | 18.46 | 23.35 | 70.05 | 0.07429%
3.3.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 28.02 | 35.45 | 673.55 | 0.7144%
3.3.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 19 | 92.86 | 117.48 | 2232.12 | 2.367%
3.3.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.94 | 23.96 | 71.88 | 0.07624%
3.3.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.3.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 3 | 21.05 | 26.63 | 79.89 | 0.08473%
3.3.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 5 | 21.15 | 26.75 | 133.75 | 0.1419%
3.3.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
3.3.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 6 | 20.9 | 26.44 | 158.64 | 0.1683%
3.3.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
3.4 |  |  | EM SABINA DE BARROS MENDONÇA |  |  |  |  | 3510.01 | 3.723%
3.4.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
3.4.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
3.4.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
3.4.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 28.02 | 35.45 | 531.75 | 0.564%
3.4.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 15 | 92.86 | 117.48 | 1762.2 | 1.869%
3.4.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
3.4.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.4.8 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
3.4.9 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 4 | 42.37 | 50.94 | 203.76 | 0.2161%
3.4.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 7 | 20.9 | 26.44 | 185.08 | 0.1963%
3.4.11 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 5 | 8.1 | 10.24 | 51.2 | 0.0543%
3.5 |  |  | EM SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | 4103.97 | 4.353%
3.5.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
3.5.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
3.5.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
3.5.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 28.02 | 35.45 | 673.55 | 0.7144%
3.5.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 19 | 92.86 | 117.48 | 2232.12 | 2.367%
3.5.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
3.5.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.5.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
3.5.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
3.5.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 5 | 42.37 | 50.94 | 254.7 | 0.2701%
3.5.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
3.5.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 6 | 8.1 | 10.24 | 61.44 | 0.06516%
3.6 |  |  | EM SÃO BENEDITO |  |  |  |  | 5039.4 | 5.345%
3.6.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 174.37 | 209.67 | 629.01 | 0.6671%
3.6.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 3 | 37.77 | 47.78 | 143.34 | 0.152%
3.6.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 3 | 18.46 | 23.35 | 70.05 | 0.07429%
3.6.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23 | 28.02 | 35.45 | 815.35 | 0.8648%
3.6.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 23 | 92.86 | 117.48 | 2702.04 | 2.866%
3.6.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.94 | 23.96 | 71.88 | 0.07624%
3.6.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.6.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 3 | 21.05 | 26.63 | 79.89 | 0.08473%
3.6.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 5 | 21.15 | 26.75 | 133.75 | 0.1419%
3.6.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 4 | 42.37 | 50.94 | 203.76 | 0.2161%
3.6.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
3.6.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 5 | 8.1 | 10.24 | 51.2 | 0.0543%
3.7 |  |  | MOBILIÁRIO ESCOLAR |  |  |  |  | 2734.36 | 2.9%
3.7.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 174.37 | 209.67 | 629.01 | 0.6671%
3.7.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 3 | 37.77 | 47.78 | 143.34 | 0.152%
3.7.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 3 | 18.46 | 23.35 | 70.05 | 0.07429%
3.7.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 28.02 | 35.45 | 319.05 | 0.3384%
3.7.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 9 | 92.86 | 117.48 | 1057.32 | 1.121%
3.7.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.94 | 23.96 | 71.88 | 0.07624%
3.7.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.7.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
3.7.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 1 | 21.15 | 26.75 | 26.75 | 0.02837%
3.7.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
3.7.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 3 | 20.9 | 26.44 | 79.32 | 0.08413%
3.7.12 | COT-121-007 | Próprio | Placa fotoluminescente | U | 1 | 42.34 | 50.91 | 50.91 | 0.05399%
3.7.13 | COT-121-008 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S13 | U | 1 | 46.01 | 55.32 | 55.32 | 0.05867%
3.7.14 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
3.8 |  |  | SAICA 2 |  |  |  |  | 3732.61 | 3.959%
3.8.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
3.8.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
3.8.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
3.8.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 28.02 | 35.45 | 567.2 | 0.6016%
3.8.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 16 | 92.86 | 117.48 | 1879.68 | 1.994%
3.8.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
3.8.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
3.8.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 1 | 21.05 | 26.63 | 26.63 | 0.02824%
3.8.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
3.8.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 6 | 42.37 | 50.94 | 305.64 | 0.3242%
3.8.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 4 | 20.9 | 26.44 | 105.76 | 0.1122%
3.8.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 7 | 8.1 | 10.24 | 71.68 | 0.07602%
4 |  |  | POLÍTICAS SOCIAIS |  |  |  |  | 22969.43 | 24.36%
4.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1427.79 | 1.514%
4.1.1 | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | DIA | 7 | 129.68 | 164.07 | 1148.49 | 1.218%
4.1.2 | IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M | M | 70 | 3.16 | 3.99 | 279.3 | 0.2962%
4.2 |  |  | CRAS SUDESTE |  |  |  |  | 2945.53 | 3.124%
4.2.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
4.2.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
4.2.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
4.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 28.02 | 35.45 | 425.4 | 0.4512%
4.2.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 12 | 92.86 | 117.48 | 1409.76 | 1.495%
4.2.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
4.2.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.2.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
4.2.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
4.2.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 4 | 42.37 | 50.94 | 203.76 | 0.2161%
4.2.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
4.2.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 5 | 8.1 | 10.24 | 51.2 | 0.0543%
4.3 |  |  | CRAS SUDOESTE |  |  |  |  | 3147.17 | 3.338%
4.3.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
4.3.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
4.3.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
4.3.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 28.02 | 35.45 | 496.3 | 0.5264%
4.3.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 14 | 92.86 | 117.48 | 1644.72 | 1.744%
4.3.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
4.3.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.3.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
4.3.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
4.3.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
4.3.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 5 | 20.9 | 26.44 | 132.2 | 0.1402%
4.3.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 2 | 8.1 | 10.24 | 20.48 | 0.02172%
4.4 |  |  | CRAS SUL |  |  |  |  | 2732.52 | 2.898%
4.4.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 174.37 | 209.67 | 209.67 | 0.2224%
4.4.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 1 | 37.77 | 47.78 | 47.78 | 0.05067%
4.4.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 1 | 18.46 | 23.35 | 23.35 | 0.02476%
4.4.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 28.02 | 35.45 | 460.85 | 0.4888%
4.4.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 13 | 92.86 | 117.48 | 1527.24 | 1.62%
4.4.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.94 | 23.96 | 23.96 | 0.02541%
4.4.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.4.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
4.4.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
4.4.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
4.4.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
4.4.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
4.5 |  |  | CONSELHO TUTELAR |  |  |  |  | 3095.62 | 3.283%
4.5.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 174.37 | 209.67 | 209.67 | 0.2224%
4.5.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 1 | 37.77 | 47.78 | 47.78 | 0.05067%
4.5.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 1 | 18.46 | 23.35 | 23.35 | 0.02476%
4.5.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 28.02 | 35.45 | 496.3 | 0.5264%
4.5.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 14 | 92.86 | 117.48 | 1644.72 | 1.744%
4.5.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.94 | 23.96 | 23.96 | 0.02541%
4.5.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.5.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 3 | 21.05 | 26.63 | 79.89 | 0.08473%
4.5.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
4.5.10 | COT-121-009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 | U | 6 | 42.37 | 50.94 | 305.64 | 0.3242%
4.5.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
4.5.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 7 | 8.1 | 10.24 | 71.68 | 0.07602%
4.6 |  |  | CREAS CRISTÓVÃO CRUZ |  |  |  |  | 3985.47 | 4.227%
4.6.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
4.6.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
4.6.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
4.6.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 28.02 | 35.45 | 638.1 | 0.6768%
4.6.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 18 | 92.86 | 117.48 | 2114.64 | 2.243%
4.6.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
4.6.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.6.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
4.6.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
4.6.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 6 | 42.37 | 50.94 | 305.64 | 0.3242%
4.6.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
4.6.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 7 | 8.1 | 10.24 | 71.68 | 0.07602%
4.7 |  |  | CRAS NORDESTE |  |  |  |  | 2569.88 | 2.726%
4.7.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
4.7.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
4.7.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
4.7.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 28.02 | 35.45 | 354.5 | 0.376%
4.7.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 10 | 92.86 | 117.48 | 1174.8 | 1.246%
4.7.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
4.7.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.7.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
4.7.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 1 | 21.15 | 26.75 | 26.75 | 0.02837%
4.7.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 2 | 42.37 | 50.94 | 101.88 | 0.1081%
4.7.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 5 | 20.9 | 26.44 | 132.2 | 0.1402%
4.7.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 3 | 8.1 | 10.24 | 30.72 | 0.03258%
4.8 |  |  | CRAS CIDADE JARDIM |  |  |  |  | 3065.45 | 3.251%
4.8.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
4.8.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
4.8.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
4.8.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 28.02 | 35.45 | 425.4 | 0.4512%
4.8.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 12 | 92.86 | 117.48 | 1409.76 | 1.495%
4.8.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
4.8.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
4.8.8 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
4.8.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
4.8.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
4.8.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 3 | 20.9 | 26.44 | 79.32 | 0.08413%
4.8.12 | COT-121-008 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S13'' | U | 2 | 46.01 | 55.32 | 110.64 | 0.1173%
4.8.13 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 13 | 8.1 | 10.24 | 133.12 | 0.1412%
5 |  |  | SAÚDE |  |  |  |  | 31472.94 | 33.38%
5.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1631.76 | 1.731%
5.1.1 | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | DIA | 8 | 129.68 | 164.07 | 1312.56 | 1.392%
5.1.2 | IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M | M | 80 | 3.16 | 3.99 | 319.2 | 0.3385%
5.2 |  |  | UBS SANTA BÁRBARA |  |  |  |  | 6580.36 | 6.979%
5.2.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 3 | 174.37 | 209.67 | 629.01 | 0.6671%
5.2.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 3 | 37.77 | 47.78 | 143.34 | 0.152%
5.2.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 3 | 18.46 | 23.35 | 70.05 | 0.07429%
5.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 28.02 | 35.45 | 1134.4 | 1.203%
5.2.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 32 | 92.86 | 117.48 | 3759.36 | 3.987%
5.2.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 3 | 18.94 | 23.96 | 71.88 | 0.07624%
5.2.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.2.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
5.2.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 3 | 21.15 | 26.75 | 80.25 | 0.08511%
5.2.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 8 | 42.37 | 50.94 | 407.52 | 0.4322%
5.2.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
5.2.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 9 | 8.1 | 10.24 | 92.16 | 0.09774%
5.3 |  |  | UBS BELO HORIZONTE |  |  |  |  | 5058.52 | 5.365%
5.3.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
5.3.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
5.3.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
5.3.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 28.02 | 35.45 | 886.25 | 0.9399%
5.3.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 25 | 92.86 | 117.48 | 2937 | 3.115%
5.3.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
5.3.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.3.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 4 | 21.05 | 26.63 | 106.52 | 0.113%
5.3.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 4 | 21.15 | 26.75 | 107 | 0.1135%
5.3.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
5.3.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 5 | 20.9 | 26.44 | 132.2 | 0.1402%
5.3.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
5.4 |  |  | ESF PÃO DE AÇÚCAR |  |  |  |  | 5058.71 | 5.365%
5.4.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
5.4.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
5.4.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
5.4.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 28.02 | 35.45 | 886.25 | 0.9399%
5.4.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 25 | 92.86 | 117.48 | 2937 | 3.115%
5.4.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
5.4.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.4.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 5 | 21.05 | 26.63 | 133.15 | 0.1412%
5.4.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 4 | 21.15 | 26.75 | 107 | 0.1135%
5.4.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
5.4.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 4 | 20.9 | 26.44 | 105.76 | 0.1122%
5.4.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
5.5 |  |  | ESF AFONSOS |  |  |  |  | 2571.29 | 2.727%
5.5.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 174.37 | 209.67 | 209.67 | 0.2224%
5.5.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 1 | 37.77 | 47.78 | 47.78 | 0.05067%
5.5.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 1 | 18.46 | 23.35 | 23.35 | 0.02476%
5.5.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 28.02 | 35.45 | 425.4 | 0.4512%
5.5.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 12 | 92.86 | 117.48 | 1409.76 | 1.495%
5.5.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.94 | 23.96 | 23.96 | 0.02541%
5.5.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.5.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 2 | 21.05 | 26.63 | 53.26 | 0.05649%
5.5.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
5.5.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 2 | 42.37 | 50.94 | 101.88 | 0.1081%
5.5.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 4 | 20.9 | 26.44 | 105.76 | 0.1122%
5.5.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 3 | 8.1 | 10.24 | 30.72 | 0.03258%
5.6 |  |  | UBS ÁRVORE GRANDE |  |  |  |  | 2346.65 | 2.489%
5.6.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 174.37 | 209.67 | 209.67 | 0.2224%
5.6.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 1 | 37.77 | 47.78 | 47.78 | 0.05067%
5.6.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 1 | 18.46 | 23.35 | 23.35 | 0.02476%
5.6.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 28.02 | 35.45 | 389.95 | 0.4136%
5.6.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 11 | 92.86 | 117.48 | 1292.28 | 1.371%
5.6.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.94 | 23.96 | 23.96 | 0.02541%
5.6.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.6.8 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 1 | 21.15 | 26.75 | 26.75 | 0.02837%
5.6.9 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 3 | 42.37 | 50.94 | 152.82 | 0.1621%
5.6.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
5.6.11 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
5.7 |  |  | ESF SANTA EDWIRGES |  |  |  |  | 4550.79 | 4.827%
5.7.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
5.7.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
5.7.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
5.7.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23 | 28.02 | 35.45 | 815.35 | 0.8648%
5.7.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 23 | 92.86 | 117.48 | 2702.04 | 2.866%
5.7.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
5.7.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.7.8 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 3 | 21.05 | 26.63 | 79.89 | 0.08473%
5.7.9 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 4 | 21.15 | 26.75 | 107 | 0.1135%
5.7.10 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
5.7.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 3 | 20.9 | 26.44 | 79.32 | 0.08413%
5.7.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 2 | 8.1 | 10.24 | 20.48 | 0.02172%
5.8 |  |  | FARMÁCIA FOCH |  |  |  |  | 1271.99 | 1.349%
5.8.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 174.37 | 209.67 | 209.67 | 0.2224%
5.8.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 1 | 37.77 | 47.78 | 47.78 | 0.05067%
5.8.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 1 | 18.46 | 23.35 | 23.35 | 0.02476%
5.8.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 28.02 | 35.45 | 141.8 | 0.1504%
5.8.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 4 | 92.86 | 117.48 | 469.92 | 0.4984%
5.8.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.94 | 23.96 | 23.96 | 0.02541%
5.8.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.8.8 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
5.8.9 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
5.8.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 1 | 20.9 | 26.44 | 26.44 | 0.02804%
5.8.11 | COT-121-002 | Próprio | Placa fotoluminescente ''M7'' | U | 2 | 40.51 | 48.71 | 97.42 | 0.1033%
5.8.12 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 4 | 8.1 | 10.24 | 40.96 | 0.04344%
5.9 |  |  | UBS MORUMBI |  |  |  |  | 2402.87 | 2.548%
5.9.1 | COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 174.37 | 209.67 | 419.34 | 0.4447%
5.9.2 | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | U | 2 | 37.77 | 47.78 | 95.56 | 0.1013%
5.9.3 | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | u | 2 | 18.46 | 23.35 | 46.7 | 0.04953%
5.9.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 28.02 | 35.45 | 354.5 | 0.376%
5.9.5 | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | U | 10 | 92.86 | 117.48 | 1174.8 | 1.246%
5.9.6 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 18.94 | 23.96 | 47.92 | 0.05082%
5.9.7 | COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | UN | 1 | 71.73 | 86.25 | 86.25 | 0.09148%
5.9.8 | INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 2 | 21.15 | 26.75 | 53.5 | 0.05674%
5.9.9 | COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | U | 1 | 42.37 | 50.94 | 50.94 | 0.05403%
5.9.10 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 20.9 | 26.44 | 52.88 | 0.05608%
5.9.11 | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | U | 2 | 8.1 | 10.24 | 20.48 | 0.02172%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 75262.82
[6 empty] | Total do BDI |  | 19024.53
[6 empty] | Total Geral |  | 94287.35
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
COT-121-001 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG |  |  | UNIDADE |  |  | 174.37
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
AEROTEX | 04.823.635/0001-40 | https://www.aerotexextintores.com.br/2-inicio/4-produtos/477-contra-incendio/727-extintores-de-incendio/205-po-quimico-veicular-e-maritimo-classe-abc-03-e-05-anos-de-garantia/14327-extintor-po-abc-6kg-valid-3-anos-4a-40bc-en014-uso-veicular-e-maritimo-micro-onibus-onibus-caminhao/extintor-po-abc-6kg-valid-3-anos-4a-40bc-en014-uso-veicular-e-maritimo-micro-onibus-onibus-caminhao | - | UNIDADE | 191.65 | 0 | 191.65
PRONTEC DISTRIBUIDORA | 00.669.727/0001-66 | https://www.prontecdistribuidora.com.br/p-10117817-Extintor-ABC-6-kg-(Extintor-3A--20BC,-Industrial) | - | UNIDADE | 174.37 | 0 | 174.37
SHOPFIRE | 21.012.774/0001-02 | https://www.shopfire.com.br/produto/extintor-de-po-quimico-abc-6kg/?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ykVQRu0UMLQyicIkbDzL92-pFLP6sFhDcZ2-MyS1B1Q4O8TwoIOY6gaAvumEALw_wcB | - | UNIDADE | 165 | 0 | 165
COT-121-002 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" |  |  | UNIDADE |  |  | 40.51
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/sinalizacao-de-rota-de-fuga-e-panico-fotoluminescente-abnt-13434-m7-qualidade-contra-incendio/p/kh388h1232/pi/psds/?&seller_id=qualidadecontraincendio&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=64262&&&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=58984&gclid=EAIaIQobChMI1qCpsanY9wIVFjSRCh2LjgzvEAQYASABEgLWAfD_BwE&gclsrc=aw.ds | 0800 773 3838 | UNIDADE | 10.57 | 36.56 | 47.13
HIDRANTEX | 21.062.068/0001-94 | https://www.hidrantex.com.br/placas/placa-m7-porta-permanecer-fechada-durante-todo-expediente | (14) 3418-2400 | UNIDADE | 4.49 | 29.4 | 33.89
COT-121-003 | Placa fotoluminescente ''S8'' |  |  | UNIDADE |  |  | 42.34
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s8-escada-de-emergencia-abaixo-direita-fotoluminescente-elx-012?variant=4656639016990&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMIndG407zZ9AIVhAyRCh3TXQaQEAQYAiABEgKhU_D_BwE | - | UNIDADE | 8.9 | 26.73 | 35.63
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s8-saida-por-escada-descendo-a-direita-extinpel/p/bgg7f5dhc6/pi/psds/?&seller_id=ibgfiregclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6Rmjdpw7nkGtYqX91FXvavuULspnXXvb484DN3s4OcVwVOkvgcmXLJT8aAk5yEALw_wcB | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588229391?opn=YSMESP | - | UNIDADE | 12.5 | 29.84 | 42.34
COT-121-004 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S11 |  |  | UNIDADE |  |  | 42.34
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s11-escada-de-emergencia-acima-direita-fotoluminescente-elx-010?_pos=1&_sid=51e7880b6&_ss=r | - | UNIDADE | 8.9 | 26.73 | 35.63
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s11-saida-por-escada-subindo-a-direita-extinpel/p/gdjdbkb871/pi/psds/ | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588230308?pfm_carac=placa-de-sinalizacao-s11&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5e7608eb79bf8430cbc6cbe0 | - | UNIDADE | 12.5 | 29.84 | 42.34
COT-121-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S17 |  |  | UNIDADE |  |  | 41.34
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s17-subsolo-fotoluminescente?_pos=1&_sid=8a3381dbb&_ss=r | - | UNIDADE | 5.9 | 26.73 | 32.63
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s17-1-1o-andar-extinpel/p/gf2h54361f/pi/psds/ | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588229913?pfm_carac=placa-de-sinalizacao-s17&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5e76380979bf8430cb5c0135 | - | UNIDADE | 12.5 | 28.84 | 41.34
COT-121-006 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S6 |  |  | UNIDADE |  |  | 42.34
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s6-saida-de-emergencia-abaixo-direita-fotoluminescente-elx-008?_pos=1&_sid=92d0e1222&_ss=r | - | UNIDADE | 8.9 | 26.73 | 35.63
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s6-saida-por-rampa-descendo-a-direita-extinpel/p/eddee681ff/pi/psds/ | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588230527?pfm_carac=placa-s6&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5e76257279bf8430cb211b02 | - | UNIDADE | 12.5 | 29.84 | 42.34
COT-121-007 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S7 |  |  | UNIDADE |  |  | 42.34
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s7-saida-de-emergencia-abaixo-esquerda-fotoluminescente-elx-009?_pos=1&_sid=73270fc93&_ss=r | - | UNIDADE | 8.9 | 26.73 | 35.63
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s7-saida-por-rampa-descendo-a-esquerda-extinpel/p/ba82g533fe/pi/psds/ | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588230586?pfm_carac=placa-sinalizacao-s7&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5e76053779bf8430cbba9379 | - | UNIDADE | 12.5 | 29.84 | 42.34
COT-121-008 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S13 |  |  | UNIDADE |  |  | 46.01
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s13-saida-de-emergencia-seta-esquerda-fotoluminescente-elx-017?_pos=1&_sid=6098b8ae5&_ss=r | - | UNIDADE | 19.9 | 26.11 | 46.01
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/placa-de-sinalizacao-s13-d-saida-de-emergencia-a-direita-extinpel/p/ae4698d49j/pi/psds/ | - | UNIDADE | 12.5 | 35.4 | 47.9
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588229411?pfm_carac=sinalizacao-s13&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5e76068479bf8430cbbed3f3 | - | UNIDADE | 12.5 | 29.84 | 42.34
COT-121-009 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 |  |  | UNIDADE |  |  | 42.365
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
ENFOQUE | 40.263.712/0001-18 | https://enfoquevisual.com.br/products/s3-saida-de-emergencia-acima-a-frente-fotoluminescente-elx-005?variant=4656633020446&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLEi_ruCXBa_SIYGq0ViIIZ3_lmmYTRE2eoU_7OUBxEel4ZbUEXL_yxoCplsQAvD_BwE | - | UNIDADE | 8.9 | 32.34 | 41.24
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1588229315?epar=bp_pl_00_go_pla_aic_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLH0EZlh14j7mZuAqmMq1CuQ4YbCAV6miSnk_xlGaVmfpxkDdi4H0XBoCWacQAvD_BwE | - | UNIDADE | 12.5 | 30.99 | 43.49
COT- INC-1.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 |  |  | UNIDADE |  |  | 71.73
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
MEGATHOR | 40.863.901/0001-21 | https://www.megathor.com.br/placa-sistemas-de-seguranca-m1-fotoluminescente?parceiro=2543&gclid=EAIaIQobChMIwLXQpazY9wIVC9ORCh0cKQg4EAQYAyABEgJF6fD_BwE | (11) 4395-1324 | UNIDADE | 21.9 | 49 | 70.9
ENFOQUE VISUAL | 53.982.666/0001-59 | https://enfoquevisual.com.br/products/m1-sinalizacao-de-emergencia-sistemas-de-seguranca-contra-incendio-fotoluminescente-elx-082?variant=4756276084766&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMI8N6Nt63Y9wIVeHxvBB3czwQTEAQYASABEgL-c_D_BwE | 11 4972 4933 | UNIDADE | 49.9 | 28.38 | 78.28
CONTRA INCÊNDIO | 39.772.295/0001-50 | https://contraincendio.com.br/produto/sinalizacao-de-emergencia/mensagens-escritas/placa-de-sinalizacao-edificacao-m1/?attribute_modelos=Personalizada&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed_contraincendio_google_shopping&gclid=EAIaIQobChMI8N6Nt63Y9wIVeHxvBB3czwQTEAQYBCABEgLd4fD_BwE | (15) 3233-5959 | UNIDADE | 48.99 | 22.74 | 71.73
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: |  |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 26.52%
[8 empty] | BDI 2: | 20.52%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | DIA | 1 | 129.68 | 129.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 16.21 | 129.68
|  |  |  | MO sem LS => | 91.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.39 |  | Valor com BDI => |  | 164.07
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | INC |  | U | 1 | 37.77 | 37.77
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.95 | 17.5 | 16.62
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.95 | 21.81 | 20.71
Insumo | MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | Material |  | un | 2 | 0.22 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 28.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.01 |  | Valor com BDI => |  | 47.78
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | PINT - PINTURAS |  | u | 1 | 18.46 | 18.46
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.365 | 23.43 | 8.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 16.21 | 2.46
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 9.72 | 1.55
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 13.64 | 5.82
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 8.43 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 8.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 23.35
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | U | 1 | 92.86 | 92.86
Composição Auxiliar | ELE-CAN-005 | SETOP | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM |  |  | M | 3 | 8.17 | 24.51
Composição Auxiliar | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.96 | 34.96
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 9 | 3.71 | 33.39
|  |  |  | MO sem LS => | 40.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.62 |  | Valor com BDI => |  | 117.48
1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | U | 1 | 8.1 | 8.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.21 | 8.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.14 |  | Valor com BDI => |  | 10.24
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 26.52%
[8 empty] | BDI 2: | 20.52%
CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
DAC-121-001 | Próprio | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LUMINÁRIAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | U | 391,0 | 92,86 | 36.308,26 | 48,24 | 48,24
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 391,0 | 28,02 | 10.955,82 | 14,56 | 62,80
COT-121-001 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | Equipamento | U | 53,0 | 174,37 | 9.241,61 | 12,28 | 75,08
COT-121-009 | Próprio | Placa fotoluminescente ''S3'' | Equipamento para Aquisição Permanente | U | 81,0 | 42,37 | 3.431,97 | 4,56 | 79,64
DAC-121-002 | Próprio | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | DIA | 25,0 | 129,68 | 3.242,00 | 4,31 | 83,95
DAC-113-05 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | INC | U | 53,0 | 37,77 | 2.001,81 | 2,66 | 86,61
COT-INC-1.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 25,0 | 71,73 | 1.793,25 | 2,38 | 88,99
INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) |  | U | 81,0 | 20,90 | 1.692,90 | 2,25 | 91,24
INC-PLA-020 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) |  | U | 69,0 | 21,15 | 1.459,35 | 1,94 | 93,18
INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) |  | U | 51,0 | 21,05 | 1.073,55 | 1,43 | 94,60
INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM |  | U | 53,0 | 18,94 | 1.003,82 | 1,33 | 95,94
DAC-113-06 | Próprio | INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOLUMINESCENTE ''M1,M7,S3,S8,S11,S9,S17,S6,S7,S13'' | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | U | 122,0 | 8,10 | 988,20 | 1,31 | 97,25
DAC-121-003 | Próprio | DEMARCAÇÃO DO PISO DA BASE DO EXTINTOR COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | PINT - PINTURAS | u | 53,0 | 18,46 | 978,38 | 1,30 | 98,55
IIO-SIN-010 | SETOP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M |  | M | 250,0 | 3,16 | 790,00 | 1,05 | 99,60
COT-121-008 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE S13 | Equipamento para Aquisição Permanente | U | 3,0 | 46,01 | 138,03 | 0,18 | 99,78
COT-121-002 | Próprio | Placa fotoluminescente ''M7'' | Equipamento para Aquisição Permanente | U | 3,0 | 40,51 | 121,53 | 0,16 | 99,94
COT-121-007 | Próprio | Placa fotoluminescente S7 | Equipamento para Aquisição Permanente | U | 1,0 | 42,34 | 42,34 | 0,06 | 100,00
[7 empty] | Total sem BDI |  | 75262.82
[7 empty] | Total do BDI |  | 19024.53
[7 empty] | Total Geral |  | 94287.35
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 2 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Revisão: | R00
|  |  |  | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
|  |  |  | BDI 1: | 26.52%
|  |  |  | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
Item | Descrição |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | AGRICULTURA |  | 100,00% 6.041,06 |  | 100,00% 6.041,06
2 | OBRAS |  | 100,00% 5.136,83 | 100,00% 5.136,83
3 | EDUCAÇÃO |  | 100,00% 28.667,09 | 50,00% 14.333,55 | 50,00% 14.333,55
4 | POLÍTICAS SOCIAIS |  | 100,00% 22.969,43 | 50,00% 11.484,72 | 50,00% 11.484,72
5 | SAÚDE |  | 100,00% 31.472,94 | 50,00% 15.736,47 | 50,00% 15.736,47
Porcentagem |  |  |  | 49,52% | 50,48%
Custo |  |  |  | 46691.56 | 47595.79
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 49,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  | 46691.56 | 94287.35
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 4 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 26.52%
[5 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 26.52%
[7 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 7 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [6 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 26.52%
[8 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 8 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2022-05-11 | [5 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais |  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 26.52% | [5 empty] | BDI 1: | 26.52%
[5 empty] | BDI 2: | 20.52% | [5 empty] | BDI 2: | 20.52%
PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [6 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 9 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-11 | [5 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais |  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 26.52% | [5 empty] | BDI 1: | 26.52%
[6 empty] | BDI 2: | 20.52% | [5 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [7 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 10 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2022-05-11 | [6 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais |  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 26.52% | [6 empty] | BDI 1: | 26.52%
[6 empty] | BDI 2: | 20.52% | [6 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [7 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 11 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-11 | [6 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais |  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 26.52% | [6 empty] | BDI 1: | 26.52%
[7 empty] | BDI 2: | 20.52% | [6 empty] | BDI 2: | 20.52%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  | CREA: MG- 187.842/D | [8 empty] | CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [6 empty] | Revisão: | R00 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2022-05-11 | [7 empty] | Data: | 2022-05-11
Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos: |  | Empresa projetista: | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
| PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais |  |  | PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 26.52% | [7 empty] | BDI 1: | 26.52%
[7 empty] | BDI 2: | 20.52% | [7 empty] | BDI 2: | 20.52%
PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE | [8 empty] | PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
|  |  | CREA: MG- 187.842/D | [8 empty] | CREA: MG- 187.842/D