## Const. Edifícios
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | POUSO ALEGRE |  | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
| Endereço: | RUA PROJETADA, SEM NÚMERO, BAIRRO FAISQUEIRA
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [7 empty] | Limites
OBRA: | CRAS
Contrato: | 0333.259-25 |  | RT de Orç.: |  | ANA C.F.R.GRANATO | ART/RRT: | RRT -2436586 | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro | [5 empty] | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  |  | 3 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) | [5 empty] | 1.0477
4 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 1.05 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) | [5 empty] | 1.0105
5 |  |  | Lucro |  |  | 7.19 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) | [5 empty] | 1.0719
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  |  | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 | [5 empty] | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS | [5 empty] | 21.56 |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.95 | 27.71
[8 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [6 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). | [5 empty] | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos | [5 empty] | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO | [5 empty] | 24.23% | -10000%
POUSO ALEGRE 26 DE AGOSTO DE 2015
Local/Data
ANA CAROLINA F R GRANATO
Responsável Técnico de Orçamento
|  | CREA/CAU: |  |  | A51874-3
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## A EXECUTAR - NOVO 24,23%
PLANILHA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BAIRRO FAISQUEIRA
SINAPI JANEIRO 2015 | [8 empty] | contrato 0333.259-25
ITEM | CÓDIGO SINAPI | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEDIDO | A EXECUTAR | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI 24,23% | PREÇO A EXECUTAR SEM BDI | PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 1 | 0 | 5 | 249.74 | 310.252 | 1248.7 | 1551.26
1.2 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid. | 1 | 0 | 1 | 1166.14 | 1448.6957 | 1166.14 | 1448.6957
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 2414.84 | 2999.9557
02 |  | PAREDES E PAINÉIS
2.1 | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 595 | 505.75 | 48.28 | 44.36 | 55.1084 | 2141.7008 | 2660.6349
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 2141.7008 | 2660.6349
03 |  | COBERTURA
3.1 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m2 | 207.23 | 0 | 185.93 | 37.33 | 46.3751 | 6940.7669 | 8622.5147
3.2 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m2 | 207.23 | 0 | 185.93 | 22.29 | 27.6909 | 4144.3797 | 5148.5629
3.3 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 57 | 0 | 91.3 | 23.44 | 29.1195 | 2140.072 | 2658.6114
3.4 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 54 | 0 | 33.4 | 44.1 | 54.7854 | 1472.94 | 1829.8334
3.5 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | m | 15 | 0 | 15 | 31.14 | 38.6852 | 467.1 | 580.2783
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 15165.2586 | 18839.8008
04 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
4.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid. | 12 | 0 | 10 | 291.06 | 361.5838 | 2910.6 | 3615.8384
4.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
4.2.1 | 74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR - salas e copa | m2 | 20 | 0 | 17.9 | 379.91 | 471.9622 | 6800.389 | 8448.1233
4.2.2 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA - banheiros | m2 |  |  | 2.16 | 398.97 | 495.6404 | 861.7752 | 1070.5833
4.2.3 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - ( 2 portas de 2,60X2,10m) | m2 | 20 | 0 | 10.92 | 823.53 | 1023.0713 | 8992.9476 | 11171.9388
4.3 |  | ESQUADRIAS DE PVC
4.3.1 | ES 29.05.0050 (A) | PORTA SANFONADA EM PVC, COR BRANCA, MEDINDO (1,00x2,10m) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. |  |  | 2 | 148.25 | 184.171 | 296.5 | 368.3419
4.4 |  | PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.4.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m2 | 12 | 0 | 22.68 | 9.62 | 11.9509 | 218.1816 | 271.047
4.4.2 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO BRANCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m2 | 12 | 0 | 22.68 | 20.06 | 24.9205 | 454.9608 | 565.1978
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 20535.3542 | 25511.0705
05 |  | REVESTIMENTOS
5.3 | 87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL ISCAS. AF_06/2014 | m2 | 1800 | 850 | 93.984 | 22.19 | 27.5666 | 2085.505 | 2590.8228
5.4 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B M2 CR 31,17 ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m2 | 1800 | 850 | 522.88 | 31.17 | 38.7225 | 16298.1696 | 20247.2161
5.5 | RV 09.10.0050 (/) | REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)cm, INCLUSIVE SUPERFÍCIE CHAPISCADA, EMBOÇADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:8,JUNTAS CORRIDAS COM 2mm, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO.(desonerado) | m2 | 160.83 | 0 | 94.78 | 72.8 | 90.4394 | 6899.984 | 8571.8501
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 25283.6586 | 31409.889
06 |  | PISOS
6.1 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m2 | 207.2 | 0 | 188.33 | 29.48 | 36.623 | 5551.9684 | 6897.2103
6.2 | 87071 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 207.2 | 0 | 188.33 | 21.4 | 26.5852 | 4030.262 | 5006.7945
6.3 | 73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO (piso interno - área seca) | m2 | 207.2 | 0 | 155.305 | 15.65 | 19.442 | 2430.5233 | 3019.439
6.4 | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO (banheiros, copa e área de serviço) | m2 | 207.2 | 0 | 33.025 | 17.64 | 21.9142 | 582.561 | 723.7155
6.5 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X 35CM. AF_06/2014 | m | 68 | 0 | 184.82 | 6.19 | 7.6898 | 1144.0358 | 1421.2357
6.6 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 |  |  | 1.22 | 277.34 | 344.5395 | 338.3548 | 420.3382
6.7 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m2 | 62 | 0 | 175.85 | 31.23 | 38.797 | 5491.7955 | 6822.4575
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 19569.5007 | 24311.1908
07 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 |  | ÁGUA FRIA
7.1.1 | RAS-ALV-020 | RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 15 A 25 MM (1/2" A 1") - nos vasos sanitários dos PNE's para colocação de válvula de descarga. | m |  |  | 4 | 7.66 | 9.516 | 30.64 | 38.0641
7.1.2 | ENC-ALV-005 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 15 MM A 25 MM -nos vasos sanitários dos PNE's para colocação de válvula de descarga. | m |  |  | 4 | 2.48 | 3.0809 | 9.92 | 12.3236
7.1.3 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. |  |  | 2 | 62.07 | 77.1096 | 124.14 | 154.2191
7.1.4 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. |  |  | 2 | 190.67 | 236.8693 | 381.34 | 473.7387
7.1.5 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 6 | 0 | 6 | 29.18 | 36.2503 | 175.08 | 217.5019
7.1.6 | 74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 0 | 2 | 35.57 | 44.1886 | 71.14 | 88.3772
7.2 |  | ESGOTO
7.2.1 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | unid. | 1 | 0 | 4 | 37.77 | 46.9217 | 151.08 | 187.6867
7.2.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | unid. | 4 | 0 | 4 | 17.02 | 21.1439 | 68.08 | 84.5758
7.3 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 4 | 0 | 2 | 302.15 | 375.3609 | 604.3 | 750.7219
7.3.2 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST UN CR 48,61 ALACAO | unid. | 4 | 0 | 2 | 48.61 | 60.3882 | 97.22 | 120.7764
7.3.3 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" (chuveiros PNE) | unid. |  |  | 2 | 128.63 | 159.797 | 257.26 | 319.5941
7.3.4 | AP 04.07.0300 (/) | BACIA SANITÁRIA PARA PNE, COR GELO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REFERENCIA P51, DA DECA OU SIMILAR. (desonerado) | unid. | 4 | 0 | 2 | 416.9 | 517.9149 | 833.8 | 1035.8297
7.3.5 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 1 | 0 | 1 | 295.66 | 367.2984 | 295.66 | 367.2984
7.3.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 1 | 233.72 | 290.3504 | 233.72 | 290.3504
7.3.7 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 1 | 59.49 | 73.9044 | 59.49 | 73.9044
7.3.8 | VER COMPOSIÇÃO | ARMÁRIO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, ESPESSURA 1,3mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - copa. | m2 |  |  | 0.9 | 1117.09 | 1387.7609 | 1005.381 | 1248.9848
7.3.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 1 | 0 | 1 | 322.82 | 401.0393 | 322.82 | 401.0393
7.3.10 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 4 | 0 | 2 | 186.3 | 231.4405 | 372.6 | 462.881
7.3.11 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 2 | 16.4 | 20.3737 | 32.8 | 40.7474
7.3.12 | AP 04.20.0570 (/) | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC BENEFIT DE MESA,MARCA DOCOL OU SIMILAR. | unid. | 4 | 0 | 4 | 147.33 | 183.0281 | 589.32 | 732.1122
7.3.13 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PNE feminino | unid. | 4 | 0 | 1 | 76.52 | 95.0608 | 76.52 | 95.0608
7.3.14 | MET-SIF-005 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO ref. 1682, MARCA DECA OU SIMILAR, = 1" X 1 1/2" UN 64,25 - PNE feminino | unid. | 4 | 0 | 1 | 64.25 | 79.8178 | 64.25 | 79.8178
7.3.15 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 0 | 1 | 199.51 | 247.8513 | 199.51 | 247.8513
7.3.16 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 364 | 452.1972 | 364 | 452.1972
7.3.17 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 6 | 0 | 5 | 114.57 | 142.3303 | 572.85 | 711.6516
7.3.18 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unid. | 2 | 0 | 2 | 634.44 | 788.1648 | 1268.88 | 1576.3296
7.3.19 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 |  |  | 1.74 | 259.61 | 322.5135 | 451.7214 | 561.1735
7.3.20 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | unid. | 4 | 0 | 2 | 30.97 | 38.474 | 61.94 | 76.9481
7.3.21 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | unid. |  |  | 2 | 258.7 | 321.383 | 517.4 | 642.766
7.3.22 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE AO LADO DO VASO) | unid. |  |  | 1 | 271.33 | 337.0733 | 271.33 | 337.0733
7.3.23 | ACE-BAR-030 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 135 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. |  |  | 2 | 359.73 | 446.8926 | 719.46 | 893.7852
7.3.24 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM E 70CM (VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO) CONFORME NBR 9050 | unid. |  |  | 5 | 258.7 | 321.383 | 1293.5 | 1606.9151
7.3.25 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | unid. |  |  | 2 | 662.37 | 822.8623 | 1324.74 | 1645.7245
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 12901.8924 | 16028.0209
08 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 349.24 | 433.8609 | 349.24 | 433.8609
8.2 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 16 | 0 | 16 | 63.99 | 79.4948 | 1023.84 | 1271.9164
8.3 | 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | unid. | 11 | 0 | 11 | 20.74 | 25.7653 | 228.14 | 283.4183
8.4 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 0 | 7 | 10.45 | 12.982 | 73.15 | 90.8742
8.5 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 0 | 7 | 20.79 | 25.8274 | 145.53 | 180.7919
8.6 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 0 | 2 | 12.84 | 15.9511 | 25.68 | 31.9023
8.7 | 72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 40 | 0 | 40 | 3.28 | 4.0747 | 131.2 | 162.9898
8.8 | 72336 | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 10 | 0 | 10 | 6.38 | 7.9259 | 63.8 | 79.2587
8.9 | 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Flexível(NBR 13248) | m | 100 | 0 | 100 | 1.72 | 2.1368 | 172 | 213.6756
8.10 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Flexível(NBR 13248) | m | 400 | 0 | 145 | 2.25 | 2.7952 | 326.25 | 405.3004
8.11 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 200 | 0 | 180 | 3.24 | 4.0251 | 583.2 | 724.5094
8.12 | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 50 | 0 | 20 | 4.32 | 5.3667 | 86.4 | 107.3347
8.13 | 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 60 | 0 | 60 | 7.48 | 9.2924 | 448.8 | 557.5442
8.14 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 6 | 0 | 6 | 9.98 | 12.3982 | 59.88 | 74.3889
8.15 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 0 | 2 | 46.23 | 57.4315 | 92.46 | 114.8631
8.16 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 87.83 | 109.1112 | 87.83 | 109.1112
8.18 | 11.61.11 SUDECAP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO C5, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | unid. | 1 | 0 | 1 | 3070.84 | 3814.9045 | 3070.84 | 3814.9045
8.18.1 | 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H |  |  | 22.1
8.18.2 | 55.10.55 | ELETRICISTA | H |  |  | 22.1
8.18.3 | 60.35.12 | ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,8MM) 25M/KG | KG |  |  | 0.11666
8.18.4 | 74.02.16 | ELETRODUTO GALV. PESADO, PAREDE 3,35MM 2 1/2" | M |  |  | 10
8.18.5 | 74.08.30 | CX. PADRAO CEMIG P/ MED.MONOF.E DISJ. 30x25x16 CM1 | unid. |  |  | 1
8.18.6 | 74.08.32 | CX. PADRAO CEMIG P/ TRANSF. CORRENTE 57x49x26 CM-5 | unid. |  |  | 1
8.18.7 | 74.08.34 | CX. PADRAO CEMIG P/ DISJUNTOR GERAL 46x35x21 CM-8 | unid. |  |  | 1
8.18.8 | 74.10.45 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA DE 125A A 225A ELETROMAR | unid. |  |  | 1
8.18.9 | 74.16.46 | CABO 1 COND. 1X70,0MM2,ISOLAMENTO 1KV | M |  |  | 40
8.18.10 | 74.17.14 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35,0MM2 | M |  |  | 5
8.18.11 | 74.44.07 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS-26 35-70MM2 BURNDY | unid. |  |  | 4
8.18.12 | 74.44.21 | ARMACAO SEC. 2 ESTRIBOS COM HASTE 16x350MM PRESBOW | unid. |  |  | 4
8.18.13 | 74.44.25 | ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO LORENZETTI | unid. |  |  | 8
8.18.14 | 74.44.30 | HASTE DE ATERRAM. 16,00MM X 1,60M - ANCORA | unid. |  |  | 1
8.18.15 | 74.44.40 | BÇDEIRA CIRC.4"CHP.GALV.1/4"X1 1/2"C/2 PRFUSO 5/8" | unid. |  |  | 4
8.18.16 | 74.44.86 | TAMPAO DE ALUMINIO 102MM | unid. |  |  | 1
8.18.17 | 74.44.97 | CABECOTE DE ALUMINIO 3" | unid. |  |  | 2
8.18.18 | 74.46.66 | POSTE ACO GALVANIZADO D= 102 MM H= 7,O PAREDE 2MM | unid. |  |  | 1
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 6968.24 | 8656.6446
09 |  | PINTURA
9.1 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1280 | 0 | 188.33 | 6.92 | 8.5967 | 1303.2436 | 1619.0195
9.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 1280 | 0 | 188.33 | 12.29 | 15.2679 | 2314.5757 | 2875.3974
9.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 940 | 0 | 992.8 | 10.58 | 13.1435 | 10503.824 | 13048.9006
9.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 302.33 | 0 | 992.8 | 7.85 | 9.7521 | 7793.48 | 9681.8402
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 21915.1233 | 27225.1577
10 |  | URBANIZAÇÃO
10.1 | 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m3 | 100 | 10 | 18.4826 | 36.49 | 45.3315 | 674.431 | 837.8456
10.2 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES) | m3 | 1800 | 1200 | 9.4883 | 26.32 | 32.6973 | 249.7307 | 310.2405
10.3 | 72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 940 | 0 | 8.9944 | 13.43 | 16.6841 | 120.7945 | 150.063
10.4 | 74156/002 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 302.33 | 0 | 90 | 41.11 | 51.071 | 3699.9 | 4596.3858
10.5 | 00001346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM fuvigas, blocos e pilares | m2 |  |  | 76.11 | 15.09 | 18.7463 | 1148.4999 | 1426.7814
10.6 | 74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - vigas e blocos | m3 |  |  | 4.5754 | 290.13 | 360.4285 | 1327.4535 | 1649.0955
10.7 | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - pilares | m3 |  |  | 1.035 | 328.38 | 407.9465 | 339.8733 | 422.2246
10.8 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG |  |  | 2114.63 | 6.83 | 8.4849 | 14442.9229 | 17942.4431
10.9 | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 595 | 505.75 | 104.5 | 40.53 | 50.3504 | 4235.385 | 5261.6188
10.10 | 74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (1,0x2,1m) (P2) | m2 | 1 | 0 | 1.72 | 175.33 | 217.8125 | 301.5676 | 374.6374
10.11 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (P1) | m2 | 1 | 0 | 4.3 | 664.56 | 825.5829 | 2857.608 | 3550.0064
10.12 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). - PORTÕES | m2 |  |  | 12.04 | 15.46 | 19.206 | 186.1384 | 231.2397
10.13 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m2 |  |  | 138.1 | 12.65 | 15.7151 | 1746.965 | 2170.2546
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 31331.2698 | 38922.8365
11 |  | INCÊNDIO
11.1 | 73775/001 | EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC 2-A 20B:C 4kg | unid. |  |  | 2 | 134.32 | 166.8657 | 268.64 | 333.7315
11.2 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA | unid. |  |  | 10 | 72.31 | 89.8307 | 723.1 | 898.3071
11.3 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid. |  |  | 3 | 21.56 | 26.784 | 64.68 | 80.352
11.4 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S13" - 450 X 150 MM (SAÍDA) | unid. |  |  | 6 | 21.56 | 26.784 | 129.36 | 160.7039
11.5 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | unid. |  |  | 2 | 18.22 | 22.6347 | 36.44 | 45.2694
11.6 | COTAÇÃO | PLACA M-1 | unid. |  |  | 1 | 50.6 | 62.8604 | 50.6 | 62.8604
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 1272.82 | 1581.2243
12 |  | SPDA
12.1 | ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | unid. |  |  | 4 | 109.97 | 136.6157 | 439.88 | 546.4629
12.2 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | unid. |  |  | 1 | 208.38 | 258.8705 | 208.38 | 258.8705
12.3 | IP 19.05.0203 (/) SCO - RIO | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM | unid. |  |  | 8 | 107.77 | 133.8827 | 862.16 | 1071.0614
12.3.1 | 006800 | Arame galvanizado no 12 | kg |  |  | 0.6 | 5.58 | 6.932 | 3.348 | 4.1592
12.3.2 | 044450 | Conector terminal, em liga de cobre estanhado, para cabo de 16mm2, ref.YAL16-6-T32,Burndy ou similar | unid. |  |  | 1 | 0.57 | 0.70811 | 0.57 | 0.70811
12.3.3 | 065400 | Fio de cobre nu, de 16mm2 | m |  |  | 3.5 | 4.54 | 5.64 | 15.89 | 19.7401
12.3.4 | 121530 | Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm | m |  |  | 2.7 | 4.29 | 5.3295 | 11.583 | 14.3896
12.3.5 | 150150 | Tubo de aco galvanizado, com costura, DIN-2440, diametro nominal de 3/4" | m |  |  | 2 | 12.48 | 15.5039 | 24.96 | 31.0078
12.3.6 | 903254 | Ajudante de montador eletromecanico (desonerado) | h |  |  | 6 | 8.57 | 10.6465 | 51.42 | 63.8791
12.4 | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | unid. |  |  | 59 | 5.55 | 6.8948 | 327.45 | 406.7911
12.5 | 11.92.01 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | unid. |  |  | 15 | 4.8 | 5.963 | 72 | 89.4456
12.6 | 11.92.20 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 | unid. |  |  | 9 | 3.25 | 4.0375 | 29.25 | 36.3373
12.7 | 11.92.48 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 | unid. |  |  | 4 | 3.85 | 4.7829 | 15.4 | 19.1314
12.8 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | unid. |  |  | 8 | 16.7 | 20.7464 | 133.6 | 165.9713
12.9 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | unid. |  |  | 2 | 85.85 | 106.6515 | 171.7 | 213.3029
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 2259.82 | 2807.3744
13 |  | LIMPEZA GERAL
13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 540 | 0 | 537 | 1.68 | 2.0871 | 902.16 | 1120.7534
[9 empty] | 902.16 | 1120.7534
|  | TOTAL | [6 empty] | 162661.6384 | 202074.5534 | 202074.5534
POUSO ALEGRE 26 DE AGOSTO DE 2015
ANA CAROLINA F.R.GRANATO
CAU nº A51874-3
CONEPP CONSULTORIA LTDA
RRT -2436586
REPASSE
FAIS | 95236.86 | 129763.14 |  |  |  | 129763.14 |  |  | 202074.5534
CIDADE | 50825.2 | 174174.8 |  | 0 |  | 174174.8 |  |  |  | 100
| 146062.06 | [7 empty] | 129763.14 | 64.2155
| CONTRA |  |  |  |  | 285545.2964 | 100 |  |  | 64.2223
FAIS | 7026.52 |  |  |  |  | 174174.8 | 60.9973
CIDADE | 5606.47
| 12632.99 | [5 empty] | 60.9973
| 158695.05 | 100
| 146062.06 | 92.0395
92.0395

## CronogFF
Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
0333.259-25 |  | PREFEITURA MUNIC. POUSO ALEGRE |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - FAISQUEIRA
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | EXECUTADA | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
0 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | 102263.38 | 33.6% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2999.9557 | 0.9857% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAREDES E PAINÉIS |  | 2660.6349 | 0.8742% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | COBERTURA |  | 18839.8008 | 6.19% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | 25511.0705 | 8.382% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | REVESTIMENTOS |  | 31409.889 | 10.32% |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | PISOS |  | 24311.1908 | 7.988% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 16028.0209 | 5.267% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8656.6446 | 2.844% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | PINTURA |  | 27225.1577 | 8.946% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | URBANIZAÇÃO |  | 38922.8365 | 12.79% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11 | INCÊNDIO |  | 1581.2243 | 0.5196% |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | SPDA |  | 2807.3744 | 0.9225% |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | LIMPEZA GERAL |  | 1120.7534 | 0.3683% |  | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 33.6019 | 33.6019 | 20.3818 | 53.9837 | 21.558 | 75.5417 | 24.4583 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 304337.9334 | 100% | 102263.38 | 102263.38 | 62029.577 | 164292.957 | 65609.1554 | 229902.1123 | 74435.8211 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334 | 0 | 304337.9334
NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6 MESES
POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [12 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015
Local/Data | [9 empty] | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI
[10 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
0333.259-25 |  |  | PREFEITURA MUNIC. POUSO ALEGRE | [5 empty] | POUSO ALEGRE | [5 empty] | CRAS - FAISQUEIRA
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
0 | SERVIÇOS EXECUTADOS | [7 empty] | 95236.86 |  |  | 93.13% | 0 |  | 0% | 7026.52 | 6.871% | 6.871% | 102263.38
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1926.6398 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 1073.3159 | 35.78% | 35.78% | 2999.9557
2 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 1708.7203 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 951.9146 | 35.78% | 35.78% | 2660.6349
3 | COBERTURA | [7 empty] | 12099.3488 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 6740.452 | 35.78% | 35.78% | 18839.8008
4 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | [7 empty] | 16383.7901 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 9127.2805 | 35.78% | 35.78% | 25511.0705
5 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 20172.1456 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 11237.7435 | 35.78% | 35.78% | 31409.889
6 | PISOS | [7 empty] | 15613.2 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 8697.9908 | 35.78% | 35.78% | 24311.1908
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 10293.5598 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 5734.4611 | 35.78% | 35.78% | 16028.0209
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 5559.4941 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 3097.1504 | 35.78% | 35.78% | 8656.6446
9 | PINTURA | [7 empty] | 17484.6158 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 9740.5418 | 35.78% | 35.78% | 27225.1577
10 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 24997.1314 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 13925.7051 | 35.78% | 35.78% | 38922.8365
11 | INCÊNDIO | [7 empty] | 1015.4982 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 565.7261 | 35.78% | 35.78% | 1581.2243
12 | SPDA | [7 empty] | 1802.9597 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 1004.4147 | 35.78% | 35.78% | 2807.3744
13 | LIMPEZA GERAL | [7 empty] | 719.7733 |  |  | 64.22% | 0 |  | 0% | 400.98 | 35.78% | 35.78% | 1120.7534
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 225013.737 | 0 | 0 | 73.94% | 0 | 0 | 0% | 79324.1964 | 26.06% | 26.06% | 304337.9334 |  |  | 304337.9334
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
AGNALDO PERUGINI
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## MURO FAISQUEIRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO MURO CRAS - FAISQUEIRA | [10 empty] | contrato 0333.259-25
Escavação | [10 empty] | Reaterro (m³)
Viga | Viga Baldrame comp. (m) | Viga Baldrame alt. (m) | Viga Baldrame larg (m) | Viga Baldrame Vol (m³) | Bloco Larg (m) | BlocoLarg (m) | Bloco H (m) | Bloco quant | Bloco Vol (m³) | Estacas Vol (m³) | 9.4883
V1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10 | 1.3613 | 0.0491
V2 | 36.15 | 0.2 | 0.2 | 4.338 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 25 | 3.4031 | 2
V3 | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 10 | 1.3613 | 45
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.419
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vol. Total escav. (m³)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.938 |  |  |  | 45 | 6.1256 | 18.4826
| Formas (m3) |  |  |  | Concreto infra (m³) |  | Concreto super (m³) |  | Fechamento Bloco de Concreto (m²)
Viga | Vigas | Blocos | Pilares |  | Fundações Viga Baldrames | Fundações Blocos | Pilares (m³) |  | perímetro (m) | h (m) | área (m²)
V1 | 6 | 4.9 | 1.2 |  | 0.6 | 0.42875 | 0.045 |  | 52.25 | 2 | 104.5
V2 | 14.46 | 12.25 | 23 |  | 1.446 | 1.0719 | 23
V3 | 6 | 4.9 | 27.6 |  | 0.6 | 0.42875 | 1.035 |  | Pilares |  | Portões
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | m2 | 0.3 | m2 | 7
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | quant | 23
| 0 | 0 | Total Formas (m²) |  | 0 | 0 | Volume total concreto (m³): |  | Área total (m2) | 6.9
| 26.46 | 22.05 | 76.11 |  | 2.646 | 1.9294 | 5.6104
ANA CAROLINA F.R.GRANATO
CAU nº A51874-3
CONEPP CONSULTORIA LTDA