## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 25%
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 0.8% | Espaço para detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI.
RISCO ( R ) |  | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.6%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.31%
LUCRO (L) |  | 7.87%
TRIBUTOS (T) |  | 9.15%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

## Itens Especificos
Item | Quantidade | Unidade | Produto | Valor Total
1 | 1 | SV | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9828.6
2 | 1 | SV | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 48015.625
3 | 1 | SV | SISTEMA DE COBERTURA | 405355.975 |  | 120 Dias de trabalho
4 | 1 | SV | DRENAGEM PLUVIAL | 25921.5
5 | 1 | SV | TESTEIRAS METÁLICAS (FECHAMENTO COBERTURA) | 115158.75
6 | 1 | SV | ESQUADRIAS METÁLICAS | 14942.25
7 | 1 | SV | BASE DE COLUNAS E GUIAS | 14794.6
8 | 1 | SV | PAREDES CIRCULAÇÃO EXTERNA | 38499.75
9 | 1 | SV | PAREDES CIRCULAÇÃO INTERNA | 47812.5
10 | 1 | SV | TETO - LAJE DE CIRCULAÇÃO | 24873.75
11 | 1 | SV | PORTAS DE MADEIRA | 1194.75
12 | 1 | SV | SERVIÇOS FINAIS | 11667.5
Total |  |  |  | 758065.55
SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM 1 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1.1 | 00020193 | SINAPI Dezembro/ 2024 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 144 | 16.5 | 25% | 16.5 | 20.625 | 2970
1.2 | 97063 | SINAPI Dezembro/ 2024 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 336 | 16.33 | 25% | 16.33 | 20.4125 | 6858.6
[9 empty] | Total | 9828.6
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
ITEM 2 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
2.1 | ED-48506 | SETOP Agosto/2023 | REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 300 | 6.05 | 25% | 6.05 | 7.5625 | 2268.75
2.2 | ED-48509 | SETOP Agosto/2023 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 4190 | 7,94 | 25% | 7,94 | 9.925 | 41585.75
2.3 | ED-48446 | SETOP Agosto/2023 | REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 250 | 4.93 | 25% | 4.93 | 6.1625 | 1540.625
2.4 | 104803 | SINAPI Dezembro/ 2024 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 420 | 4.12 | 25% | 4.12 | 5.15 | 2163
2.5 | 95877 | SINAPI Dezembro/ 2024 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 200 | 1.83 | 25% | 1.83 | 2.2875 | 457.5
[9 empty] | Total | 48015.625
SISTEMA DE COBERTURA
ITEM 3 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
3.1 | 00040784 | SINAPI Dezembro/ 2024 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 420 | 95.27 | 25% | 95.27 | 119.0875 | 50016.75
3.2 | ED-48429 | SETOP Agosto/2023 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 600 | 231.31 | 25% | 231.31 | 289.1375 | 173482.5
3.3 | ED-48428 | SETOP Agosto/2023 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 70 | 99.04 | 25% | 99.04 | 123.8 | 8666
3.4 | 00001113 | SINAPI Dezembro/ 2024 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 300 | 28.99 | 25% | 28.99 | 36.2375 | 10871.25
3.5 | ED-48402 | SETOP Agosto/2023 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 56.99 | 25% | 56.99 | 71.2375 | 5699
3.6 | 96486 | SINAPI Dezembro/ 2024 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 600 | 70.97 | 25% | 70.97 | 88.7125 | 53227.5
3.7 | 88317 | SINAPI Dezembro/ 2024 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 20.85 | 25% | 20.85 | 26.0625 | 15637.5
3.8 | ED-51019 | SETOP Agosto/2023 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UNI | 8 | 27.18 | 25% | 27.18 | 33.975 | 271.8
3.9 | 00000142 | SINAPI Dezembro/ 2024 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS | 310ML | 15 | 30.69 | 25% | 30.69 | 38.3625 | 575.4375
3.10 | 00012869 | SINAPI Dezembro/ 2024 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | H | 400 | 18.57 | 25% | 18.57 | 23.2125 | 9285
3.11 | 00010999 | SINAPI Dezembro/ 2024 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 90 | 54.6 | 25% | 54.6 | 68.25 | 6142.5
3.12 | 00006212 | SINAPI Dezembro/ 2024 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 45 | 13.07 | 25% | 13.07 | 16.3375 | 735.1875
3.13 | 92616 | SINAPI Dezembro/ 2024 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1645.85 | 25% | 1645.85 | 2057.3125 | 8229.25
3.14 | 94216 | SINAPI Dezembro/ 2024 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3520 | 10.83 | 25% | 10.83 | 13.5375 | 47652
3.15 | ED-50497 | SETOP Agosto/2023 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 16 | 37.84 | 25% | 37.84 | 47.3 | 756.8
3.16 | 00006110 | SINAPI Dezembro/ 2024 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 600 | 18.81 | 25% | 18.81 | 23.5125 | 14107.5
[9 empty] | Total | 405355.975
DRENAGEM PLUVIAL
ITEM 4 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
4.1 | 00020065 | SINAPI Dezembro/ 2024 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 240 | 38.97 | 25% | 38.97 | 48.7125 | 11691
4.2 | 00020157 | SINAPI Dezembro/ 2024 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNI | 30 | 77.1 | 25% | 77.1 | 96.375 | 2891.25
4.3 | 00001844 | SINAPI Dezembro/ 2024 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UNI | 30 | 125.9 | 25% | 125.9 | 157.375 | 4721.25
4.4 | ED-50374 | SETOP Agosto/2023 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 23.69 | 25% | 23.69 | 29.6125 | 3553.5
4.5 | 00000246 | SINAPI Dezembro/ 2024 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 120 | 14.47 | 25% | 14.47 | 18.0875 | 2170.5
4.6 | 00039158 | SINAPI Dezembro/ 2024 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA),COM 8" | UNI | 40 | 17.88 | 25% | 17.88 | 22.35 | 894
[9 empty] | Total | 25921.5
TESTEIRAS METÁLICAS (FECHAMENTO COBERTURA)
ITEM 5 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
5.1 | ED-50265 | SETOP Agosto/2023 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA | M2 | 1050 | 5.68 | 25% | 5.68 | 7.1 | 7455
5.2 | ED-50508 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1050 | 5.01 | 25% | 5.01 | 6.2625 | 6575.625
5.3 | 100721 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1050 | 26.18 | 25% | 26.18 | 32.725 | 34361.25
5.4 | 100759 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1050 | 50.87 | 25% | 50.87 | 63.5875 | 66766.875
[9 empty] | Total | 115158.75
ESQUADRIAS METÁLICAS
ITEM 6 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
6.1 | ED-50266 | SETOP Agosto/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 60 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 538.5
6.2 | ED-50508 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 60 | 5.01 | 25% | 5.01 | 6.2625 | 375.75
6.3 | 100746 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | M2 | 60 | 24.35 | 25% | 24.35 | 30.4375 | 1826.25
6.4 | 102164 | SINAPI Dezembro/ 2024 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 20 | 315.51 | 25% | 315.51 | 394.3875 | 7887.75
6.5 | 88275 | SINAPI Dezembro/ 2024 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 21.57 | 25% | 21.57 | 26.9625 | 4314
[9 empty] | Total | 14942.25
BASE DE COLUNAS E GUIAS
ITEM 7 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
7.1 | ED-50266 | SETOP Agosto/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 400 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 3590
7.2 | ED-50505 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 446 | 2.97 | 25% | 2.97 | 3.7125 | 1655.775
7.3 | 104642 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 400 | 10.23 | 25% | 10.23 | 12.7875 | 5115
7.4 | 102520 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 46 | 77.11 | 25% | 77.11 | 96.3875 | 4433.825
[9 empty] | Total | 14794.6
PAREDES CIRCULAÇÃO EXTERNA
ITEM 8 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
8.1 | ED-50266 | SETOP Agosto/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 700 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 6282.5
8.2 | ED-50505 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 700 | 2.97 | 25% | 2.97 | 3.7125 | 2598.75
8.3 | ED-50732 | SETOP Agosto/2023 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 120 | 33.54 | 25% | 33.54 | 41.925 | 5031
8.4 | 96130 | SINAPI Dezembro/ 2024 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2025 | M2 | 700 | 17.87 | 25% | 17.87 | 22.3375 | 15636.25
8.5 | 104642 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 700 | 10.23 | 25% | 10.23 | 12.7875 | 8951.25
[9 empty] | Total | 38499.75
PAREDES CIRCULAÇÃO INTERNA
ITEM 9 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
9.1 | ED-50266 | SETOP AGOSTO/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1000 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 8975
9.2 | ED-50505 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1000 | 2.97 | 25% | 2.97 | 3.7125 | 3712.5
9.3 | 96130 | SINAPI Dezembro/ 2024 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 1000 | 17.87 | 25% | 17.87 | 22.3375 | 22337.5
9.4 | 104642 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1000 | 10.23 | 25% | 10.23 | 12.7875 | 12787.5
[9 empty] | Total | 47812.5
TETO - LAJE DE CIRCULAÇÃO
ITEM 10 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
10.1 | ED-50266 | SETOP AGOSTO/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 330 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 2961.75
10.2 | ED-50506 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 330 | 3.37 | 25% | 3.37 | 4.2125 | 1390.125
10.3 | ED-50476 | SETOP Agosto/2023 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 330 | 35.11 | 25% | 35.11 | 43.8875 | 14482.875
10.4 | 88488 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | M2 | 330 | 14.64 | 25% | 14.64 | 18.3 | 6039
[9 empty] | Total | 24873.75
PORTAS DE MADEIRA
ITEM 11 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
11.1 | ED-50507 | SETOP Agosto/2023 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 30 | 4.5 | 25% | 4.5 | 5.625 | 168.75
11.2 | 102213 | SINAPI Dezembro/ 2024 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30 | 20.18 | 25% | 20.18 | 25.225 | 756.75
11.3 | ED-50266 | SETOP Agosto/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 30 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 269.25
[9 empty] | Total | 1194.75
SERVIÇOS FINAIS
ITEM 12 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
12.3 | ED-50266 | SETOP Agosto/2023 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1300 | 7.18 | 25% | 7.18 | 8.975 | 11667.5
[9 empty] | Total | 11667.5

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | Data: | 2025-06-06
Empresa projetista: | Projeto: | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |  |  |  | Bancos: SINAPI: 12/2024 Minas Gerais SETOP: 08/2023 Minas Gerais
[6 empty] | BDI 1: | 25%
[6 empty] | BDI 2: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Item | Descrição |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 70% | 0% | 10% | 20%
|  |  | 9828.6 | 6880.02 | 0 | 982.86 | 1965.72
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 100% | 25% | 37% | 33% | 5%
|  |  | 48015.625 | 12003.9062 | 17765.7812 | 15845.1562 | 2400.7812
3 | SISTEMA DE COBERTURA |  | 100% | 20% | 29% | 30% | 21%
|  |  | 405355.975 | 81071.195 | 117553.2327 | 121606.7925 | 85124.7547
4 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 100% | 10% | 35% | 35% | 20%
|  |  | 25921.5 | 2592.15 | 9072.525 | 9072.525 | 5184.3
5 | TESTEIRAS METÁLICAS (FECHAMENTO COBERTURA) |  | 100% | 10% | 25% | 25% | 40%
|  |  | 115158.75 | 11515.875 | 28789.6875 | 28789.6875 | 46063.5
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 100% | 25% | 25% | 30% | 20%
|  |  | 14942.25 | 3735.5625 | 3735.5625 | 4482.675 | 2988.45
7 | BASE DE COLUNAS E GUIAS |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 14794.6 | 0 | 0 | 14794.6 | 0
8 | PAREDES CIRCULAÇÃO EXTERNA |  | 100% | 10% | 20% | 30% | 40%
|  |  | 38499.75 | 3849.975 | 7699.95 | 11549.925 | 15399.9
9 | PAREDES CIRCULAÇÃO INTERNA |  | 100% | 23% | 30% | 30% | 17%
|  |  | 47812.5 | 10996.875 | 14343.75 | 14343.75 | 8128.125
10 | TETO - LAJE DE CIRCULAÇÃO |  | 100% | 25% | 55% | 20% | 0%
|  |  | 24873.75 | 6218.4375 | 13680.5625 | 4974.75 | 0
11 | PORTAS DE MADEIRA |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 1194.75 | 0 | 0 | 0 | 1194.75
12 | SERVIÇOS FINAIS |  | 100% | 10% | 10% | 10% | 70%
|  |  | 11667.5 | 1166.75 | 1166.75 | 1166.75 | 8167.25
Porcentagem |  |  |  | 18.47% | 28.2% | 30.03% | 23.3%
Custo |  |  |  | 140030.7462 | 213807.8015 | 227609.4712 | 176617.531
Porcentagem Acumulada |  |  |  | 18.47% | 46.68% | 76.7% | 100%
Custo Acumulado |  |  |  | 140030.7462 | 353838.5477 | 581448.019 | 758065.55
Pouso Alegre/MG, 06 de Junho de 2025
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
Matheus Deigo Alves de Oliveira
Assessor de Engenharia De Trânsito
Eng. Civil CREA-MG: 142290453-9

## Curva ABC
CURVA ABC
ITEM | SERVIÇOS | UN | QUANT. | % DA CURVA ABC | PERCENTUAL CORRESPONDENTE
3.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 600 | 7.5% | 50%
3.1 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM. | M | 420 | 5% | 20%
3.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | M² | 600 | 5.5% | 15%
5.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS | M² | 1049 | 4% | 10%
TABELA - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL
ITEM | SERVIÇOS | UN | % DA CURVA ABC
3.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 7.5%
3.1 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM. | M | 5.5%
3.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | M² | 5%
5.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS | M² | 4%