## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - (RECAP 2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 02/01/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS - FEV/19 | 2º MÊS - MAR/19 | 3º MÊS - ABR/19 | 4º MÊS - MAI/19 | 5º MÊS - JUN/19 | 6º MÊS - JUL/19 | 7º MÊS - AGO/19 | 8º MÊS - SET/19 | 9º MÊS - OUT/19 | 10º MÊS - NOV/19 | 11º MÊS - DEZ/19 | 12º MÊS - JAN/19
1 | ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE | 2519206.39 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 209933.8658 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | PAVIMENTAÇÃO | 12211233.75 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1017602.8125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL EM ETAPAS |  | 14730440.14 | 1227536.6783 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL: | [14 empty] | #N/A
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258