## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: | [5 empty] | FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG | [5 empty] | 01 / 01
OBRA:
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
LOCAL:
AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 | Total
TELHADO E PINTURA | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ELÉTRICA, SPDA, AlARME E LÓGICA | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| Financeiro | 342.9687 | 342.9687 | 342.9687 | 342.9687 |  |  | 1371.8748
Aquisição de ar condicionado, conforme descritivo anexo. | Físico % | [6 empty] | 0%
| Financeiro | [6 empty] | 0
Aquisição de poltronas, conforme descritivo anexo. | Físico % | [6 empty] | 0%
| Financeiro | [6 empty] | 0
TOTAL | Físico % | [6 empty] | 25%
| Financeiro | 342.9687 | 342.9687 | 342.9687 | 342.9687 |  |  | 1371.8748
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha - ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO CAU - A51874-3
Assinatura do Responsável Técnico: Local e Data : POUSO ALEGRE, 16 DE DEZEMBRO DE 2015

## TELHADO E ELÉTRICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
OBRA : | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | [5 empty] | DATA: 15/07/2015
LOCAL : | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - MG |  |  | Data Base SINAPI |  |  | Março 2015
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 40 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 0
2.1 | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 432.4 | 0 | 0 | 0
2.2 | 72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS ( PLATÉIA) | M2 | 298.75 | 0 | 0 | 0
2.3 | 89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO (ENTRADA CAMARINS) | M2 | 59.94 | 0 | 0 | 0
2.4 | 72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | M2 | 298.75 | 0 | 0 | 0
2.5 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 294.55 | 0 | 0 | 0
2.6 | 85414 | REMOCAO DE RUFO | M | 285.98 | 0 | 0 | 0
2.7 | 73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | M3 | 109.6725 | 0 | 0 | 0
2.8 | 73804/001 | PROTECAO COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO ( PROTEÇÃO DO SALÃO PARA REFORMA DO TELHADO) | M2 | 298.75 | 0 | 0 | 0
2.9 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO | UNID. | 30 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0
3.1 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 1489.84 | 0 | 0 | 0
3.2 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 144.55 | 0 | 0 | 0
3.3 | ET 25.05.0150 (A) | Estrutura metalica com tesouras em perfil U de 4" , para cobertura de 3 águas, e vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e tercas em perfil U enrigecidos de 100mm, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem. (TELHADO PLATÉIA - 12,50X23,90m) | M2 | 298.75 | 0 | 0 | 0 | 298.75
3.4 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (TELHADO ENTRADA CAMARINS- 16,20X3,70m) | M2 | 59.94 | 0 | 0 | 0
3.5 | 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM ( DESENHO ORIGINAL) -(PLATÉIA - 12,50X23,90m) **FOI INCLUÍDO 15% PARA REPRODUÇÃO FIEL AO EXISTENTE (DETALHES). | M2 | 343.5625 | 0 | 0 | 0
3.6 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PLATÉIA - 12,50X23,90m / PALCO - 12,60X5,85m) | M2 | 372.46 | 0 | 0 | 0
3.7 | 84039 | COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM M2 AS ( ENTRADA CAMARINS - 16,20X3,70m) | M2 | 59.94 | 0 | 0 | 0
3.8 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 285.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | 89577 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 150 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | PASSAGEM TÉCNICA |  |  | 0 |  | 0
4.1 | ET 25.05.0150 (A) | Estrutura metalica para passarela técnica que servirá com proteção lateral de segurança, compreendendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e trecas em perfil U enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Para coberturas com vao maximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem. (LARGURA PASSARELA = 1,50m) (H=2,50m) (COMPRIMENTO TOTAL=48,65m) | M2 | 120.5596 | 0 | 0 | 0
4.2 | 1337 | CHAPA ACO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" - (53KG POR M2) | M2 | 3867.94 | 0 | 0 | 0
4.3 | 72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 72.975 | 0 | 0 | 0
5.0 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0
5.1 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 200 | 0 | 0 | 0
5.2 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 84.22 | 0 | 0 | 0
5.3 | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 1012.36 | 0 | 0 | 0
6.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
|  | Sinalização de Emergência |  |  |  |  | 0
6.1 | 10.90.48 | Lum. De emergencia autonomia IE-16 (Lamp.8W) | Unid. | 31 | 0 | 0 | 0
6.2 | Cotação | Lum. De emergencia com balizamento | Unid. | 7 | 0 | 0 | 0
6.3 | INC-PLA-010 | Placa fotoluminescente 'E2"- 300 X 300 mm | Unid. | 5 | 0 | 0 | 0
6.4 | INC-PLA-005 | Placa fotoluminescente 'E5"- 300 X 300 mm | Unid. | 10 | 0 | 0 | 0
6.5 | INC-PLA-015 | Placa fotoluminescente "S1" - 380 X 190 MM (SAÍDA -DIREITA) | Unid. | 9 | 0 | 0 | 0
6.6 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | Unid. | 4 | 0 | 0 | 0
6.7 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S3" - 380 X 190 MM | unid. | 12 | 0 | 0 | 0
6.8 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S8" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.9 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S9" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.10 | INC-PLA-030 | Placa fotoluminescente "S11" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.11 | INC-PLA-040 | Placa fotoluminescente "A5" - Triângulo 300 mm (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) | unid. | 10 | 0 | 0 | 0
6.12 | Cotação | Placa tipo M1 conforme projeto | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.13 | Cotação | Placa tipo M2 conforme projeto | Unid. | 3 | 0 | 0 | 0
6.1.0 |  | Extintor |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Cotação | Extintor de incêndio tipo pó químico 3-A: 40-B:C | Unid. | 10 | 0 | 0 | 0
6.2.0 |  | Diversos |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 10.90.86 | Botoeira comando manual tipo liga/desliga | Unid. | 5 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 10.90.87 | Avisador sonoro e visual | Unid. | 5 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Cotação | Detector de Fumaça | Unid. | 25 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Cotação | Detector de Calor | Unid. | 38 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Cotação | Central de alarme e detecção de incêndio | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Cotação | Cabo blindado para sistema de alarme e detecção | m | 1000 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL 01: |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROPONENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
OBRA : | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - ELÉTRICA | [5 empty] | DATA: 12/11/2015
LOCAL : | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - MG |  |  | Data Base SINAPI |  |  | Set 2015
7.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 0
7.1 | DEM-PAD-005 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | 85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 431.31 | 0 | 0 | 0
7.3 | RAS-ALV-015 | RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 65 MM A 100 MM | M | 120 | 0 | 0 | 0
7.4 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA (PARA-RAIO) | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
7.5 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 24 | 0 | 0 | 0
7.6 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 195.5655 | 0 | 0 | 0
7.7 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( 5 KM ) | M3XKM | 977.8275 | 0 | 0 | 0
8.0 |  | CABOS |  |  | 0 |  | 0
8.1 | ELE-CAB-105.3 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 55 | 0 | 0 | 0
8.2 | ELE-CAB-105.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 165 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELE-CAB-105.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 55 | 0 | 0 | 0
8.4 | ELE-CAB-110.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 28 | 0 | 0 | 0
8.5 | ELE-CAB-110.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 84 | 0 | 0 | 0
8.6 | ELE-CAB-110.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 28 | 0 | 0 | 0
8.7 | ELE-CAB-130.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 8 | 0 | 0 | 0
8.8 | ELE-CAB-130.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 24 | 0 | 0 | 0
8.9 | ELE-CAB-130.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 8 | 0 | 0 | 0
8.10 | ELE-CAB-145.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 185,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 45 | 0 | 0 | 0
8.11 | ELE-CAB-145.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 185,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 135 | 0 | 0 | 0
8.12 | ELE-CAB-135.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 120,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 45 | 0 | 0 | 0
8.13 | ELE-CAB-150.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m* | 28 | 0 | 0 | 0
8.14 | ELE-CAB-150.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m* | 84 | 0 | 0 | 0
8.15 | ELE-CAB-150.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m* | 28 | 0 | 0 | 0
8.16 | ELE-CAB-230.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 500 | 0 | 0 | 0
8.17 | ELE-CAB-230.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AMARELO) | m | 1300 | 0 | 0 | 0
8.18 | ELE-CAB-230.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 500 | 0 | 0 | 0
8.19 | ELE-CAB-230.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 400 | 0 | 0 | 0
8.20 | ELE-CAB-235.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 1700 | 0 | 0 | 0
8.21 | ELE-CAB-235.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 1700 | 0 | 0 | 0
8.22 | ELE-CAB-235.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 1700 | 0 | 0 | 0
8.23 | ELE-FIO-035 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO 2 X 100 - FE | m | 40 | 0 | 0 | 0
8.24 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | m | 100 | 0 | 0 | 0
8.25 | CAB-CAB-010 | CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90% | m | 100 | 0 | 0 | 0
8.26 | ELE-COR-015 | CABO COBRE NU # 16 MM2 | m | 40 | 0 | 0 | 0
8.27 | ELE-COR-025 | CABO COBRE NU # 35 MM2 | m | 225.02 | 0 | 0 | 0
9.0 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0
9.1 | COTAÇÃO | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL | pç | 112 | 0 | 0 | 0
9.2 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | un. | 202 | 0 | 0 | 0
9.3 | ELE-CXS-040 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" | un. | 5 | 0 | 0 | 0
9.4 | COTAÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA COM TAMPA | un. | 1 | 0 | 0 | 0
9.5 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | un. | 1 | 0 | 0 | 0
9.6 | ELE-CXS-375 | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | un. | 1 | 0 | 0 | 0
9.7 | ELE-CXS-015 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122MM | un. | 1 | 0 | 0 | 0
9.8 | ELE-CXS-130 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | un. | 1 | 0 | 0 | 0
10.0 |  | CONECTORES |  |  | 0 |  | 0
10.1 | ELE-CPB-025 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM2 | un. | 17 | 0 | 0 | 0
10.2 | ELE-CTP-015 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | un. | 6 | 0 | 0 | 0
11.0 |  | PROTEÇÕES E MEDIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un. | 8 | 0 | 0 | 0
11.2 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un. | 26 | 0 | 0 | 0
11.3 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un. | 4 | 0 | 0 | 0
11.4 | ELE-DIS-015 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.5 | ELE-DIS-050 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.6 | 2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.7 | 2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.8 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 100A, TERRA, NEUTRO E DISJUNTOR GERAL - PADRÃO PARA DISJUNTOR DIN | un. | 3 | 0 | 0 | 0
11.9 | COTAÇÃO | CAIXA DE PROTEÇÃO TIPO CM-9 | un. | 1 | 0 | 0 | 0
11.10 | ELE-QUA-030 | PADRÃO CEMIG 181,00 <= DEMANDA <= 217 KVA, TRIFÁSICO MED. DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG | un. | 1 | 0 | 0 | 0
11.11 | ELE-SUP-005 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | un. | 3 | 0 | 0 | 0
11.12 | ELE-CXS-210 | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZB (DIM.: 520 ESTÁVEL, SEJA DE FABRICAÇÃO OU POR USINAGEM X 440 X 700 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG A TAMPA DEVE APRESENTAR EM SUA SUPERFICIE INTERNA, A MARCA DO FABRICANTE, O ENCAIXE DA TAMPA NO ARO DEVE SER | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.13 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un. | 3 | 0 | 0 | 0
12.0 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | un. | 1 | 0 | 0 | 0
12.2 | ELE-PLA-050 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.3 | ELE-PLA-030 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4" PARA SAÍDA DE FIO | un. | 25 | 0 | 0 | 0
12.4 | 20111 | FITA ISOLANTE 20M | un. | 15 | 0 | 0 | 0
12.5 | 404 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 20M | m | 200 | 0 | 0 | 0
12.6 | 12127 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (TECLA DUPLA) EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.7 | ELE-INT-100 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.8 | ELE-TOM-035 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | un. | 5 | 0 | 0 | 0
12.9 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un. | 16 | 0 | 0 | 0
12.10 | 7567 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un. | 24 | 0 | 0 | 0
12.11 | ELE-INT-080 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P UNIVERSAL RETANGULAR SEM PLACA | un. | 5 | 0 | 0 | 0
12.12 | ELE-PLA-060 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 3 POSTOS | un. | 10 | 0 | 0 | 0
12.13 | ELE-INT-090 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS + 1TOMADA 2P, UNIVERSAL,RETANGULAR, SEM PLACA | un. | 1 | 0 | 0 | 0
12.14 | ELE-INT-060 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACAS | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.15 | ELE-PLA-010 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 2" X 4" | un. | 11 | 0 | 0 | 0
12.16 | ELE-INT-075 | CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM,PLACA | un. | 1 | 0 | 0 | 0
12.17 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | un. | 3 | 0 | 0 | 0
12.18 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | un. | 4 | 0 | 0 | 0
12.19 | ELE-INT-020 | INTERRUPTOR, BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un. | 4 | 0 | 0 | 0
12.20 | ELE-PLA-050 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.21 | ELE-PLA-015 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4" X 4" | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12.22 | COTAÇÃO | SENSOR DE PRESENÇA | un. | 3 | 0 | 0 | 0
12.23 | ELE-TOM-050 | TOMADA PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS 4P SEM PLACA | un. | 6 | 0 | 0 | 0
12.24 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un. | 82 | 0 | 0 | 0
13.0 |  | ISOLADORES |  |  |  |  | 0
13.1 | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | un. | 88 | 0 | 0 | 0
14.0 |  | LUMINÁRIA |  |  | 0 |  | 0
14.1 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE PISO | un. | 4 | 0 | 0 | 0
15.0 |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0
15.1 | ELE-ELE-045 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | m | 61 | 0 | 0 | 0
15.2 | ELE-ELE-040 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3" | m | 4 | 0 | 0 | 0
15.3 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/2" | m | 55 | 0 | 0 | 0
15.4 | ELE-MAN-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | m | 1456 | 0 | 0 | 0
15.5 | ELE-ELE-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | m | 100 | 0 | 0 | 0
16.0 |  | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | un. | 18 | 0 | 0 | 0
16.2 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 | un. | 18 | 0 | 0 | 0
16.3 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | un. | 17 | 0 | 0 | 0
16.4 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | un. | 17 | 0 | 0 | 0
16.5 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | un. | 17 | 0 | 0 | 0
16.6 | CAB-CER-005 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E | un. | 8 | 0 | 0 | 0
16.7 | CAB-TOM-015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | un. | 8 | 0 | 0 | 0
16.8 | COTAÇÃO | CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO | un. | 1 | 0 | 0 | 0
16.9 | COTAÇÃO | TECLADO ALARME - ACIONAMENTO | un. | 1 | 0 | 0 | 0
16.10 | COTAÇÃO | SENSORES INFRAVERMELHO DE ALARME | un. | 6 | 0 | 0 | 0
16.11 | COTACÃO | SIRENE | un. | 3 | 0 | 0 | 0
16.12 | COTAÇÃO | CENTRAL DE CFTV PARA 12 CAMERAS, EXCL. CAMERAS | un. | 1 | 0 | 0 | 0
16.13 | COTAÇÃO | CAMERAS | un. | 12 | 0 | 0 | 0
16.14 | COTAÇÃO | PINO JACK 1/4" | un. | 4 | 0 | 0 | 0
17.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  | 0
17.1 | ENC-ALV-015 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65 MM A 100 MM | M2 | 120 | 0 | 0 | 0
17.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 120 | 0 | 0 | 0
17.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 120 | 0 | 0 | 0
17.4 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 24 | 0 | 0 | 0
17.5 | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM (RECOMPOSIÇÃO DE PISO) | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
17.6 | 87650 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60 | 0 | 0 | 0
17.7 | 10708 | CARPETE DE POLIESTER (TIPO FORRAÇÃO), E = 4,5 MM, COLOCADO | M2 | 431.31 | 0 | 0 | 0
18.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0 |  | 1371.8748
18.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 631 | 1.76 | 2.1741 | 1371.8748
| TOTAL GERAL 02: | [5 empty] | 1371.8748
| TOTAL GERAL 01: | [5 empty] | 0
| TOTAL GERAL 02: | [5 empty] | 1371.8748
| TOTAL REFORMA TEATRO: | [5 empty] | 1371.8748
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha - ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO CAU - A51874-3
Assinatura do Responsável Técnico: Local e Data : POUSO ALEGRE, 16 DE DEZEMBRO DE 2015

## Const. Edifícios
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | POUSO ALEGRE | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
| Endereço: | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [6 empty] | Limites
OBRA: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO TEATRO MUNICIPAL
Contrato: |  |  | RT de Orç.: |  | ART/RRT: |  | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  |  |  | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  | 3.5 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) |  |  |  |  | 1.0527
4 |  |  | Despesas Financeiras |  | 0.59 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) |  |  |  |  | 1.0059
5 |  |  | Lucro |  | 6.565 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) |  |  |  |  | 1.0656
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 |  |  |  |  | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  |  |  | 20.88 |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.95 | 27.71
[7 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [5 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). |  |  |  |  | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos |  |  |  |  | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  |  | 23.53% | -10000%
Local/Data
Responsável Técnico de Orçamento
CREA/CAU:
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.