## Orçamento
Proponente:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | [15 empty] | BDI máx: 25,00%
| Empreendimento: CEMA - CENTRAL MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - PROJETOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | Município |  | Data-base
[10 empty] | Pouso Alegre |  | Julho/2015
| Composição do BDI Sugerida |  |  | Intervalos Admissíveis sem Justificativa |  | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto Serviços: |  |  |  |  | 23.53% |  |  | Data-base de preço: Sinapi julho/2015 com desoneração; Sudecap março/2015; Setop Leste dezembro/2014..
| Garantia (G) + Seguros (S) |  |  | De 0,80% até 1,00% |  | Garantia + Seguros | 0.8% | Obs.: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
| Risco (R.) |  |  | De 0,97% até 1,27% |  | Risco | 0.97%
| Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,59% até 1,397% |  | Despesas Financeiras | 0.59%
| Administração Central (AC) |  |  | De 3,00% até 5,50% |  | Administração Central | 3.5% | BDI (Acórdão)= ((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)) |  |  |  | -1 => | 23.53%
| Lucro (L) |  |  | De 6,16% até 8,96% |  | Lucro | 6.57% |  |  | 1 - (I)
| Taxa de Impostos (I) |  |  | ISS (LEI 74) = | 3% | Taxa de Impostos | 8.65% | ii) No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU e Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.
| obs. INSS: desoneração da folha de pagamento (recolhimento de 2% sobre faturamento) conforme Lei 12844/2013. |  |  | PIS = | 0.65%
|  |  |  | CONFINS = | 3%
|  |  |  | INSS= | 2%
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | UNI. | QUANT. | Valores
[11 empty] | Custo |  | Preço
[11 empty] | UNITÁRIO | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
x |  |  |  | CEMA | [7 empty] | 1066357.3161 | 1317271.1926 |  | 1317271.1926
y | 2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 468857.5581 | 579179.7415 | #REF! | 579179.7415
| 2.1 |  |  | Lajes | [7 empty] | 6846.783 | 8457.831 | #REF! | 8457.831
| 2.1.1 | 74141/003 | Sinapi-MG | Laje pré-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vão 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mão de obra |  |  |  |  | m² | 33.9 | 95.06 | 3222.534 | 3980.7963 | #REF!
| 2.1.2 | 74190/001 | Sinapi-MG | Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área - Laje |  |  |  |  | m² | 33.9 | 106.91 | 3624.249 | 4477.0348 | #REF!
| 2.2 |  |  | Paredes e painéis | [7 empty] | 4879.0245 | 6027.059 | #REF! | 6027.059
| 2.2.1 | 87454 | Sinapi-MG | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p |  |  |  |  | m² | 109.41 | 32.73 | 3580.9893 | 4423.5961 | #REF!
| 2.2.2 | 87466 | Sinapi-MG | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p |  |  |  |  | m² | 36.96 | 35.12 | 1298.0352 | 1603.4629 | #REF!
| 2.3 |  |  | Esquadrias e Ferragens | [7 empty] | 6943.5024 | 8577.3085 | #REF! | 8577.3085
| 2.3.1 | 68052 | Sinapi-MG | Janela basculante de alumínio |  |  |  |  | m² | 3.48 | 333.95 | 1162.146 | 1435.599 | #REF!
| 2.3.2 | 73933/004 | Sinapi-MG | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa |  |  |  |  | unid. | 13.32 | 211.32 | 2814.7824 | 3477.1007 | #REF!
| 2.3.3 | 74145/001 | Sinapi-MG | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo |  |  |  |  | m² | 189.8 | 15.63 | 2966.574 | 3664.6089 | #REF!
| 2.4 |  |  | Vidros | [7 empty] | 395.1192 | 488.0907 | #REF! | 488.0907
| 2.4.1 | 72118 | Sinapi-MG | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação |  |  |  |  | m² | 3.48 | 113.54 | 395.1192 | 488.0907 | #REF!
| 2.5 |  |  | Revestimentos, Acabamentos e Outros | [7 empty] | 87718.0416 | 108358.0968 | #REF! | 108358.0968
| 2.5.1 | 87878 | Sinapi-MG | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47 | 2.71 | 391.5137 | 483.6369 | #REF!
| 2.5.2 | 87548 | Sinapi-MG | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47 | 14.69 | 2122.2643 | 2621.6331 | #REF!
| 2.5.3 | 88496 | Sinapi-MG | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 30.03 | 17.68 | 530.9304 | 655.8583 | #REF!
| 2.5.4 | 88497 | Sinapi-MG | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47 | 10.77 | 1555.9419 | 1922.055 | #REF!
| 2.5.5 | 87545 | Sinapi-MG | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 89 | 15.42 | 1372.38 | 1695.301 | #REF!
| 2.5.6 | 87273 | Sinapi-MG | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 89 | 43.18 | 3843.02 | 4747.2826 | #REF!
| 2.5.7 | 87247 | Sinapi-MG | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 30.03 | 31.01 | 931.2303 | 1150.3488 | #REF!
| 2.5.8 | 74111/001 | Sinapi-MG | Soleira, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante |  |  |  |  | m² | 2.4 | 38.47 | 92.328 | 114.0528
| 2.5.9 | BAN-GRA-005 | Setop | Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm |  |  |  |  | m² | 4.02 | 310.76 | 1249.2552 | 1543.2049 | #REF!
| 2.5.10 | 79627 | Sinapi-MG | Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens |  |  |  |  | m² | 20.21 | 471.42 | 9527.3982 | 11769.195 | #REF!
| 2.5.11 | 74072/002 | Sinapi-MG | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira |  |  |  |  | m | 284.44 | 91.6 | 26054.704 | 32185.3759 | #REF!
| 2.5.12 | 73631 | Sinapi-MG | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" |  |  |  |  | m² | 156.44 | 255.99 | 40047.0756 | 49470.1525 | #REF!
| 2.6 |  |  | Pinturas | [7 empty] | 1454.6074 | 1796.8765 | #REF! | 1796.8765
| 2.6.1 | 88488 | Sinapi-MG | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  |  |  |  | m² | 30.03 | 9.23 | 277.1769 | 342.3966 | #REF!
| 2.6.2 | 88489 | Sinapi-MG | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos |  |  |  |  | m² | 144.47 | 8.15 | 1177.4305 | 1454.4799 | #REF!
| 2.7 |  |  | Pisos | [7 empty] | 360620.48 | 445474.4789 | #REF! | 445474.4789
| 2.7.1 | 72183 | Sinap-MG | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada |  |  |  |  | m² | 4664 | 63.78 | 297469.92 | 367464.5922 | #REF!
| 2.7.2 | 68053 | Sinap-MG | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. |  | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | m² | 4664 | 4.02 | 18749.28 | 23160.9856 | #REF!
| 2.7.3 | 17.44.01 | SUDECAP | Polimento inclus. estucamento de concreto aparente |  | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | m² | 4664 | 9.52 | 44401.28 | 54848.9012 | #REF!
y | 3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 33564.335 | 41462.023 |  | 41462.023
| 3.1 |  |  | Água | [7 empty] | 12958.02 | 16007.0421 |  | 16007.0421
| 3.1.1 | 89401 | Sinap-MG | Tubo de pvc soldável dn20 |  |  |  |  | m | 164 | 4.66 | 764.24 | 944.0657
| 3.1.2 | 89403 | Sinap-MG | Tubo de pvc soldável dn32 |  |  |  |  | m | 5 | 9.36 | 46.8 | 57.812
| 3.1.3 | 89452 | Sinap-MG | Tubo de pvc soldável dn85 |  |  |  |  | m | 114 | 29.61 | 3375.54 | 4169.8046
| 3.1.4 | 89404 | Sinap-MG | Joelho 90° pvc soldável dn20 |  |  |  |  | Unid. | 9 | 2.9 | 26.1 | 32.2413
| 3.1.5 | 89413 | Sinap-MG | Joelho 90° pvc soldável dn32 |  |  |  |  | Unid. | 1 | 4.87 | 4.87 | 6.0159
| 3.1.6 | 00003525 | Sinapi-MG | Joelho 90° pvc soldável dn85 |  |  |  |  | Unid. | 2 | 46 | 92 | 113.6476 |  | M
| 3.1.7 | 89438 | Sinapi-MG | Tê 90° pvc soldável dn20 |  |  |  |  | Unid. | 2 | 4.2 | 8.4 | 10.3765
| 3.1.8 | 89631 | Sinapi-MG | Tê 90° pvc soldável dn85 |  |  |  |  | Unid. | 4 | 75.22 | 300.88 | 371.6771
| 3.1.9 | VERBA |  | Reservatório elevado metálico 5.000l |  |  |  |  | Unid. | 1 | 8000 | 8000 | 9882.4
| 3.1.10 | 00034636 | Sinapi-MG | Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa |  |  |  |  | Unid. | 1 | 339.19 | 339.19 | 419.0014 |  | M
| 3.2 |  |  | Esgoto | [7 empty] | 14459.665 | 17862.0242 |  | 17862.0242
| 3.2.1 | 89711 | Sinapi-MG | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) |  |  |  |  | m | 57 | 11.75 | 669.75 | 827.3422
| 3.2.2 | 89855 | Sinapi-MG | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 150 |  |  |  |  | unid. | 1 | 67.63 | 67.63 | 83.5433
| 3.2.3 | 89854 | Sinapi-MG | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 150 |  |  |  |  | unid. | 1 | 70.23 | 70.23 | 86.7551
| 3.2.4 | 89711 | Sinapi-MG | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) |  |  |  |  | m | 18.5 | 11.75 | 217.375 | 268.5233
| 3.2.5 | 89712 | Sinapi-MG | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) |  |  |  |  | m | 20 | 17.31 | 346.2 | 427.6609
| 3.2.6 | 89714 | Sinapi-MG | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) |  |  |  |  | m | 15 | 32.57 | 488.55 | 603.5058
| 3.2.7 | 89783 | Sinapi-MG | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 40x40 |  |  |  |  | unid. | 4 | 7.25 | 29 | 35.8237
| 3.2.8 | 89797 | Sinapi-MG | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 |  |  |  |  | unid. | 6 | 26.99 | 161.94 | 200.0445
| 3.2.9 | 89724 | Sinapi-MG | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 20 | 4.67 | 93.4 | 115.377
| 3.2.10 | 89731 | Sinapi-MG | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 |  |  |  |  | unid. | 4 | 6.29 | 25.16 | 31.0801
| 3.2.11 | 89744 | Sinapi-MG | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 9 | 14.5 | 130.5 | 161.2066
| 3.2.12 | 89726 | Sinapi-MG | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 10 | 4.87 | 48.7 | 60.1591
| 3.2.13 | 89732 | Sinapi-MG | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 |  |  |  |  | unid. | 1 | 6.29 | 6.29 | 7.77
| 3.2.14 | 89746 | Sinapi-MG | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 5 | 14.05 | 70.25 | 86.7798
| 3.2.15 | 89752 | Sinapi-MG | Luva Simples Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 4 | 3.74 | 14.96 | 18.4801
| 3.2.16 | 89778 | Sinapi-MG | Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 9 | 11.03 | 99.27 | 122.6282
| 3.2.17 | 89709 | Sinapi-MG | Ralo Sifonado Quad. n° 12 c/ Grelha Redonda Alumínio 100 x 45 |  |  |  |  | unid. | 3 | 6.83 | 20.49 | 25.3113
| 3.2.18 | 10.48.40 | SUDECAP | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm |  |  |  |  | unid. | 3 | 5.99 | 17.97 | 22.1983
| 3.2.19 | 72290 | Sinapi-MG | Caixa de Inspeção 90x90cm |  |  |  |  | unid. | 5 | 323.83 | 1619.15 | 2000.136
| 3.2.20 | 00003659 | Sinapi-MG | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x50 |  |  |  |  | unid. | 3 | 8.35 | 25.05 | 30.9443
| 3.2.21 | 89825 | Sinapi-MG | Tê 90º em PVC - Esgoto Primário 50x50 |  |  |  |  | unid. | 3 | 8.92 | 26.76 | 33.0566
| 3.2.22 | 89849 | Sinapi-MG | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 150 (m) |  |  |  |  | m | 15 | 33.49 | 502.35 | 620.553
| 3.2.23 | MET-LIG-010 | Setop | Ligação para saída de vaso sanitário em PVC - Esgoto primário |  |  |  |  | unid. | 9 | 37.4 | 336.6 | 415.802
| 3.2.24 | 00011760 | Sinapi-MG | Sifão roscável para lavatório e pia 1.1/4'' x 1'', |  |  |  |  | unid. | 8 | 118.48 | 947.84 | 1170.8668 |  | M
| 3.2.25 | 10.25.13 | SUDECAP | Válvula para lavatório sem unho 1.1/4" |  |  |  |  | unid. | 8 | 24.65 | 197.2 | 243.6012
| 3.2.26 | 89784 | Sinapi-MG | Tê 90º em PVC - Esgoto Primário 50x50 |  |  |  |  | Unid. | 1 | 11.91 | 11.91 | 14.7124
| 3.2.27 | SEE-FOS-005 | Setop | Fossa séptica tipo a em concreto e alvenaria, inclusive poço absorvente e caixa, inclusive bota fora de material escavado |  |  |  |  | Unid. | 1 | 8215.14 | 8215.14 | 10148.1624
| 3.3 |  |  | Louças e Acessórios | [7 empty] | 6146.65 | 7592.9567 |  | 7592.9567
| 3.3.1 | 86888 | Sinapi-MG | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | unid. | 8 | 312.61 | 2500.88 | 3089.3371
| 3.3.2 | 86888 | Sinapi-MG | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. (PNE) |  |  |  |  | unid. | 1 | 312.61 | 312.61 | 386.1671
| 3.3.3 | 86901 | Sinapi-MG | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | unid. | 7 | 90.82 | 635.74 | 785.3296
| 3.3.4 | 86943 | Sinapi-MG | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação |  |  |  |  | unid. | 1 | 140.11 | 140.11 | 173.0779
| 3.3.5 | MET-TOR-030 | Setop | Torneira para lavatório presmatic antivandalismo |  |  |  |  | Unid. | 1 | 485.01 | 485.01 | 599.1329
| 3.3.6 | 86906 | Sinapi-MG | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação |  |  |  |  | unid. | 7 | 34.7 | 242.9 | 300.0544
| 3.3.7 | 74234/001 | Sinapi-MG | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - forn. e instalação |  |  |  |  | unid. | 2 | 398.72 | 797.44 | 985.0776
| 3.3.8 | 00010228 | Sinapi-MG | Válvula de descarga de *1 1/2"* com registro e acabamento em metal cromado |  |  |  |  | unid. | 2 | 168 | 336 | 415.0608 |  | M
| 3.3.9 | ACE-BAR-005 | Setop | Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm (lavatório) |  |  |  |  | unid. | 1 | 95.1 | 95.1 | 117.477
| 3.3.10 | ACE-BAR-015 | Setop | Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso sanitário) conforme NBR 9050 |  |  |  |  | unid. | 1 | 160.1 | 160.1 | 197.7715
| 3.3.11 | 89342 | Setop | Porta sabonete líquido - fornecimento e instalacao |  |  |  |  | Unid. | 5 | 30.96 | 154.8 | 191.2244
| 3.3.12 | 00037400 | Sinapi-MG | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão A |  |  |  |  | Unid. | 9 | 23.83 | 214.47 | 264.9348 |  | M
| 3.3.13 | 00037401 | Sinapi-MG | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado |  |  |  |  | Unid. | 3 | 23.83 | 71.49 | 88.3116 |  | M
y | 4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 148139.27 | 182996.4402 |  | 182996.4402
| 4.1 | 73861/005 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 43 | 10.89 | 468.27 | 578.4539
| 4.2 | 73861/020 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", COM TAMPA CEGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 33 | 11.16 | 368.28 | 454.9363
| 4.3 | 73861/008 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 28 | 9.25 | 259 | 319.9427
| 4.4 | 73861/008 | SINAPI | CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 36 | 13.35 | 480.6 | 593.6852
| 4.5 | 83451 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | pç | 3 | 9.89 | 29.67 | 36.6514
| 4.6 | 73861/014 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 6 | 13.55 | 81.3 | 100.4299
| 4.7 | 73861/008 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 36 | 9.25 | 333 | 411.3549
| 4.8 | 72308 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | m | 730 | 19.92 | 14541.6 | 17963.2385
| 4.9 | 73860/007 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Amarelo |  |  |  |  | m | 3900 | 1.73 | 6747 | 8334.5691
| 4.10 | 73860/007 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Terra |  |  |  |  | m | 1900 | 1.73 | 3287 | 4060.4311
| 4.11 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Azul |  |  |  |  | m | 700 | 2.26 | 1582 | 1954.2446
| 4.12 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Preto |  |  |  |  | m | 700 | 2.26 | 1582 | 1954.2446
| 4.13 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Verde |  |  |  |  | m | 700 | 2.26 | 1582 | 1954.2446
| 4.14 | 83417 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Preto - 1 KV |  |  |  |  | m | 240 | 2.57 | 616.8 | 761.933
| 4.15 | 83417 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FONECIMENTO E INSTALACAO- Verde - 1 KV |  |  |  |  | m | 120 | 2.57 | 308.4 | 380.9665
| 4.16 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  |  |  |  | pç | 6 | 4.35 | 26.1 | 32.2413
| 4.17 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) |  |  |  |  | M | 120 | 0.59 | 70.8 | 87.4592
| 4.18 | 00011855 | SINAPI | CONECTOR MECANICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM2 UN CR 6,85 |  |  |  |  | pç | 8 | 6.85 | 54.8 | 67.6944
| 4.19 | 00007583 | SINAPI | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM UN CR 0,13 |  |  |  |  | pç | 93 | 0.13 | 12.09 | 14.9348
| 4.20 | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN CR 0,44 |  |  |  |  | pç | 93 | 0.44 | 40.92 | 50.5485
| 4.21 | COTAÇÃO |  | REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR MEÁLICO DE 150W, COMPLETA |  |  |  |  | pç | 26 | 275 | 7150 | 8832.395
| 4.22 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 1 | 811.76 | 811.76 | 1002.7671
| 4.23 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 1 | 73.67 | 73.67 | 91.0046
| 4.24 | 73953/008 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 1 | 122.99 | 122.99 | 151.9295
| 4.25 | 73953/002 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 1 | 67.38 | 67.38 | 83.2345
| 4.26 | 83466 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 3 | 25.38 | 76.14 | 94.0557
| 4.27 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 1 | 11.08 | 11.08 | 13.6871
| 4.28 | 83540 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO para condulete |  |  |  |  | pç | 40 | 13.98 | 559.2 | 690.7798
| 4.29 | ELE-TPO-005 | SETOP | TAMPÃO DE ALUMÍNIO UN 2,51 / Tampa de tomada para condulete 3/4" |  |  |  |  | pç | 40 | 2.51 | 100.4 | 124.0241
| 4.30 | ELE-CAL-015 | SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO - 200x050x3000 |  |  |  |  | pç | 37 | 88.27 | 3265.99 | 4034.4774
| 4.31 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  |  |  |  | pç | 64 | 216.93 | 13883.52 | 17150.3123
| 4.32 | ELE-DIS-007 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 15,27 / padrão europeu |  |  |  |  | pç | 9 | 15.27 | 137.43 | 169.7673
| 4.33 | ELE-DIS-008 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 15,27 / padrão europeu |  |  |  |  | pç | 21 | 15.27 | 320.67 | 396.1237
| 4.34 | ELE-DIS-047 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A UN 256,15 / padrão europeu |  |  |  |  | pç | 2 | 256.15 | 512.3 | 632.8442
| 4.35 | ELE-SUP-005 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA |  |  |  |  | pç | 3 | 199.27 | 597.81 | 738.4747
| 4.36 | SPDA-CXS-005 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS |  |  |  |  | pç | 1 | 219.09 | 219.09 | 270.6419
| 4.37 | 83413 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | m | 110 | 18.22 | 2004.2 | 2475.7883
| 4.38 | 83424 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Preto |  |  |  |  | m | 360 | 21.23 | 7642.8 | 9441.1508
| 4.39 | 83424 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Azul |  |  |  |  | m | 120 | 21.23 | 2547.6 | 3147.0503
| 4.40 | ELE-LUM-055 | SETOP | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 1 PÉTALA, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) / 400W |  |  |  |  | pç | 5 | 1971.64 | 9858.2 | 12177.8345
| 4.41 | 3396 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA ISOLADOR |  |  |  |  | pç | 1 | 2.89 | 2.89 | 3.57
| 4.42 | ELE-PAD-120 | SETOP | SOLADOR COM FRISO 76/79 CEMIG - CABO MULTIPLEXADO |  |  |  |  | pç | 1 | 5.49 | 5.49 | 6.7818
| 4.43 | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) |  |  |  |  | kg | 1 | 9.02 | 9.02 | 11.1424
| 4.44 | 00000843 | SINAPI | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') |  |  |  |  | pç | 3 | 1.57 | 4.71 | 5.8183
| 4.45 | ELE-CXS-225 | SETOP | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 55X 60 X 25 CM, LVP. M. IN. 200A, CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 |  |  |  |  | pç | 1 | 205.96 | 205.96 | 254.4224
| 4.46 | ELE-CXS-015 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM |  |  |  |  | pç | 1 | 74.9 | 74.9 | 92.524
| 4.47 | ELE-ELE-120 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" |  |  |  |  | m | 6 | 71.08 | 426.48 | 526.8307
| 4.48 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | m | 10 | 13.56 | 135.6 | 167.5067
| 4.49 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE COLORIDA (VERMELHO,AMARELO,VERDE) |  |  |  |  | pç | 3 | 4.35 | 13.05 | 16.1207
| 4.50 | 00007300 | SINAPI | TINTA ALUMINIO ESMALTE PROTETORA SUPERFICIE METALICA |  |  |  |  | GL | 1 | 110.09 | 110.09 | 135.9942
| 4.51 | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV |  |  |  |  | lt | 1 | 24.05 | 24.05 | 29.709
| 4.52 | 72616 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | pç | 2 | 26.77 | 53.54 | 66.138
| 4.53 | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - 5/8"X3/4" |  |  |  |  | pç | 1 | 4.97 | 4.97 | 6.1394
| 4.54 | ELE-PAD-105 | SETOP | TAMPÃO PARA POSTE DE AÇO / TAMPÃO DE 100MM |  |  |  |  | pç | 1 | 9.2 | 9.2 | 11.3648
| 4.55 | HID-TUB-105 | SETOP | TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 3/4" |  |  |  |  | M | 3 | 68.69 | 206.07 | 254.5583
| 4.56 | ELE-PAD-115 | SETOP | POSTE DE 100MMX7,0MX5.0MM / POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | pç | 1 | 1224.86 | 1224.86 | 1513.0696
| 4.57 | 11855 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | Pç | 84 | 6.85 | 575.4 | 710.7916
| 4.58 | 83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | Pç | 64 | 9.52 | 609.28 | 752.6436
| 4.59 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,40M COM CONECTOR acabamento camada alta |  |  |  |  | Pç | 23 | 36.83 | 847.09 | 1046.4103
| 4.60 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=30 CM |  |  |  |  | pç | 24 | 21.44 | 514.56 | 635.636
| 4.61 | 72927 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M | 170 | 25.4 | 4318 | 5334.0254
| 4.62 | 72929 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M | 1380 | 33.39 | 46078.2 | 56920.4005
| 4.63 | 72254 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M | 400 | 25.63 | 10252 | 12664.2956
y | 5 |  |  | DRENAGEM | [7 empty] | 145262.963 | 179443.3382 |  | 179443.3382
| 5.1 | 79480 | Sinap-MG | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas |  | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | Armadura de aço CA-50, bitolas variadas | m³ | 519.01 | 1.82 | 944.5982 | 1166.8622
| 5.2 | 5622 | Sinapi-MG | Regularização e compactação manual de fundo de vala com soquete |  |  |  |  | m² | 276.82 | 3.7 | 1024.234 | 1265.2363
| 5.3 | 88549 | Sinapi-MG | Fornecimento e assentamento de brita 2 |  |  |  |  | m³ | 27.68 | 72.03 | 1993.7904 | 2462.9293
| 5.4 | 73888/005 | Sinapi-MG | Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 200 mm - (ou RPVC, ou PVC DEFOFO, ou PRFV p/ AGUA) |  |  |  |  | m | 11 | 2.88 | 31.68 | 39.1343
| 5.5 | 00009819 | Sinapi-MG | Tubo PVC PB 644 p/ rede agua JE DN 200mm |  |  |  |  | m | 11 | 28.81 | 316.91 | 391.4789
| 5.6 | 73879/002 | Sinap-MG | Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 182.1 | 27.32 | 4974.972 | 6145.5829 |  | M
| 5.7 | 00007745 | Sinap-MG | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 400 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 182.1 | 52.39 | 9540.219 | 11785.0325 |  | M
| 5.8 | 73879/004 | Sinap-MG | Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 83.4 | 53.62 | 4471.908 | 5524.148
| 5.9 | 0007725 | Sinap-MG | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 600 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 83.4 | 86.35 | 7201.59 | 8896.1241 |  | M
| 5.10 | 73879/006 | Sinap-MG | Assentamento de tubo de concreto diametro 800 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 54.5 | 86.76 | 4728.42 | 5841.0172
| 5.11 | 00007750 | Sinap-MG | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 800 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 54.5 | 144.89 | 7896.505 | 9754.5526 |  | M
| 5.12 | 74015/001 | Sinap-MG | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio |  |  |  |  | m³ | 68.66 | 22.46 | 1542.1036 | 1904.9606
| 5.13 | 74206/001 | Sinap-MG | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria |  |  |  |  | m | 10 | 1154.97 | 11549.7 | 14267.3444
| 5.14 | 73882/003 | Sinapi-MG | Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm |  |  |  |  | m | 128.5 | 48.08 | 6178.28 | 7632.0293
| 5.15 | 73882/005 | Sinapi-MG | Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm |  |  |  |  | m | 232.2 | 84.71 | 19669.662 | 24297.9335
| 5.16 | 83622 | Sinapi-MG | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento |  |  |  |  | m | 257.5 | 188.12 | 48440.9 | 59839.0438
| 5.17 | 83708 | Sinap-MG | Poço de visita em alvenaria, para rede d=0,40 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  |  |  |  | Unid. | 2 | 978.09 | 1956.18 | 2416.4692
| 5.18 | 74224/001 | Sinap-MG | Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largXcompXalt), para rede de 600 mm, exclusos tampão e chaminé |  |  |  |  | Unid. | 2 | 1111.46 | 2222.92 | 2745.9731
| 5.19 | 74124/004 | Sinap-MG | Poço visita aguas pluviais:conc arm 1,30x1,30x1,40m coletor D=80cm parede e=15cm base conc FCK=10MPA revest c/arg cim/areia 1:4 degraus FF incl forn todos materiais |  |  |  |  | Unid. | 2 | 2226.86 | 4453.72 | 5501.6803
| 5.20 | 83715 | Sinap-MG | Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel de concreto |  |  |  |  | m | 2.94 | 533.82 | 1569.4308 | 1938.7179
| 5.21 | 83691 | Sinap-MG | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Unid. | 6 | 289.81 | 1738.86 | 2148.0138
| 5.22 | DRE-DES-005 | Sinap-MG | Descida d´água tipo degrau DN 500, exclusive bota fora |  |  |  |  | m | 7 | 402.34 | 2816.38 | 3479.0742
y | 6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 213721.35 | 264009.9837 |  | 264009.9837
| 6.1 | 72961 | Sinap-MG | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  |  | m² | 9000 | 1.04 | 9360 | 11562.408
| 6.2 | 73711 | Sinap-MG | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação |  |  |  |  | m³ | 1350 | 87.65 | 118327.5 | 146169.9607
| 6.3 | 73817/001 | Sinap-MG | Embasamento de material granular - po de pedra |  |  |  |  | m³ | 900 | 78.17 | 70353 | 86907.0609
| 6.4 | 73789/002 | Sinap-MG | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia) |  |  |  |  | m | 321 | 48.85 | 15680.85 | 19370.554
y | 7 |  |  | PCPI | [7 empty] | 25000 | 30882.5 |  | 30882.5
| 7.1 | VERBA |  | PCPI |  |  |  |  | Unid. | 1 | 25000 | 25000 | 30882.5
y | 8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 31811.84 | 39297.166 |  | 39297.166
| 8.1 | CER-MOU-020 | Setop | Cerca de mourão h = 2,80 m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 2,50 m, 3 fios de arame farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação |  |  |  |  | M | 168 | 139.94 | 23509.92 | 29041.8042
| 8.2 | 9537 | Sinapi-MG | Limpeza final de obra |  |  |  |  | m² | 4664 | 1.78 | 8301.92 | 10255.3618

## Quant.
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Empreendimento: CEMA - CENTRAL MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - PROJETOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | Município
Pouso Alegre
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | UNI. | QUANT.
2 | SUPERESTRUTURA
2.1 | Lajes
2.1.1 | Laje pré-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vão 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mão de obra |  |  |  |  | m² | 33.9
2.1.2 | Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área - Laje |  |  |  |  | m² | 33.9
2.2 | Paredes e painéis
2.2.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p |  |  |  |  | m² | 109.408
| Comprimento | 29.21 | m | Comprimento | 27.62 | m
| Altura | 2.8 | m | Altura | 1 | m
| Total | 81.788 | m² | Total | 27.62 | m²
2.2.2 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p |  |  |  |  | m² | 36.96
|  | Comprimento | 13.2 | m
|  | Altura | 2.8 | m
|  | Total | 36.96 | m²
2.3 | Esquadrias e Ferragens
2.3.1 | Janela basculante de alumínio |  |  |  |  | m² | 3.48
2.3.2 | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa |  |  |  |  | unid. | 13.32
2.3.3 | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo |  |  |  |  | m² | 189.8
2.4 | Vidros
2.4.1 | Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação |  |  |  |  | m² | 3.48
2.5 | Revestimentos, Acabamentos e Outros
2.5.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47
2.5.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47
2.5.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 30.03
2.5.4 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 144.47
2.5.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 89
2.5.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 89
2.5.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 |  |  |  |  | m² | 30.03
2.5.8 | Soleira, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante |  |  |  |  | m² | 2.4
2.5.9 | Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm |  |  |  |  | m² | 4.023
2.5.10 | Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens |  |  |  |  | m² | 20.208
2.5.11 | Corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira |  |  |  |  | m | 284.44
2.5.12 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" |  |  |  |  | m² | 156.442
2.6 | Pinturas
2.6.1 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos |  |  |  |  | m² | 30.03
2.6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos |  |  |  |  | m² | 144.47
2.7 | Pisos
2.7.1 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada |  |  |  |  | m² | 4664
|  | Comprimento | 106 | m
|  | Largura | 44 | m
|  | Total | 4664 | m²
2.7.2 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. |  |  |  |  | m² | 4664
2.7.3 | Polimento inclus. estucamento de concreto aparente |  |  |  |  | m² | 4664
3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.1 | Água
3.1.1 | Tubo de pvc soldável dn20 |  |  |  |  | m | 164
3.1.2 | Tubo de pvc soldável dn32 |  |  |  |  | m | 5
3.1.3 | Tubo de pvc soldável dn85 |  |  |  |  | m | 114
3.1.4 | Joelho 90° pvc soldável dn20 |  |  |  |  | Unid. | 9
3.1.5 | Joelho 90° pvc soldável dn32 |  |  |  |  | Unid. | 1
3.1.6 | Joelho 90° pvc soldável dn85 |  |  |  |  | Unid. | 2
3.1.7 | Tê 90° pvc soldável dn20 |  |  |  |  | Unid. | 2
3.1.8 | Tê 90° pvc soldável dn85 |  |  |  |  | Unid. | 4
3.1.9 | Reservatório elevado metálico 5.000l |  |  |  |  | Unid. | 4
3.1.10 | Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa |  |  |  |  | Unid. | 1
3.2 | Esgoto
3.2.1 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) |  |  |  |  | m | 57
3.2.2 | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 150 |  |  |  |  | unid. | 1
3.2.3 | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 150 |  |  |  |  | unid. | 1
3.2.4 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) |  |  |  |  | m | 1
3.2.5 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) |  |  |  |  | m | 18.5
3.2.6 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) |  |  |  |  | m | 20
3.2.7 | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 40x40 |  |  |  |  | unid. | 15
3.2.8 | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 |  |  |  |  | unid. | 4
3.2.9 | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 6
3.2.10 | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 |  |  |  |  | unid. | 20
3.2.11 | Joelho 90° Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 4
3.2.12 | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 9
3.2.13 | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 |  |  |  |  | unid. | 10
3.2.14 | Joelho 45° Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 1
3.2.15 | Luva Simples Esg. Série Normal DN 40 |  |  |  |  | unid. | 5
3.2.16 | Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 |  |  |  |  | unid. | 4
3.2.17 | Ralo Sifonado Quad. n° 12 c/ Grelha Redonda Alumínio 100 x 45 |  |  |  |  | unid. | 9
3.2.18 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm |  |  |  |  | unid. | 3
3.2.19 | Caixa de Inspeção 90x90cm |  |  |  |  | unid. | 3
3.2.20 | Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x50 |  |  |  |  | unid. | 5
3.2.21 | Tê 90º em PVC - Esgoto Primário 50x50 |  |  |  |  | unid. | 3
3.2.22 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 150 (m) |  |  |  |  | m | 3
3.2.23 | Ligação para saída de vaso sanitário em PVC - Esgoto primário |  |  |  |  | unid. | 15
3.2.24 | Sifão roscável para lavatório e pia 1.1/4'' x 1'', |  |  |  |  | unid. | 9
3.2.25 | Válvula para lavatório sem unho 1.1/4" |  |  |  |  | unid. | 8
3.2.26 | Tê 90º em PVC - Esgoto Primário 50x50 |  |  |  |  | Unid. | 8
3.2.27 | Fossa séptica tipo a em concreto e alvenaria, inclusive poço absorvente e caixa, inclusive bota fora de material escavado |  |  |  |  | Unid. | 1
3.3 | Louças e Acessórios
3.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | unid. | 8
3.3.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. (PNE) |  |  |  |  | unid. | 1
3.3.3 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. |  |  |  |  | unid. | 7
3.3.4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação |  |  |  |  | unid. | 1
3.3.5 | Torneira para lavatório presmatic antivandalismo |  |  |  |  | Unid. | 1
3.3.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação |  |  |  |  | unid. | 7
3.3.7 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - forn. e instalação |  |  |  |  | unid. | 2
3.3.8 | Válvula de descarga de *1 1/2"* com registro e acabamento em metal cromado |  |  |  |  | unid. | 2
3.3.9 | Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm (lavatório) |  |  |  |  | unid. | 1
3.3.10 | Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso sanitário) conforme NBR 9050 |  |  |  |  | unid. | 1
3.3.11 | Porta sabonete líquido - fornecimento e instalacao |  |  |  |  | Unid. | 5
3.3.12 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão A |  |  |  |  | Unid. | 9
3.3.13 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado |  |  |  |  | Unid. | 3
5 | DRENAGEM
5.1 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade |  |  |  |  | m³ | 519.009
| Tubo Ø400 |  |  | Tubo Ø600
| Profundidade | 1.4 | m | Profundidade | 1.65 | m
| Largura | 0.8 | m | Largura | 1 | m
| Comprimento | 362.25 | m | Comprimento | 68.66 | m
| Total | 405.72 | m³ | Total | 113.289 | m³
5.2 | Regularização e compactação manual de fundo de vala com soquete |  |  |  |  | m² | 276.82
| Tubo Ø400 |  |  | Tubo Ø600
| Largura | 0.8 | m | Largura | 1 | m
| Comprimento | 260.2 | m | Comprimento | 68.66 | m
| Total | 208.16 | m³ | Total | 68.66 | m³
5.3 | Fornecimento e assentamento de brita 2 |  |  |  |  | m³ | 27.682
| Tubo Ø400 |  |  | Tubo Ø600
| Largura | 0.8 | m | Largura | 1 | m
| Comprimento | 260.2 | m | Comprimento | 68.66 | m
| Espessura | 0.1 | m | Espessura | 0.1 | m
| Total | 20.816 | m³ | Total | 6.866 | m³
5.4 | Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 200 mm - (ou RPVC, ou PVC DEFOFO, ou PRFV p/ AGUA) |  |  |  |  | m | 11
5.5 | Tubo PVC PB 644 p/ rede agua JE DN 200mm |  |  |  |  | m | 11
5.6 | Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 182.1
Tubo Ø400
| Comprimento | 182.1 | m
5.7 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 400 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 182.1
5.8 | Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 83.4
Tubo Ø600
| Comprimento | 83.4 | m
5.9 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 600 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 83.4
5.10 | Assentamento de tubo de concreto diametro 800 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos |  |  |  |  | m | 54.5
Tubo Ø800
| Comprimento | 54.5 | m
5.11 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, pb, DN = 800 mm, para águas pluviais |  |  |  |  | m | 54.5
5.12 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio |  |  |  |  | m³ | 68.66
Volume tubo Ø600
| Comprimento | 68.66 | m
5.13 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria |  |  |  |  | m | 10
|  | 10 | un | conforme projeto
5.14 | Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm |  |  |  |  | m | 128.5
Canaleta Ø 400 mm
| Comprimento | 128.5 | m
5.15 | Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm |  |  |  |  | m | 232.2
Canaleta Ø 600 mm
| Comprimento | 232.2 | m
5.16 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento |  |  |  |  | m | 257.5
Grelha Ø 0,40 m
| Comprimento | 257.5 | m
5.17 | Poço de visita em alvenaria, para rede d=0,40 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura |  |  |  |  | Unid. | 2
5.18 | Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largXcompXalt), para rede de 600 mm, exclusos tampão e chaminé |  |  |  |  | Unid. | 2
5.19 | Poço visita aguas pluviais:conc arm 1,30x1,30x1,40m coletor D=80cm parede e=15cm base conc FCK=10MPA revest c/arg cim/areia 1:4 degraus FF incl forn todos materiais |  |  |  |  | Unid. | 2
5.20 | Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel de concreto |  |  |  |  | m | 2.94
| Nome do PV | Profundidade | Desconto | Chaminé
| PV-01 (dn400) | 0.6 | - | -
| PV-02 (dn600) | 1.6 | 1 | 0.6
| PV-03 (dn400) | 1.3 | 1 | 0.3
| PV-04 (dn600) | 2.17 | 1 | 1.17
| PV-05 (dn800) | 2.37 | 1.5 | 0.87
| PV-06 (dn800) | 0.8 | - | -
2.94
5.21 | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e instalação |  |  |  |  | Unid. | 6
5.22 | Descida d´água tipo degrau DN 500, exclusive bota fora |  |  |  |  | m | 7
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  |  | m² | 9000
| Áreas Externas | 9000 | m²
6.2 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação |  |  |  |  | m³ | 1350
| Áreas Externas | 9000 | m²
| Espessura | 0.15 | m
| Total | 1350 | m³
6.3 | Embasamento de material granular - po de pedra |  |  |  |  | m³ | 900
| Áreas Externas | 9000 | m²
| Percentual | 0.1 | %
| Total | 900 | m³
6.4 | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia) |  |  |  |  | m | 321
7 | PCPI
7.1 | PCPI |  |  |  |  | Unid. | 1
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Cerca de mourão h = 2,80 m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 2,50 m, 3 fios de arame farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação |  |  |  |  | M | 168
8.2 | Limpeza final de obra |  |  |  |  | m² | 4664

## NÃO USAR 1
Orgão ou entidade: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Item | Discriminação dos Itens (QCI) | UNID. DE MEDIDA | UNIÃO | % | Contrapartida (R$) | Total (R$)
2 | SUPERESTRUTURA | Conforme Planilha Orçam.. | 468857.5581 | 43.97% |  | 468857.5581
3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Conforme Planilha Orçam.. | 33564.335 | 3.148% |  | 33564.335
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Conforme Planilha Orçam.. | 148139.27 | 13.89% |  | 148139.27
5 | DRENAGEM | Conforme Planilha Orçam.. | 145262.963 | 13.62% |  | 145262.963
6 | PAVIMENTAÇÃO | Conforme Planilha Orçam.. | 213721.35 | 20.04% |  | 213721.35
7 | PCPI | Conforme Planilha Orçam.. | 25000 | 2.344% |  | 25000
8 | SERVIÇOS FINAIS | Conforme Planilha Orçam.. | 31811.84 | 2.983% |  | 31811.84
Totalização |  |  | 1066357.3161 |  | 0 | 1066357.3161
Percentual |  |  | 100% |  | 0% | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CEMA PROJETOS COMPLEMENTARES
ITEM | Denominação | [5 empty] | Total | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | SUPERESTRUTURA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 579179.7415 | 43.97%
|  | 115835.9483 | 115835.9483 | 115835.9483 | 115835.9483 | 115835.9483
3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 41462.023 | 3.148%
|  | 8292.4046 | 8292.4046 | 8292.4046 | 8292.4046 | 8292.4046
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 20% | 40% | 40% | 182996.4402 | 13.89%
|  | 0 | 0 | 36599.288 | 73198.5761 | 73198.5761
5 | DRENAGEM | 30% | 40% | 30% |  |  | 179443.3382 | 13.62%
|  | 53833.0015 | 71777.3353 | 53833.0015 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 264009.9837 | 20.04%
|  | 26400.9984 | 52801.9967 | 52801.9967 | 79202.9951 | 52801.9967
7 | PCPI |  |  |  |  | 100% | 30882.5 | 2.344%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30882.5
8 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 50% | 50% | 39297.166 | 2.983%
|  | 0 | 0 | 0 | 19648.583 | 19648.583
TOTAL DE CUSTO DIRETO |  | 204362.3527 | 248707.6849 | 267362.6391 | 296178.5071 | 300660.0087 | 1317271.1926 | 100%
% |  | 15.51% | 18.88% | 20.3% | 22.48% | 22.82%
% ACUMULADA |  | 15.51% | 34.39% | 54.69% | 77.18% | 100%