## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: | [5 empty] | FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG | [5 empty] | 01 / 01
OBRA:
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
LOCAL:
AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 | Total
TELHADO E PINTURA | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| Financeiro | 79782.8187 | 79782.8187 | 79782.8187 | 79782.8187 |  |  | 319131.275
ELÉTRICA, SPDA, AlARME E LÓGICA | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| Financeiro | 48446.1417 | 48446.1417 | 48446.1417 | 48446.1417 |  |  | 193784.5667
Aquisição de ar condicionado, conforme descritivo anexo. | Físico % | [6 empty] | 0%
| Financeiro | [6 empty] | 0
Aquisição de poltronas, conforme descritivo anexo. | Físico % | [6 empty] | 0%
| Financeiro | [6 empty] | 0
TOTAL | Físico % | [6 empty] | 25%
| Financeiro | 128228.9604 | 128228.9604 | 128228.9604 | 128228.9604 |  |  | 512915.8417
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha - ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO CAU - A51874-3
Assinatura do Responsável Técnico: Local e Data : POUSO ALEGRE, 16 DE DEZEMBRO DE 2015

## TELHADO E ELÉTRICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
OBRA : | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | [5 empty] | DATA: 15/07/2015
LOCAL : | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - MG |  |  | Data Base SINAPI |  |  | Março 2015
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3563.7787
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5 | 249.63 | 308.3679 | 1541.8397
1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 40 | 40.92 | 50.5485 | 2021.939
2.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 25216.226
2.1 | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 432.4 | 3.7 | 4.5706 | 1976.3318
2.2 | 72229 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS ( PLATÉIA) | M2 | 298.75 | 9.91 | 12.2418 | 3657.2446
2.3 | 89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO (ENTRADA CAMARINS) | M2 | 59.94 | 20.27 | 25.0395 | 1500.8695
2.4 | 72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | M2 | 298.75 | 8.13 | 10.043 | 3000.343
2.5 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 294.55 | 2.11 | 2.6065 | 767.7396
2.6 | 85414 | REMOCAO DE RUFO | M | 285.98 | 4.68 | 5.7812 | 1653.3087
2.7 | 73901/002 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE | M3 | 109.6725 | 44.443 | 54.9004 | 6021.0683
2.8 | 73804/001 | PROTECAO COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO ( PROTEÇÃO DO SALÃO PARA REFORMA DO TELHADO) | M2 | 298.75 | 17.63 | 21.7783 | 6506.2788
2.9 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO | UNID. | 30 | 3.59 | 4.4347 | 133.0418
3.0 |  | COBERTURA |  |  | 0 |  | 190316.3236
3.1 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 1489.84 | 7.94 | 9.8083 | 14612.7709
3.2 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 144.55 | 44.18 | 54.5756 | 7888.8963
3.3 | ET 25.05.0150 (A) | Estrutura metalica com tesouras em perfil U de 4" , para cobertura de 3 águas, e vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e tercas em perfil U enrigecidos de 100mm, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem. (TELHADO PLATÉIA - 12,50X23,90m) | M2 | 298.75 | 158.24 | 195.4739 | 58397.8193 | 298.75
3.4 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (TELHADO ENTRADA CAMARINS- 16,20X3,70m) | M2 | 59.94 | 56.22 | 69.4486 | 4162.747
3.5 | 84090 | FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACAMENTO DE 50CM ( DESENHO ORIGINAL) -(PLATÉIA - 12,50X23,90m) **FOI INCLUÍDO 15% PARA REPRODUÇÃO FIEL AO EXISTENTE (DETALHES). | M2 | 343.5625 | 82.03 | 101.3317 | 34813.7581
3.6 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PLATÉIA - 12,50X23,90m / PALCO - 12,60X5,85m) | M2 | 372.46 | 119.63 | 147.7789 | 55041.7436
3.7 | 84039 | COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM M2 AS ( ENTRADA CAMARINS - 16,20X3,70m) | M2 | 59.94 | 50.11 | 61.9009 | 3710.3389
3.8 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 285.98 | 23.44 | 28.9554 | 8280.6744
3.9 | 89577 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 150 | 18.39 | 22.7172 | 3407.575
4.0 |  | PASSAGEM TÉCNICA |  |  | 0 |  | 51445.4165
4.1 | ET 25.05.0150 (A) | Estrutura metalica para passarela técnica que servirá com proteção lateral de segurança, compreendendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, montantes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e trecas em perfil U enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeca sextavada, porcas em aco carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixacao. Para coberturas com vao maximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem. (LARGURA PASSARELA = 1,50m) (H=2,50m) (COMPRIMENTO TOTAL=48,65m) | M2 | 120.5596 | 158.24 | 195.4739 | 23566.245
4.2 | 1337 | CHAPA ACO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" - (53KG POR M2) | M2 | 3867.94 | 4.63 | 5.7194 | 22122.4469
4.3 | 72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | 72.975 | 63.86 | 78.8863 | 5756.7247
5.0 |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 |  | 25181.608
5.1 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 200 | 6.06 | 7.4859 | 1497.1836
5.2 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 84.22 | 13.45 | 16.6148 | 1399.2972
5.3 | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 1012.36 | 17.82 | 22.013 | 22285.1272
6.0 |  | PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  |  | 23407.9221
|  | Sinalização de Emergência |  |  |  |  | 3245.479
6.1 | 10.90.48 | Lum. De emergencia autonomia IE-16 (Lamp.8W) | Unid. | 31 | 33.83 | 41.7902 | 1295.4962
6.2 | Cotação | Lum. De emergencia com balizamento | Unid. | 7 | 36 | 44.4708 | 311.2956
6.3 | INC-PLA-010 | Placa fotoluminescente 'E2"- 300 X 300 mm | Unid. | 5 | 23.61 | 29.1654 | 145.8272
6.4 | INC-PLA-005 | Placa fotoluminescente 'E5"- 300 X 300 mm | Unid. | 10 | 19.08 | 23.5695 | 235.6952
6.5 | INC-PLA-015 | Placa fotoluminescente "S1" - 380 X 190 MM (SAÍDA -DIREITA) | Unid. | 9 | 22.45 | 27.7325 | 249.5924
6.6 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | Unid. | 4 | 22.45 | 27.7325 | 110.9299
6.7 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S3" - 380 X 190 MM | unid. | 12 | 22.45 | 27.7325 | 332.7898
6.8 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S8" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 22.45 | 27.7325 | 27.7325
6.9 | INC-PLA-020 | Placa fotoluminescente "S9" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 22.45 | 27.7325 | 27.7325
6.10 | INC-PLA-030 | Placa fotoluminescente "S11" - 380 X 190 MM | unid. | 1 | 22.45 | 27.7325 | 27.7325
6.11 | INC-PLA-040 | Placa fotoluminescente "A5" - Triângulo 300 mm (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) | unid. | 10 | 23.61 | 29.1654 | 291.6543
6.12 | Cotação | Placa tipo M1 conforme projeto | Unid. | 1 | 48 | 59.2944 | 59.2944
6.13 | Cotação | Placa tipo M2 conforme projeto | Unid. | 3 | 35 | 43.2355 | 129.7065
6.1.0 |  | Extintor |  |  |  |  | 1667.655
6.1.1 | Cotação | Extintor de incêndio tipo pó químico 3-A: 40-B:C | Unid. | 10 | 135 | 166.7655 | 1667.655
6.2.0 |  | Diversos |  |  |  |  | 18494.7881
6.2.1 | 10.90.86 | Botoeira comando manual tipo liga/desliga | Unid. | 5 | 33.83 | 41.7902 | 208.951
6.2.2 | 10.90.87 | Avisador sonoro e visual | Unid. | 5 | 6.15 | 7.5971 | 37.9855
6.2.3 | Cotação | Detector de Fumaça | Unid. | 25 | 98 | 121.0594 | 3026.485
6.2.4 | Cotação | Detector de Calor | Unid. | 38 | 99 | 122.2947 | 4647.1986
6.2.5 | Cotação | Central de alarme e detecção de incêndio | Unid. | 1 | 3540 | 4372.962 | 4372.962
6.2.6 | Cotação | Cabo blindado para sistema de alarme e detecção | m | 1000 | 5.02 | 6.2012 | 6201.206
| TOTAL GERAL 01: | [5 empty] | 319131.275
PROPONENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
OBRA : | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - ELÉTRICA | [5 empty] | DATA: 12/11/2015
LOCAL : | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205 - CENTRO - MG |  |  | Data Base SINAPI |  |  | Set 2015
7.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  | 0 |  | 15557.9674
7.1 | DEM-PAD-005 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | UNID | 1 | 65.65 | 81.0974 | 81.0974
7.2 | 85371 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE | M2 | 431.31 | 2.08 | 2.5694 | 1108.2183
7.3 | RAS-ALV-015 | RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 65 MM A 100 MM | M | 120 | 11.99 | 14.8112 | 1777.3496
7.4 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA (PARA-RAIO) | M2 | 60 | 10.19 | 12.5877 | 755.2624
7.5 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 24 | 28.47 | 35.169 | 844.0558
7.6 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 195.5655 | 40.2 | 49.6591 | 9711.5989
7.7 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( 5 KM ) | M3XKM | 977.8275 | 1.06 | 1.3094 | 1280.3849
8.0 |  | CABOS |  |  | 0 |  | 87556.5231
8.1 | ELE-CAB-105.3 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 55 | 10.4 | 12.8471 | 706.5916
8.2 | ELE-CAB-105.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 165 | 10.4 | 12.8471 | 2119.7748
8.3 | ELE-CAB-105.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 55 | 10.4 | 12.8471 | 706.5916
8.4 | ELE-CAB-110.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 28 | 13.94 | 17.2201 | 482.1623
8.5 | ELE-CAB-110.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 84 | 13.94 | 17.2201 | 1446.4869
8.6 | ELE-CAB-110.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 28 | 13.94 | 17.2201 | 482.1623
8.7 | ELE-CAB-130.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 8 | 42.35 | 52.315 | 418.5196
8.8 | ELE-CAB-130.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 24 | 42.35 | 52.315 | 1255.5589
8.9 | ELE-CAB-130.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 95,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 8 | 43.35 | 53.5503 | 428.402
8.10 | ELE-CAB-145.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 185,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 45 | 78.69 | 97.2058 | 4374.2591
8.11 | ELE-CAB-145.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 185,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m | 135 | 78.69 | 97.2058 | 13122.7772
8.12 | ELE-CAB-135.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 120,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m | 45 | 50.13 | 61.9256 | 2786.6515
8.13 | ELE-CAB-150.5 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m* | 28 | 104.34 | 128.8912 | 3608.9537
8.14 | ELE-CAB-150.2 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO) | m* | 84 | 104.34 | 128.8912 | 10826.861
8.15 | ELE-CAB-150.6 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240,0 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE) | m* | 28 | 104.34 | 128.8912 | 3608.9537
8.16 | ELE-CAB-230.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 500 | 2.82 | 3.4835 | 1741.773
8.17 | ELE-CAB-230.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AMARELO) | m | 1300 | 2.82 | 3.4835 | 4528.6098
8.18 | ELE-CAB-230.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 500 | 2.82 | 3.4835 | 1741.773
8.19 | ELE-CAB-230.3 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 400 | 2.82 | 3.4835 | 1393.4184
8.20 | ELE-CAB-235.5 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO) | m | 1700 | 3.45 | 4.2618 | 7245.0345
8.21 | ELE-CAB-235.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) | m | 1700 | 3.45 | 4.2618 | 7245.0345
8.22 | ELE-CAB-235.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) | m | 1700 | 3.45 | 4.2618 | 7245.0345
8.23 | ELE-FIO-035 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO 2 X 100 - FE | m | 40 | 1.52 | 1.8777 | 75.1062
8.24 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | m | 100 | 6.19 | 7.6465 | 764.6507
8.25 | CAB-CAB-010 | CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90% | m | 100 | 6.19 | 7.6465 | 764.6507
8.26 | ELE-COR-015 | CABO COBRE NU # 16 MM2 | m | 40 | 15.31 | 18.9124 | 756.4977
8.27 | ELE-COR-025 | CABO COBRE NU # 35 MM2 | m | 225.02 | 27.63 | 34.1313 | 7680.2339
9.0 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 2451.1687
9.1 | COTAÇÃO | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL | pç | 112 | 7.9 | 9.7589 | 1092.9934
9.2 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | un. | 202 | 3.61 | 4.4594 | 900.8055
9.3 | ELE-CXS-040 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" | un. | 5 | 4.21 | 5.2006 | 26.0031
9.4 | COTAÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA COM TAMPA | un. | 1 | 4.6 | 5.6824 | 5.6824
9.5 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | un. | 1 | 219.09 | 270.6419 | 270.6419
9.6 | ELE-CXS-375 | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | un. | 1 | 19.85 | 24.5207 | 24.5207
9.7 | ELE-CXS-015 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122MM | un. | 1 | 60.66 | 74.9333 | 74.9333
9.8 | ELE-CXS-130 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | un. | 1 | 45 | 55.5885 | 55.5885
10.0 |  | CONECTORES |  |  | 0 |  | 87.2616
10.1 | ELE-CPB-025 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 35MM2 | un. | 17 | 3.16 | 3.9035 | 66.3603
10.2 | ELE-CTP-015 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | un. | 6 | 2.82 | 3.4835 | 20.9013
11.0 |  | PROTEÇÕES E MEDIÇÃO |  |  |  |  | 10247.1347
11.1 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un. | 8 | 13.13 | 16.2195 | 129.7559
11.2 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un. | 26 | 13.13 | 16.2195 | 421.7067
11.3 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un. | 4 | 13.13 | 16.2195 | 64.878
11.4 | ELE-DIS-015 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | un. | 2 | 27.8 | 34.3413 | 68.6827
11.5 | ELE-DIS-050 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | un. | 2 | 256.15 | 316.4221 | 632.8442
11.6 | 2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | un. | 2 | 709.74 | 876.7418 | 1753.4836
11.7 | 2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | un. | 2 | 974.92 | 1204.3187 | 2408.6374
11.8 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 18 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 100A, TERRA, NEUTRO E DISJUNTOR GERAL - PADRÃO PARA DISJUNTOR DIN | un. | 3 | 277.7 | 343.0428 | 1029.1284
11.9 | COTAÇÃO | CAIXA DE PROTEÇÃO TIPO CM-9 | un. | 1 | 520 | 642.356 | 642.356
11.10 | ELE-QUA-030 | PADRÃO CEMIG 181,00 <= DEMANDA <= 217 KVA, TRIFÁSICO MED. DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG | un. | 1 | 846.43 | 1045.595 | 1045.595
11.11 | ELE-SUP-005 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | un. | 3 | 163.57 | 202.058 | 606.1741
11.12 | ELE-CXS-210 | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZB (DIM.: 520 ESTÁVEL, SEJA DE FABRICAÇÃO OU POR USINAGEM X 440 X 700 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG A TAMPA DEVE APRESENTAR EM SUA SUPERFICIE INTERNA, A MARCA DO FABRICANTE, O ENCAIXE DA TAMPA NO ARO DEVE SER | un. | 2 | 275.58 | 340.424 | 680.8479
11.13 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un. | 3 | 205.9 | 254.3483 | 763.0448
12.0 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 4139.8732
12.1 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | un. | 1 | 15.84 | 19.5672 | 19.5672
12.2 | ELE-PLA-050 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS | un. | 2 | 5.49 | 6.7818 | 13.5636
12.3 | ELE-PLA-030 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4" PARA SAÍDA DE FIO | un. | 25 | 7.9 | 9.7589 | 243.9717
12.4 | 20111 | FITA ISOLANTE 20M | un. | 15 | 4.34 | 5.3612 | 80.418
12.5 | 404 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 20M | m | 200 | 0.59 | 0.72883 | 145.7654
12.6 | 12127 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (TECLA DUPLA) EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un. | 2 | 26.39 | 32.5996 | 65.1991
12.7 | ELE-INT-100 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V | un. | 2 | 21.75 | 26.8678 | 53.7356
12.8 | ELE-TOM-035 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | un. | 5 | 23.04 | 28.4613 | 142.3066
12.9 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un. | 16 | 9.45 | 11.6736 | 186.7774
12.10 | 7567 | INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un. | 24 | 19.18 | 23.6931 | 568.6333
12.11 | ELE-INT-080 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P UNIVERSAL RETANGULAR SEM PLACA | un. | 5 | 24.42 | 30.166 | 150.8301
12.12 | ELE-PLA-060 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 3 POSTOS | un. | 10 | 2.92 | 3.6071 | 36.0708
12.13 | ELE-INT-090 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS + 1TOMADA 2P, UNIVERSAL,RETANGULAR, SEM PLACA | un. | 1 | 32.12 | 39.6778 | 39.6778
12.14 | ELE-INT-060 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACAS | un. | 2 | 23.77 | 29.3631 | 58.7262
12.15 | ELE-PLA-010 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 2" X 4" | un. | 11 | 3.01 | 3.7183 | 40.9008
12.16 | ELE-INT-075 | CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM,PLACA | un. | 1 | 37.29 | 46.0643 | 46.0643
12.17 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | un. | 3 | 18.06 | 22.3095 | 66.9286
12.18 | ELE-INT-125 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | un. | 4 | 26.27 | 32.4513 | 129.8053
12.19 | ELE-INT-020 | INTERRUPTOR, BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un. | 4 | 28.94 | 35.7496 | 142.9983
12.20 | ELE-PLA-050 | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS | un. | 2 | 5.85 | 7.2265 | 14.453
12.21 | ELE-PLA-015 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , 4" X 4" | un. | 2 | 5.4 | 6.6706 | 13.3412
12.22 | COTAÇÃO | SENSOR DE PRESENÇA | un. | 3 | 25.11 | 31.0184 | 93.0551
12.23 | ELE-TOM-050 | TOMADA PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS 4P SEM PLACA | un. | 6 | 21.08 | 26.0401 | 156.2407
12.24 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un. | 82 | 16.1 | 19.8883 | 1630.8431
13.0 |  | ISOLADORES |  |  |  |  | 744.6388
13.1 | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | un. | 88 | 6.85 | 8.4618 | 744.6388
14.0 |  | LUMINÁRIA |  |  |  |  | 519.4189
14.1 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE PISO | un. | 4 | 105.12 | 129.8547 | 519.4189
15.0 |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 15505.4732
15.1 | ELE-ELE-045 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | m | 61 | 58.21 | 71.9068 | 4386.3156
15.2 | ELE-ELE-040 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3" | m | 4 | 36.66 | 45.2861 | 181.1444
15.3 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/2" | m | 55 | 18.5 | 22.853 | 1256.9178
15.4 | ELE-MAN-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | m | 1456 | 4.59 | 5.67 | 8255.5593
15.5 | ELE-ELE-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | m | 100 | 11.54 | 14.2554 | 1425.5362
16.0 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 17301.1918
16.1 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | un. | 18 | 7.08 | 8.7459 | 157.4266
16.2 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 | un. | 18 | 9.05 | 11.1795 | 201.2304
16.3 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | un. | 17 | 19.56 | 24.1625 | 410.762
16.4 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | un. | 17 | 88.71 | 109.5835 | 1862.9189
16.5 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | un. | 17 | 507.97 | 627.4953 | 10667.4208
16.6 | CAB-CER-005 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E | un. | 8 | 3.87 | 4.7806 | 38.2449
16.7 | CAB-TOM-015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | un. | 8 | 51.05 | 63.0621 | 504.4965
16.8 | COTAÇÃO | CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO | un. | 1 | 199 | 245.8247 | 245.8247
16.9 | COTAÇÃO | TECLADO ALARME - ACIONAMENTO | un. | 1 | 124.9 | 154.289 | 154.289
16.10 | COTAÇÃO | SENSORES INFRAVERMELHO DE ALARME | un. | 6 | 89.67 | 110.7694 | 664.6161
16.11 | COTACÃO | SIRENE | un. | 3 | 30 | 37.059 | 111.177
16.12 | COTAÇÃO | CENTRAL DE CFTV PARA 12 CAMERAS, EXCL. CAMERAS | un. | 1 | 700 | 864.71 | 864.71
16.13 | COTAÇÃO | CAMERAS | un. | 12 | 95 | 117.3535 | 1408.242
16.14 | COTAÇÃO | PINO JACK 1/4" | un. | 4 | 1.99 | 2.4582 | 9.833
17.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  | 38302.0404
17.1 | ENC-ALV-015 | ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, D = 65 MM A 100 MM | M2 | 120 | 7.6 | 9.3883 | 1126.5936
17.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 120 | 20.62 | 25.4719 | 3056.6263
17.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 120 | 9.53 | 11.7724 | 1412.6891
17.4 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 24 | 44.65 | 55.1561 | 1323.7475
17.5 | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM (RECOMPOSIÇÃO DE PISO) | M2 | 60 | 54.8 | 67.6944 | 4061.6664
17.6 | 87650 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 60 | 19.25 | 23.7795 | 1426.7715
17.7 | 10708 | CARPETE DE POLIESTER (TIPO FORRAÇÃO), E = 4,5 MM, COLOCADO | M2 | 431.31 | 48.6 | 60.0356 | 25893.946
18.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0 |  | 1371.8748
18.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 631 | 1.76 | 2.1741 | 1371.8748
| TOTAL GERAL 02: | [5 empty] | 193784.5667
| TOTAL GERAL 01: | [5 empty] | 319131.275
| TOTAL GERAL 02: | [5 empty] | 193784.5667
| TOTAL REFORMA TEATRO: | [5 empty] | 512915.8417
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha - ANA CAROLINA FERREIRA DA ROSA GRANATO CAU - A51874-3
Assinatura do Responsável Técnico: Local e Data : POUSO ALEGRE, 16 DE DEZEMBRO DE 2015

## Const. Edifícios
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | POUSO ALEGRE |  | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
| Endereço: | AVENIDA DOUTOR LISBOA, 205
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [7 empty] | Limites
OBRA: | REFORMA E REVITALIZAÇÃO TEATRO MUNICIPAL
Contrato: |  |  | RT de Orç.: |  |  | ART/RRT: |  | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro | [5 empty] | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  |  | 3.5 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) | [5 empty] | 1.0527
4 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 0.59 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) | [5 empty] | 1.0059
5 |  |  | Lucro |  |  | 6.565 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) | [5 empty] | 1.0656
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  |  | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 | [5 empty] | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS | [5 empty] | 20.88 |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.95 | 27.71
[8 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [6 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). | [5 empty] | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos | [5 empty] | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO | [5 empty] | 23.53% | -10000%
POUSO ALEGRE 12 DE NOVEMBRO DE 2015
Local/Data
ANA CAROLINA F R GRANATO
Responsável Técnico de Orçamento
|  | CREA/CAU: |  |  | A51874-3
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.