## Const. Edifícios
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | POUSO ALEGRE |  | OBS: Se for papel timbrado da PM dispensar este cabeçalho
| Endereço: | RUA 15 ESQUINA COM RUA 25,S/N,BAIRRO CIDADE JARDIM
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [7 empty] | Limites
OBRA: | CRAS
Contrato: | 0333.259-25 |  | RT de Orç.: |  | ANA C.F.R.GRANATO | ART/RRT: | 0 | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro | [5 empty] | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  |  | 3 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) | [5 empty] | 1.0477
4 |  |  | Despesas Financeiras |  |  | 1.05 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) | [5 empty] | 1.0105
5 |  |  | Lucro |  |  | 7.19 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) | [5 empty] | 1.0719
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  |  | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 | [5 empty] | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS | [5 empty] | 21.56 |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.95 | 27.71
[8 empty] | 22.95 |  | 27.71
FÓRMULA | [6 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). | [5 empty] | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item impostos | [5 empty] | 2
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO | [5 empty] | 24.23% | -10000%
POUSO ALEGRE 26 DE AGOSTO DE 2015
Local/Data
ANA CAROLINA F R GRANATO
Responsável Técnico de Orçamento
|  | CREA/CAU: |  |  | A51874-3
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## CronogFF
Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
0333.259-25 |  | PREFEITURA MUNIC.POUSO ALEGRE |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  |  | POUSO ALEGRE |  |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | EXECUTADA | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
0 | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | 56431.67 | 16.71% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11632.3506 | 3.444% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | ESTRUTURA |  | 18227.7151 | 5.397% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAREDES E PAINÉIS |  | 17847.4155 | 5.284% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | COBERTURA |  | 18839.8008 | 5.578% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO |  | 25511.0705 | 7.553% |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | REVESTIMENTOS |  | 41773.1803 | 12.37% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | PISOS |  | 27538.7156 | 8.154% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 19183.0157 | 5.68% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 10074.73 | 2.983% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA |  | 27225.1577 | 8.061% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11 | URBANIZAÇÃO |  | 57893.3994 | 17.14% |  | 0 | 20 | 20 | 25 | 45 | 25 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | INCÊNDIO |  | 1581.2243 | 0.4682% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | SPDA |  | 2807.3744 | 0.8312% |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 80 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
14 | LIMPEZA GERAL |  | 1175.7684 |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 16.7085 | 16.7085 | 19.4524 | 36.1609 | 20.574 | 56.7349 | 22.1586 | 78.8935 | 20.7584 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519 | 0 | 99.6519
| Total (R$): |  | 337742.5882 | 100% | 56431.67 | 56431.67 | 65934.3387 | 122366.0087 | 69722.2295 | 192088.2383 | 75074.1033 | 267162.3416 | 70580.2466 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882 | 0 | 337742.5882
POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [12 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [7 empty] | POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015
Local/Data | [9 empty] | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI |  |  | Local/Data |  |  |  |  | AGNALDO PERUGINI
[10 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
0333.259-25 |  |  | PREFEITURA MUNIC.POUSO ALEGRE | [5 empty] | POUSO ALEGRE | [5 empty] | CRAS - CIDADE JARDIM
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
0 | SERVIÇOS EXECUTADOS | [7 empty] | 50825.2 |  |  | 90.07% | 0 |  | 0% | 5606.47 | 9.935% | 9.935% | 56431.67
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 7202.2172 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 4430.1334 | 38.08% | 38.08% | 11632.3506
2 | ESTRUTURA | [7 empty] | 11285.764 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 6941.9511 | 38.08% | 38.08% | 18227.7151
3 | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 11050.2999 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 6797.1155 | 38.08% | 38.08% | 17847.4155
4 | COBERTURA | [7 empty] | 11664.7393 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 7175.0614 | 38.08% | 38.08% | 18839.8008
5 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | [7 empty] | 15795.2832 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 9715.7874 | 38.08% | 38.08% | 25511.0705
6 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 25864.0346 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 15909.1457 | 38.08% | 38.08% | 41773.1803
7 | PISOS | [7 empty] | 17050.7079 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 10488.0078 | 38.08% | 38.08% | 27538.7156
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 11877.2423 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 7305.7734 | 38.08% | 38.08% | 19183.0157
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 6237.8101 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 3836.9199 | 38.08% | 38.08% | 10074.73
10 | PINTURA | [7 empty] | 16856.5672 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 10368.5905 | 38.08% | 38.08% | 27225.1577
11 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 35844.9339 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 22048.4655 | 38.08% | 38.08% | 57893.3994
12 | INCÊNDIO | [7 empty] | 979.0215 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 602.2028 | 38.08% | 38.08% | 1581.2243
13 | SPDA | [7 empty] | 1738.1973 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 1069.1771 | 38.08% | 38.08% | 2807.3744
14 | LIMPEZA GERAL | [7 empty] | 727.9818 |  |  | 61.92% | 0 |  | 0% | 447.7866 | 38.08% | 38.08% | 1175.7684
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 225000 | 0 | 0 | 66.62% | 0 | 0 | 0% | 112742.5882 | 33.38% | 33.38% | 337742.5882 |  |  | 337742.5882
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
AGNALDO PERUGINI
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## A EXECUTAR - NOVO 24,23%
PLANILHA PARA REPROGRAMAÇÃO DO CRAS
SUDECAP MAR 2015 |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BAIRRO CIDADE JARDIM
SINAPI JANEIRO 2015 | [8 empty] | contrato 0333.259-25
ITEM | CÓDIGO SINAPI | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEDIDO | A EXECUTAR | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI 24,23% | PREÇO A EXECUTAR SEM BDI | PREÇO A EXECUTAR COM BDI 24,23%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 1 | 0 | 5 | 249.74 | 310.252 | 1248.7 | 1551.26
1.2 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid. | 1 | 0 | 1 | 1166.14 | 1448.6957 | 1166.14 | 1448.6957
1.3 | AD 19.20.0100 (/) | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA. (DESONERADO). | unid. | 1 | 0 | 1 | 998.52 | 1240.4614 | 998.52 | 1240.4614
1.4 | 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m2 |  |  | 20 | 297.51 | 369.5967 | 5950.2 | 7391.9335
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 9363.56 | 11632.3506
2 |  | ESTRUTURA
2.1 | 84218 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m2 | 595 | 505.75 | 30 | 36.09 | 44.8346 | 1082.7 | 1345.0382
2.2 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 595 | 505.75 | 120 | 6.83 | 8.4849 | 819.6 | 1018.1891
2.3 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 595 | 505.75 | 80 | 6.64 | 8.2489 | 531.2 | 659.9098
2.4 | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 595 | 505.75 | 2 | 328.38 | 407.9465 | 656.76 | 815.8929
2.5 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 595 | 505.75 | 188.33 | 61.5 | 76.4014 | 11582.295 | 14388.6851
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 14672.555 | 18227.7151
3 |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 595 | 505.75 | 323.86 | 44.36 | 55.1084 | 14366.4296 | 17847.4155
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 14366.4296 | 17847.4155
4 |  | COBERTURA
4.1 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m2 | 207.23 | 0 | 185.93 | 37.33 | 46.3751 | 6940.7669 | 8622.5147
4.2 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m2 | 207.23 | 0 | 185.93 | 22.29 | 27.6909 | 4144.3797 | 5148.5629
4.3 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 57 | 0 | 91.3 | 23.44 | 29.1195 | 2140.072 | 2658.6114
4.4 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 54 | 0 | 33.4 | 44.1 | 54.7854 | 1472.94 | 1829.8334
4.5 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | m | 15 | 0 | 15 | 31.14 | 38.6852 | 467.1 | 580.2783
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 15165.2586 | 18839.8008
5 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
5.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid. | 12 | 0 | 10 | 291.06 | 361.5838 | 2910.6 | 3615.8384
5.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
5.2.1 | 74067/001 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR - salas e copa | m2 | 20 | 0 | 17.9 | 379.91 | 471.9622 | 6800.389 | 8448.1233
5.2.2 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA - banheiros | m2 |  |  | 2.16 | 398.97 | 495.6404 | 861.7752 | 1070.5833
5.2.3 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - ( 2 portas de 2,60X2,10m) | m2 | 20 | 0 | 10.92 | 823.53 | 1023.0713 | 8992.9476 | 11171.9388
5.3 |  | ESQUADRIAS DE PVC
5.3.1 | ES 29.05.0050 (A) | PORTA SANFONADA EM PVC, COR BRANCA, MEDINDO (1,00x2,10m) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. |  |  | 2 | 148.25 | 184.171 | 296.5 | 368.3419
5.4 |  | PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.4.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m2 | 12 | 0 | 22.68 | 9.62 | 11.9509 | 218.1816 | 271.047
5.4.2 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO BRANCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m2 | 12 | 0 | 22.68 | 20.06 | 24.9205 | 454.9608 | 565.1978
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 20535.3542 | 25511.0705
6 |  | REVESTIMENTOS
6.1 | 87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL ISCAS. AF_06/2014 | m2 | 1800 | 850 | 469.92 | 22.19 | 27.5666 | 10427.5248 | 12954.1141
6.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B M2 CR 31,17 ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m2 | 1800 | 850 | 522.88 | 31.17 | 38.7225 | 16298.1696 | 20247.2161
6.3 | RV 09.10.0050 (/) | REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)cm, INCLUSIVE SUPERFÍCIE CHAPISCADA, EMBOÇADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO TRAÇO 1:8,JUNTAS CORRIDAS COM 2mm, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO.(desonerado) | m2 | 160.83 | 0 | 94.78 | 72.8 | 90.4394 | 6899.984 | 8571.8501
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 33625.6784 | 41773.1803
7 |  | PISOS
7.1 | 87071 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m2 | 207.2 | 0 | 188.33 | 21.4 | 26.5852 | 4030.262 | 5006.7945
7.2 | 73907/006 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO (piso interno - área seca) | m2 | 207.2 | 0 | 155.305 | 15.65 | 19.442 | 2430.5233 | 3019.439
7.3 | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO (banheiros, copa e área de serviço) | m2 | 207.2 | 0 | 33.025 | 17.64 | 21.9142 | 582.561 | 723.7155
7.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m2 | 207.2 | 0 | 188.33 | 29.48 | 36.623 | 5551.9684 | 6897.2103
7.5 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X 35CM. AF_06/2014 | m | 68 | 0 | 184.82 | 6.19 | 7.6898 | 1144.0358 | 1421.2357
7.6 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 |  |  | 1.22 | 277.34 | 344.5395 | 338.3548 | 420.3382
7.7 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m2 | 62 | 0 | 259.04 | 31.23 | 38.797 | 8089.8192 | 10049.9824
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 22167.5245 | 27538.7156
8 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.0 |  | ÁGUA FRIA
8.1 | 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. |  |  | 4 | 13.05 | 16.212 | 52.2 | 64.8481
8.2 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | unid. |  |  | 16 | 3.48 | 4.3232 | 55.68 | 69.1713
8.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M CR 12,05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m |  |  | 54 | 12.05 | 14.9697 | 650.7 | 808.3646
8.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | unid. |  |  | 2 | 4.84 | 6.0127 | 9.68 | 12.0255
8.5 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. |  |  | 13 | 9.1 | 11.3049 | 118.3 | 146.9641
8.6 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | unid. |  |  | 2 | 5.35 | 6.6463 | 10.7 | 13.2926
8.7 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | unid. |  |  | 9 | 6.78 | 8.4228 | 61.02 | 75.8051
8.8 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. |  |  | 2 | 62.07 | 77.1096 | 124.14 | 154.2191
8.9 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO UN CR 29,18 EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. |  |  | 6 | 29.18 | 36.2503 | 175.08 | 217.5019
8.10 | 74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. |  |  | 2 | 35.57 | 44.1886 | 71.14 | 88.3772
8.11 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. |  |  | 2 | 190.67 | 236.8693 | 381.34 | 473.7387
8.2 |  | ESGOTO
8.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m |  |  | 12 | 10.94 | 13.5908 | 131.28 | 163.0891
8.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m |  |  | 12 | 16.06 | 19.9513 | 192.72 | 239.4161
8.2.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m |  |  | 24 | 23.72 | 29.4674 | 569.28 | 707.2165
8.2.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m |  |  | 24 | 30.36 | 37.7162 | 728.64 | 905.1895
8.2.5 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | unid. | 1 | 0 | 4 | 37.77 | 46.9217 | 151.08 | 187.6867
8.2.6 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | unid. | 4 | 0 | 4 | 17.02 | 21.1439 | 68.08 | 84.5758
8.3 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
8.3.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 4 | 0 | 2 | 302.15 | 375.3609 | 604.3 | 750.7219
8.3.2 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST UN CR 48,61 ALACAO | unid. | 4 | 0 | 2 | 48.61 | 60.3882 | 97.22 | 120.7764
8.3.3 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" (chuveiros PNE) | unid. |  |  | 2 | 128.63 | 159.797 | 257.26 | 319.5941
8.3.4 | AP 04.07.0300 (/) | BACIA SANITÁRIA PARA PNE, COR GELO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REFERENCIA P51, DA DECA OU SIMILAR. (desonerado) | unid. | 4 | 0 | 2 | 416.9 | 517.9149 | 833.8 | 1035.8297
8.3.5 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 1 | 0 | 1 | 295.66 | 367.2984 | 295.66 | 367.2984
8.3.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 1 | 233.72 | 290.3504 | 233.72 | 290.3504
8.3.7 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 1 | 59.49 | 73.9044 | 59.49 | 73.9044
8.3.8 | VER COMPOSIÇÃO | ARMÁRIO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, ESPESSURA 1,3mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - copa. | m2 |  |  | 0.9 | 1117.09 | 1387.7609 | 1005.381 | 1248.9848
8.3.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 1 | 0 | 1 | 322.82 | 401.0393 | 322.82 | 401.0393
8.3.10 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | unid. | 4 | 0 | 2 | 186.3 | 231.4405 | 372.6 | 462.881
8.3.11 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. |  |  | 2 | 16.4 | 20.3737 | 32.8 | 40.7474
8.3.12 | AP 04.20.0570 (/) | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC BENEFIT DE MESA,MARCA DOCOL OU SIMILAR. | unid. | 4 | 0 | 4 | 147.33 | 183.0281 | 589.32 | 732.1122
8.3.13 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PNE feminino | unid. | 4 | 0 | 1 | 76.52 | 95.0608 | 76.52 | 95.0608
8.3.14 | MET-SIF-005 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO ref. 1682, MARCA DECA OU SIMILAR, = 1" X 1 1/2" UN 64,25 - PNE feminino | unid. | 4 | 0 | 1 | 64.25 | 79.8178 | 64.25 | 79.8178
8.3.15 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 0 | 1 | 199.51 | 247.8513 | 199.51 | 247.8513
8.3.16 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 364 | 452.1972 | 364 | 452.1972
8.3.17 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 6 | 0 | 5 | 114.57 | 142.3303 | 572.85 | 711.6516
8.3.18 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unid. | 2 | 0 | 2 | 634.44 | 788.1648 | 1268.88 | 1576.3296
8.3.19 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 |  |  | 1.74 | 259.61 | 322.5135 | 451.7214 | 561.1735
8.3.20 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | unid. | 4 | 0 | 2 | 30.97 | 38.474 | 61.94 | 76.9481
8.3.21 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | unid. |  |  | 2 | 258.7 | 321.383 | 517.4 | 642.766
8.3.22 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE AO LADO DO VASO) | unid. |  |  | 1 | 271.33 | 337.0733 | 271.33 | 337.0733
8.3.23 | ACE-BAR-030 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 135 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. |  |  | 2 | 359.73 | 446.8926 | 719.46 | 893.7852
8.3.24 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM E 70CM (VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO) CONFORME NBR 9050 | unid. |  |  | 5 | 258.7 | 321.383 | 1293.5 | 1606.9151
8.3.25 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | unid. |  |  | 2 | 662.37 | 822.8623 | 1324.74 | 1645.7245
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 15441.5324 | 19183.0157
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1 | 0 | 150 | 7.61 | 9.4539 | 1141.5 | 1418.0855
9.2 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 349.24 | 433.8609 | 349.24 | 433.8609
9.3 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 16 | 0 | 16 | 63.99 | 79.4948 | 1023.84 | 1271.9164
9.4 | 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | unid. | 11 | 0 | 11 | 20.74 | 25.7653 | 228.14 | 283.4183
9.5 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 0 | 7 | 10.45 | 12.982 | 73.15 | 90.8742
9.6 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 0 | 7 | 20.79 | 25.8274 | 145.53 | 180.7919
9.7 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 0 | 2 | 12.84 | 15.9511 | 25.68 | 31.9023
9.8 | 72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 40 | 0 | 40 | 3.28 | 4.0747 | 131.2 | 162.9898
9.9 | 72336 | ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 10 | 0 | 10 | 6.38 | 7.9259 | 63.8 | 79.2587
9.10 | 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Flexível(NBR 13248) | m | 100 | 0 | 100 | 1.72 | 2.1368 | 172 | 213.6756
9.11 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Flexível(NBR 13248) | m | 400 | 0 | 145 | 2.25 | 2.7952 | 326.25 | 405.3004
9.12 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 200 | 0 | 180 | 3.24 | 4.0251 | 583.2 | 724.5094
9.13 | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 50 | 0 | 20 | 4.32 | 5.3667 | 86.4 | 107.3347
9.14 | 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -Flexível(NBR 13248) | m | 60 | 0 | 60 | 7.48 | 9.2924 | 448.8 | 557.5442
9.15 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 6 | 0 | 6 | 9.98 | 12.3982 | 59.88 | 74.3889
9.16 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 0 | 2 | 46.23 | 57.4315 | 92.46 | 114.8631
9.17 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 0 | 1 | 87.83 | 109.1112 | 87.83 | 109.1112
9.18 | 11.61.11 SUDECAP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO C5, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | unid. | 1 | 0 | 1 | 3070.84 | 3814.9045 | 3070.84 | 3814.9045
9.18.1 | 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H |  |  | 22.1
9.18.2 | 55.10.55 | ELETRICISTA | H |  |  | 22.1
9.18.3 | 60.35.12 | ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,8MM) 25M/KG | KG |  |  | 0.11666
9.18.4 | 74.02.16 | ELETRODUTO GALV. PESADO, PAREDE 3,35MM 2 1/2" | M |  |  | 10
9.18.5 | 74.08.30 | CX. PADRAO CEMIG P/ MED.MONOF.E DISJ. 30x25x16 CM1 | unid. |  |  | 1
9.18.6 | 74.08.32 | CX. PADRAO CEMIG P/ TRANSF. CORRENTE 57x49x26 CM-5 | unid. |  |  | 1
9.18.7 | 74.08.34 | CX. PADRAO CEMIG P/ DISJUNTOR GERAL 46x35x21 CM-8 | unid. |  |  | 1
9.18.8 | 74.10.45 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA DE 125A A 225A ELETROMAR | unid. |  |  | 1
9.18.9 | 74.16.46 | CABO 1 COND. 1X70,0MM2,ISOLAMENTO 1KV | M |  |  | 40
9.18.10 | 74.17.14 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35,0MM2 | M |  |  | 5
9.18.11 | 74.44.07 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS-26 35-70MM2 BURNDY | unid. |  |  | 4
9.18.12 | 74.44.21 | ARMACAO SEC. 2 ESTRIBOS COM HASTE 16x350MM PRESBOW | unid. |  |  | 4
9.18.13 | 74.44.25 | ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO LORENZETTI | unid. |  |  | 8
9.18.14 | 74.44.30 | HASTE DE ATERRAM. 16,00MM X 1,60M - ANCORA | unid. |  |  | 1
9.18.15 | 74.44.40 | BÇDEIRA CIRC.4"CHP.GALV.1/4"X1 1/2"C/2 PRFUSO 5/8" | unid. |  |  | 4
9.18.16 | 74.44.86 | TAMPAO DE ALUMINIO 102MM | unid. |  |  | 1
9.18.17 | 74.44.97 | CABECOTE DE ALUMINIO 3" | unid. |  |  | 2
9.18.18 | 74.46.66 | POSTE ACO GALVANIZADO D= 102 MM H= 7,O PAREDE 2MM | unid. |  |  | 1
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 8109.74 | 10074.73
10 |  | PINTURA
10.1 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1280 | 0 | 188.33 | 6.92 | 8.5967 | 1303.2436 | 1619.0195
10.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 1280 | 0 | 188.33 | 12.29 | 15.2679 | 2314.5757 | 2875.3974
10.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 940 | 0 | 992.8 | 10.58 | 13.1435 | 10503.824 | 13048.9006
10.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 302.33 | 0 | 992.8 | 7.85 | 9.7521 | 7793.48 | 9681.8402
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 21915.1233 | 27225.1577
11 |  | URBANIZAÇÃO
MURO - FUNDAÇÃO, PILARES E FECHAMENTOS
11.1 | 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m3 | 100 | 10 | 28.5492 | 36.49 | 45.3315 | 1041.7585 | 1294.1766
11.2 | 53527 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES) | m3 | 1800 | 1200 | 14.6251 | 26.32 | 32.6973 | 384.9326 | 478.2018
11.3 | 72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 940 | 0 | 13.924 | 13.43 | 16.6841 | 187 | 232.3101
11.4 | 74156/002 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 302.33 | 0 | 140 | 41.11 | 51.071 | 5755.4 | 7149.9334
11.5 | 00001346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM vigas, blocos e pilares | m2 |  |  | 116.788 | 15.09 | 18.7463 | 1762.3309 | 2189.3437
11.6 | 74138/001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - vigas e blocos | m3 |  |  | 7.05 | 290.13 | 360.4285 | 2045.431 | 2541.0389
11.7 | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - pilares | m3 |  |  | 1.575 | 328.38 | 407.9465 | 517.1985 | 642.5157
11.8 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG |  |  | 3227.96 | 6.83 | 8.4849 | 22046.9668 | 27388.9469
11.9 | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m2 | 595 | 505.75 | 167.44 | 40.53 | 50.3504 | 6786.3432 | 8430.6742
11.10 | 74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (1,0x2,1m) (P2) | m2 | 1 | 0 | 1.72 | 175.33 | 217.8125 | 301.5676 | 374.6374
11.11 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (P1) | m2 | 1 | 0 | 4.3 | 664.56 | 825.5829 | 2857.608 | 3550.0064
11.12 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). - PORTÕES | m2 |  |  | 12.04 | 15.46 | 19.206 | 186.1384 | 231.2397
10.13 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m2 |  |  | 215.74 | 12.65 | 15.7151 | 2729.111 | 3390.3746
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 46601.7865 | 57893.3994
12 |  | INCÊNDIO
12.1 | 73775/001 | EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC 2-A 20B:C 4kg | unid. |  |  | 2 | 134.32 | 166.8657 | 268.64 | 333.7315
12.2 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA | unid. |  |  | 10 | 72.31 | 89.8307 | 723.1 | 898.3071
12.3 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid. |  |  | 3 | 21.56 | 26.784 | 64.68 | 80.352
12.4 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S13" - 450 X 150 MM (SAÍDA) | unid. |  |  | 6 | 21.56 | 26.784 | 129.36 | 160.7039
12.5 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | unid. |  |  | 2 | 18.22 | 22.6347 | 36.44 | 45.2694
12.6 | COTAÇÃO | PLACA M-1 | unid. |  |  | 1 | 50.6 | 62.8604 | 50.6 | 62.8604
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 1272.82 | 1581.2243
13 |  | SPDA
13.1 | ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | unid. |  |  | 4 | 109.97 | 136.6157 | 439.88 | 546.4629
13.2 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS | unid. |  |  | 1 | 208.38 | 258.8705 | 208.38 | 258.8705
13.3 | IP 19.05.0203 (/) SCO - RIO | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM | unid. |  |  | 8 | 107.77 | 133.8827 | 862.16 | 1071.0614
13.3.1 | 006800 | Arame galvanizado no 12 | kg |  |  | 0.6 | 5.58 | 6.932 | 3.348 | 4.1592
13.3.2 | 044450 | Conector terminal, em liga de cobre estanhado, para cabo de 16mm2, ref.YAL16-6-T32,Burndy ou similar | unid. |  |  | 1 | 0.57 | 0.70811 | 0.57 | 0.70811
13.3.3 | 065400 | Fio de cobre nu, de 16mm2 | m |  |  | 3.5 | 4.54 | 5.64 | 15.89 | 19.7401
13.3.4 | 121530 | Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm | m |  |  | 2.7 | 4.29 | 5.3295 | 11.583 | 14.3896
13.3.5 | 150150 | Tubo de aco galvanizado, com costura, DIN-2440, diametro nominal de 3/4" | m |  |  | 2 | 12.48 | 15.5039 | 24.96 | 31.0078
13.3.6 | 903254 | Ajudante de montador eletromecanico (desonerado) | h |  |  | 6 | 8.57 | 10.6465 | 51.42 | 63.8791
13.4 | 7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | unid. |  |  | 59 | 5.55 | 6.8948 | 327.45 | 406.7911
13.5 | 11.92.01 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | unid. |  |  | 15 | 4.8 | 5.963 | 72 | 89.4456
13.6 | 11.92.20 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 | unid. |  |  | 9 | 3.25 | 4.0375 | 29.25 | 36.3373
13.7 | 11.92.48 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 | unid. |  |  | 4 | 3.85 | 4.7829 | 15.4 | 19.1314
13.8 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | unid. |  |  | 8 | 16.7 | 20.7464 | 133.6 | 165.9713
13.9 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | unid. |  |  | 2 | 85.85 | 106.6515 | 171.7 | 213.3029
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 2259.82 | 2807.3744
14 |  | LIMPEZA GERAL
14.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 540 | 0 | 563.36 | 1.68 | 2.0871 | 946.4448 | 1175.7684
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 946.4448 | 1175.7684
|  | TOTAL | [6 empty] | 226443.6273 | 281310.9182 | 281310.9182
POUSO ALEGRE, 26 DE AGOSTO DE 2015
ANA CAROLINA F.R.GRANATO
CAU nº A51874-3 RRT -2436586
CONEPP CONSULTORIA LTDA
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 281310.9182 | 100
[9 empty] | 174174.8 | 61.9154
61.9154

## MURO CIDADE JARDIM
MEMÓRIA DE CÁLCULO MURO CRAS - CIDADE JARDIM | [10 empty] | contrato 0333.259-25
Escavação | [10 empty] | Reaterro (m³)
Viga | Viga Baldrame comp. (m) | Viga Baldrame alt. (m) | Viga Baldrame larg (m) | Viga Baldrame Vol (m³) | Bloco Larg (m) | BlocoLarg (m) | Bloco H (m) | Bloco quant | Bloco Vol (m³) | Estacas Vol (m³) | 14.6251
V1 | 30.02 | 0.2 | 0.2 | 3.6024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 21 | 2.8586 | 0.0491
V2 | 17.64 | 0.2 | 0.2 | 2.1168 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 12 | 1.6335 | 2
V3 | 30.03 | 0.2 | 0.2 | 3.6036 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 21 | 2.8586 | 70
V4 | 15.94 | 0.2 | 0.2 | 1.9128 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 11 | 1.4974 | 6.874
V5 | 4.05 | 0.2 | 0.2 | 0.486 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3 | 0.40837 | Vol. Total escav.(m³)
V6 | 3.54 | 0.2 | 0.2 | 0.4248 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2 | 0.27225
|  |  |  | 12.1464 |  |  |  | 70 | 9.5288 | 28.5492
| Formas (m3) |  |  |  | Concreto infra (m³) |  | Concreto super (m³) |  | Fechamento Bloco de Concreto (m²)
Viga | Vigas | Blocos | Pilares |  | Fundações Viga Baldrames | Fundações Blocos | Pilares (m³) |  | perímetro (m) | h (m) | área (m²) |  | 280
V1 | 12.008 | 10.29 | 1.2 |  | 1.2008 | 0.90038 | 0.045 |  | 83.72 | 2 | 167.44
V2 | 7.056 | 5.88 | 35 |  | 0.7056 | 0.5145 | 35
V3 | 12.012 | 10.29 | 42 |  | 1.2012 | 0.90038 | 1.575 |  | Pilares |  | Portões
V4 | 6.376 | 5.39 |  |  | 0.6376 | 0.47163 |  |  | m2 | 0.3 | m2 | 7
V5 | 1.62 | 1.47 |  |  | 0.162 | 0.12862 |  |  | quant | 35
V6 | 1.416 | 0.98 | Total Formas (m²) |  | 0.1416 | 0.08575 | Volume total concreto (m³): |  | Área total (m2) | 10.5
| 40.488 | 34.3 | 116.788 |  | 4.0488 | 3.0013 | 8.625
ANA CAROLINA F.R.GRANATO
CAU nº A51874-3
CONEPP CONSULTORIA LTDA