## CRONOGRAMA
R04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA
Projeto: |  |  | Cliente: | [10 empty] | Responsável:
EXECUÇÃO DA UPA
Data: |  | 2018-10-29 | [11 empty] | BDI: 31,29%
PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 2
ITEM | SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | 1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 6ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 7ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 8ª ETAPA PERÍODO:30 DIAS | 9ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 10ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 11ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 12ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 13ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 14ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 15ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 16ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 17ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 18ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 19ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 20ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 21ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 22ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 23ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | 24ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | % | 50 | 50 | [22 empty] | 11.0504
|  |  |  | R$ | 232433.455 | 232433.455 | [22 empty] | 464866.91
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | % |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [18 empty] | 19.0754
|  |  |  | R$ |  |  | 200614.6475 | 200614.6475 | 200614.6475 | 200614.6475 | [18 empty] | 802458.59
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | % |  |  |  |  | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | [14 empty] | 14.419
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 101095.7817 | 101095.7817 | 101095.7817 | 101095.7817 | 101095.7817 | 101095.7817 | [14 empty] | 606574.69
4 | ALVENARIA |  |  | % | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [14 empty] | 4.207
|  |  |  | R$ | [6 empty] | 44245.12 | 44245.12 | 44245.12 | 44245.12 | [14 empty] | 176980.48
5 | COBERTURA |  |  | % | [9 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33 | [12 empty] | 4.8359
|  |  |  | R$ | [9 empty] | 67811.8633 | 67811.8633 | 67811.8633 | [12 empty] | 203435.59
6 | ÁGUA PLUVIAL |  |  | % | [12 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 0.91019
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 19144.78 | 19144.78 | [10 empty] | 38289.56
7 | ÁGUA FRIA |  |  | % | [10 empty] | 50 | 50 | [12 empty] | 0.67237
|  |  |  | R$ | [10 empty] | 14142.515 | 14142.515 | [12 empty] | 28285.03
8 | ESGOTO |  |  | % | [10 empty] | 50 | 50 | [12 empty] | 1.7452
|  |  |  | R$ | [10 empty] | 36707.75 | 36707.75 | [12 empty] | 73415.5
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | % | [12 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33 | [9 empty] | 7.99
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 112039.74 | 112039.74 | 112039.74 | [9 empty] | 336119.22
10 | ESQUADRIA |  |  | % | [8 empty] | 50 | 50 | [14 empty] | 4.1085
|  |  |  | R$ | [8 empty] | 86418.12 | 86418.12 | [14 empty] | 172836.24
11 | REVESTIMENTO |  |  | % | [12 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33 | [9 empty] | 10.9798
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 153964.9067 | 153964.9067 | 153964.9067 | [9 empty] | 461894.72
12 | PISO |  |  | % | [12 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33 | [9 empty] | 3.2212
|  |  |  | R$ | [12 empty] | 45168.94 | 45168.94 | 45168.94 | [9 empty] | 135506.82
13 | LOUÇAS E METAIS |  |  | % | [15 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | 2.8546
|  |  |  | R$ | [15 empty] | 60043.275 | 60043.275 | [7 empty] | 120086.55
14 | PINTURA |  |  | % | [16 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 6.4386
|  |  |  | R$ | [16 empty] | 67714.7525 | 67714.7525 | 67714.7525 | 67714.7525 |  |  |  |  | 270859.01
15 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  | % | [20 empty] | 100 |  |  |  | 1.0651
|  |  |  | R$ | [20 empty] | 44807.18 |  |  |  | 44807.18
16 | SPDA |  |  | % | [21 empty] | 100 |  |  | 0.73636
|  |  |  | R$ | [21 empty] | 30977.17 |  |  | 30977.17
17 | PROJETO DE AR CONDICIONADO |  |  | % | [21 empty] | 50 | 50 |  | 3.0711
|  |  |  | R$ | [21 empty] | 64597.935 | 64597.935 |  | 129195.87
18 | LÓGICA E TELEFONIA / GASES MEDICINAIS |  |  | % | [21 empty] | 50 | 50 |  | 2.5423
|  |  |  | R$ | [21 empty] | 53474.895 | 53474.895 |  | 106949.79
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | % | [23 empty] | 100 | 0.076858
|  |  |  | R$ | [23 empty] | 3233.26 | 3233.26
[28 empty] | TOTAL | 4206772.18
[9 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | ENGª. CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA - CREA MG 187.842/D

## Plan1 (hidden)
QUANTIDADE UNITÁRIA
|  |  | DISPOSITIVO | MODELO |  | QTDE | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) | PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m³) (vazios=40%) | ESCAVAÇÃO (m³) | CIMENTO | AREIA | BRITA 1 E 2 | ÁGUA | MADEIRA | AÇO | APILOAMENTO
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 04 | DNIT | 1 | 1.83 | 9.65 | 1.41 | 6.18
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 05 | DNIT | 1 | 2.59 | 11.63 | 2.07 | 8.81
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 03 | DNIT | 2 | 2.4 | 15.34 | 1.74 | 8.06
| AVENIDA | ACESSO | Descida D'água | DCD 02 | DNIT | 1 | 0.98 | 7.924 |  | 3.472 | [5 empty] | 29.596
EXTENSÃO | 317.42 | 920.1 | Descida D'água | DCD 04 | DNIT | 1 | 1.008 | 7.272 |  | 3.072 | [5 empty] | 11.14
LARGURA | 23 | 14 | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 100 α=30º | DNIT | 2 | 8.41 | 36.38 |  |  | 41.204 | 5.72 | 6.222 | 1.346 | 0.91
|  |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 60 α=30º | DNIT | 2 | 2.76 | 17.42 |  |  | 13.522 | 1.878 | 2.042 | 0.552 | 0.534
|  |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 80 α=30º | DNIT | 1 | 2.539 | 13.03 |  |  | 12.3439 | 1.727 | 1.879 | 0.406 | 0.326
| 1237.52 |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 120 α=30º | DNIT | 1 | 6.536 | 24 |  |  | 32.022 | 4.446 | 4.836 | 1.046 | 0.6
| 4950.08 |  | Poço de Visita | PV¦02 | DNIT | 1 | 1.67 | 15.05 | [7 empty] | 17
|  |  | Poço de Visita | PV¦05 | DNIT | 1 | 2.89 | 23.62 | [7 empty] | 25.7
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 08 | DNIT | 1 | 2.45 | 25.6 |  | 19 | [6 empty] | 6
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 07 | DNIT | 1 | 2.55 | 25.6 |  | 19 | [6 empty] | 6
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 01 | DNIT | 1 | 2.2 | 20.3 |  | 15 | [6 empty] | 5
|  |  | Caixa Talvegue | CCT 01 | DNIT | 1 | 2.26 | 20.3 |  | 15 | [6 empty] | 5
[7 empty] | 43.073 | 273.116 | 5.22 | 97.594 | 99.0919 | 13.771 | 14.979 | 3.35 | 2.37 | 83.436 | 22
[7 empty] | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) | PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m³) (vazios=40%) | ESCAVAÇÃO (m³) | CIMENTO | AREIA | BRITA 1 E 2 | ÁGUA | MADEIRA | AÇO | APILOAMENTO
CANAL TRAPEZOIDAL
[7 empty] | TIPO | B | Z | H | EXTENSÃO | ESCAVAÇÃO | PEDRA
[7 empty] | CANAL 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 105.22 | 157.83 | 164.7408
[7 empty] | CANAL 2 | 4 | 2 | 0.5 | 10 | 25 | 24.9444
[7 empty] | CANAL 3 | 2 | 1 | 0.5 | 81.47 | 101.8375 | 111.2619
[11 empty] | 196.69 | 284.6675 | 300.9472
BACIA DISSIPAÇÃO
[6 empty] | ESCAVAÇÃO | 384 | M³
[6 empty] | PEDRA | 159.8314 | M3