## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 15/03/2021
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS DE TAPA-BURACO | 2218428 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 184869 | 2218428
2.0 | EQUIPAMENTOS | 318210 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 26517.5 | 318210
TOTAL EM ETAPAS |  | 2536638 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 211386.5 | 2536638
TOTAL: | [14 empty] | 2536638
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258