## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - (RECAP 2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 09/10/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE | 2659500.51 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 221625.0425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | PAVIMENTAÇÃO | 14112090 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1176007.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL EM ETAPAS |  | 16771590.51 | 1397632.5425 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL: | [14 empty] | #N/A
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258