## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PISOS DE BLOQUETES E INTERTRAVADOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 09/10/2019
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE | 602111.77 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 50175.9808 | 602111.77
2.0 | ESCAVAÇÕES E BASE PAVIMENTO | 1046687.45 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 87223.9542 | 1046687.45
3.0 | DRENAGEM | 892368.94 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 74364.0783 | 892368.94
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 3108948.93 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 259079.0775 | 3108948.93
5.0 | MÃO DE OBRA | 19181.11 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 1598.4258 | 19181.11
6.0 | MATERIAL | 31032.65 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 2586.0542 | 31032.65
7.0 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | 35256.47 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 2938.0392 | 35256.47
TOTAL EM ETAPAS |  | 5735587.32 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 475027.5708 | 5735587.32
TOTAL: | [14 empty] | 5735587.32
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258