## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PISOS DE BLOQUETES E INTERTRAVADOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 14/01/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS - MAR/19 | 2º MÊS - ABR/19 | 3º MÊS - MAI/19 | 4º MÊS - JUN/19 | 5º MÊS - JUL/19 | 6º MÊS - AGO/19 | 7º MÊS - SET/19 | 8º MÊS - OUT/19 | 9º MÊS - NOV/19 | 10º MÊS - DEZ/19 | 11º MÊS - JAN/19 | 12º MÊS - FEV/19
1.0 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE | 588204.21 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 49017.0175 | 588204.21
2.0 | ESCAVAÇÕES E BASE PAVIMENTO | 540412.93 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 45034.4108 | 540412.93
3.0 | DRENAGEM | 798624.98 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 66552.0817 | 798624.98
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1834479.57 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 152873.2975 | 1834479.57
5.0 | MÃO DE OBRA | 93110.39 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 7759.1992 | 93110.39
6.0 | MATERIAL | 123981.54 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 10331.795 | 123981.54
TOTAL EM ETAPAS |  | 3978813.62 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 331567.8017 | 3978813.62
TOTAL: | [14 empty] | 3978813.62
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258