## Plan1
NOME DO EMPREENDIMENTO: UPA - 24 HORAS | [12 empty] | 1.545
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
OBJETIVO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO DO ENTORNO DA UPA - 24 HORAS
LOCAL: RUA DR ANTONIO KREPP FILHO No 30
CENTRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS | TOTAL
ITEM | ETAPA | PESO
%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 22.35% | 11.17% | 11.17% | [5 empty] | 22.35% |  | 1 |  | 77997.55 | 22.35%
|  |  | 38998.78 | 38998.77 | [5 empty] | 77997.55 | [5 empty] | 0.17
2 | FECHAMENTOS | 17.29% | 8.645% | 8.645% | [5 empty] | 17.29% |  | 1 |  | 60345.3 | 17.29% | 0
|  |  | 30172.65 | 30172.65 | [5 empty] | 60345.3 | [5 empty] | 0.1
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 9.844% | 4.922% | 4.922% | [5 empty] | 9.844% |  | 3 |  | 34355.82 | 9.844% | 0
|  |  | 17177.91 | 17177.91 | [5 empty] | 34355.82 | [5 empty] | 0.02
4 | REVESTIMENTOS | 2.301% | 0.5752% | 0.5752% | 0.5752% | 0.5752% |  |  |  | 2.301% |  | 4 |  | 8030.1 | 2.301% | 0
|  |  | 2007.53 | 2007.53 | 2007.53 | 2007.51 |  |  |  | 8030.1 | [5 empty] | 0.39
5 | PAVIMENTAÇÃO | 39.31% | 9.828% | 9.828% | 9.828% | 9.828% |  |  |  | 39.31% |  | 5 |  | 137205.9 | 39.31% | 0.02
|  |  | 34301.48 | 34301.48 | 34301.48 | 34301.48 |  |  |  | 137205.92 | [5 empty] | 0.09
6 | PAISAGISMO | 8.904% |  |  |  | 8.904% |  |  |  | 8.904% |  | 6 |  | 31077.3 | 8.904% | 0
[6 empty] | 31077.3 |  |  |  | 31077.3 | [5 empty] | 0
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
15 | [9 empty] | 0% | [5 empty] | 0
0
| TOTAL | 100% | 35.14% | 35.14% | 10.4% | 19.31% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 122658.35 | 122658.34 | 36309.01 | 67386.29 | 0 | 0 |  | 349011.99
[14 empty] | 349011.97 | 100% | 0.79
|  | Eng. Ney Lopes Procópio | [8 empty] | 349011.99
CREA 2019/D

## Plan2
NOME DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA UBS JATOBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
OBJETIVO: UBS JATOBÁ
LOCAL: AV. GIL TEIXEIRA
BAIRRO JATOBÁ
ITEM |  | PESO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO
%
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.33%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 15.24%
3 | COBERTURA | 4.09%
4 | REVESTIMENTOS: PISOS, PARDES E | 30.51%
TETOS
5 | ESQUADRIAS | 25.13%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.47%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 13.93%
8 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 0.74%
9 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1.01%
10 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 0.057%
| TOTAL | 99.51%