## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE (RECAP 2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 29/12/2021
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO, FRESAGEM E TRANSPORTE | 4086956.33 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 340579.6942 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | PAVIMENTAÇÃO | 23028792 | 8.333% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 1919066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL E ALTEAMENTO DE POÇOS DE VISTA | 834080 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 69506.6667 | 834080
TOTAL EM ETAPAS |  | 27949828.33 | 2329152.3608 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL: | [14 empty] | #N/A
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258