## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCRETO USINADO FCK.
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 22/09/2020
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE | 238150 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 19845.8333 | 238150
2.0 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PISOS EM CONCRETO | 1070300 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 89191.6667 | 1070300
TOTAL EM ETAPAS |  | 1308450 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 109037.5 | 1308450
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258