## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PISOS DE BLOQUETES E INTERTRAVADOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 02/09/2021
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E TRANSPORTE | 465237.62 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 38769.8017 | 465237.62
2.0 | BASE DE PAVIMENTO | 522418.21 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 43534.8508 | 522418.21
3.0 | DRENAGEM | 412381.49 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 34365.1242 | 412381.49
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 2183093.79 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 181924.4825 | 2183093.79
5.0 | MÃO DE OBRA | 20572.49 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 1714.3742 | 20572.49
6.0 | MATERIAL | 31187.94 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 2598.995 | 31187.94
7.0 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | 20497.95 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 1708.1625 | 20497.95
TOTAL EM ETAPAS |  | 3655389.49 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 302907.6283 | 3655389.49
TOTAL: |  |  | 12º MÊS: 3655389.49
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258