## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE I.P. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG
DATA: 01/11/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | MATERIAIS | 21254936.86 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 1771244.7383 | 21254936.86
2 | MÃO DE OBRA | 8917654 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 743137.8333 | 8917654
TOTAL EM ETAPAS |  | 30172590.86 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 2514382.5717 | 30172590.86
TOTAL: | [14 empty] | 30172590.86
Marco Antônio Ramalho do Amaral
Assessor
CREA 601322530