## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 28/12/2021
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | SERVIÇOS DE TAPA-BURACO | 3073050 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 256087.5 | 3073050
2.0 | EQUIPAMENTOS | 423930 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 35327.5 | 423930
TOTAL EM ETAPAS |  | 3496980 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 291415 | 3496980
TOTAL: | [14 empty] | 3496980
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258