## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 04/09/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | 8649.77 | 1º MÊS: 50%; 12º MÊS: 50% | 100%
|  |  | 4324.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.885 | 8649.77
2.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 54116.99 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 4509.7492 | 54116.99
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 528823.14 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 44068.595 | 528823.14
4.0 | EQUIPAMENTOS | 156290 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 13024.1667 | 156290
5.0 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 43540.6 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 3628.3833 | 43540.6
6.0 | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS | 86341.2 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 7195.1 | 86341.2
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 2209550.57 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 184129.2142 | 2209550.57
8.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 124718.15 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 10393.1792 | 124718.15
9.0 | URBANIZAÇÃO | 41646.11 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 41646.11
10.0 | INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS | 1079958.4 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 1079958.4
TOTAL EM ETAPAS |  | 4333634.93 | 364740.315 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 360415.43 | 364740.315 | 4333634.93
TOTAL: | [14 empty] | 4333634.93
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258