## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de drenagem e redes de captação de águas pluviais e manutenção em redes existentes 2020, incluindo mão de obra e material no Município de Pouso Alegre/MG.
DATA: 21/02/2020
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | 10607.66 | 1º MÊS: 50%; 12º MÊS: 50% | 100%
|  |  | 5303.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303.83 | 10607.66
2.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 65838.28 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 5486.5233 | 65838.28
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 380049.71 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 31670.8092 | 380049.71
4.0 | EQUIPAMENTOS | 317650.06 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 26470.8383 | 317650.06
5.0 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 64969.85 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 5414.1542 | 64969.85
6.0 | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS | 700502.55 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 58375.2125 | 700502.55
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 2938406.35 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 244867.1958 | 2938406.35
8.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 81255.12 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 6771.26 | 81255.12
9.0 | URBANIZAÇÃO | 23343.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 1945.2917 | 23343.5
10.0 | INTERFERÊNCIAS E IMPREVISTOS | 691760.9 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 57646.7417 | 691760.9
11.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 40536.28 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 3378.0233 | 40536.28
TOTAL EM ETAPAS |  | 5314920.26 | 443951.8567 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 438648.0267 | 443951.8567 | 5314920.26
TOTAL: | [14 empty] | 5314920.26
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258