## Plan1
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, FORNECIMENTO DE EQUIPE E MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, SARJETAS E MEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 11/07/2018
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO | [5 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS - AGOSTO | 2º MÊS - SETEMBRO | 3º MÊS - OUTUBRO | 4º MÊS - NOVEMBRO | 5º MÊS - DEZEMBRO
1 | FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSINCLUSOS NESSE VALOR MATERIAIS E SERVIÇOS - TABELA SINTRACON SUL DE MINAS DATA-BASE 2017/2018 | 315671.4 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 41.67%
|  |  | 26305.95 | 26305.95 | 26305.95 | 26305.95 | 26305.95 | 131529.75
2 | FORNECIMENTO DE EQUIPE E MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, SARJETAS E MEIOS FIOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - - TABELA SINTRACON SUL DE MINAS DATA-BASE 2017/2018 | 1623349.68 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 41.67%
|  |  | 135279.14 | 135279.14 | 135279.14 | 135279.14 | 135279.14 | 676395.7
3 | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MECANIZADA DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS VERDES E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TABELA SINDLURB 2018 | 1484926.8 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 41.67%
|  |  | 123743.9 | 123743.9 | 123743.9 | 123743.9 | 123743.9 | 618719.5
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 724726.2 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 41.67%
|  |  | 60393.85 | 60393.85 | 60393.85 | 60393.85 | 60393.85 | 301969.25
TOTAL EM ETAPAS |  | 4148674.08 | 345722.84 | 345722.84 | 345722.84 | 345722.84 | 345722.84 | 1728614.2