## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - TAPA BURACO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 21/08/2018
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS - SET/18 | 2º MÊS - OUT/18 | 3º MÊS - NOV/18 | 4º MÊS - DEZ/18 | 5º MÊS - JAN/19 | 6º MÊS - FEV/19 | 7º MÊS - MAR/18 | 8º MÊS - ABR/18 | 9º MÊS - MAI/19 | 10º MÊS - JUN/19 | 11º MÊS - JUL/18 | 12º MÊS - AGO/18
1.1 | Execução de tapa-buraco com CBUQ, CAP 50/70, incluindo usinagem e aplicação, fornecimento de todos os materiais, pintura de ligação e limpeza da superficie e aplicação de CBUQ | 7200800 | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 100%
|  |  | 300033.3333 | 300033.3333 | 300033.3333 | 300033.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 750083.3333 | 7200800
1.2 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada (CBUQ até local da obra) | 281600 | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 100%
|  |  | 11733.3333 | 11733.3333 | 11733.3333 | 11733.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 29333.3333 | 281600
TOTAL EM ETAPAS |  | 7482400 | 311766.6667 | 311766.6667 | 311766.6667 | 311766.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 779416.6667 | 7482400
TOTAL: | [14 empty] | 7482400
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258