## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: Contratação de empresa para manutenção de drenagem e redes de captação de águas pluviais, incluindo mão de obra e material no Município de Pouso Alegre/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 30/04/2021
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | 9891.84 | 1º MÊS: 50%; 12º MÊS: 50% | 100%
|  |  | 4945.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.92 | 9891.84
2.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 151564.76 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 12630.3967 | 151564.76
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 603483.3 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 50290.275 | 603483.3
4.0 | EQUIPAMENTOS | 114328 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 9527.3333 | 114328
5.0 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 98293 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 8191.0833 | 98293
6.0 | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS | 519965 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 43330.4167 | 519965
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 3270726.12 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 272560.51 | 3270726.12
8.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 80230.5 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 6685.875 | 80230.5
9.0 | URBANIZAÇÃO | 54091.88 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 4507.6567 | 54091.88
TOTAL EM ETAPAS |  | 4902574.4 | 412669.4667 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 407723.5467 | 412669.4667 | 4902574.4
TOTAL: | [14 empty] | 4902574.4
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258