## ACESSO
[10 empty] | Revisão: | R00
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - REFORÇO ESTRUTURAL
Projeto: |  |  | Cliente: | [5 empty] | Responsável:
Escola Municipal Dr. Vasconcelos Costa
Data: |  | 2018-10-25 | [6 empty] | BDI: 31,29%
PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL
ITEM | SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | 1ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | 2ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | 3ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | 4ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | 5ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | 6ª ETAPA PERÍODO: 15 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA, ESCORAMENTO E DEMOLIÇÕES |  |  | % | 100 | [5 empty] | 5.5037
|  |  |  | R$ | 6519.79 | [5 empty] | 6519.79
2 | IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 43.4752
|  |  |  | R$ |  | 51501.35 |  |  |  |  | 51501.35
3 | EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES |  |  | % |  | 30 | 70 |  |  |  | 16.4793
|  |  |  | R$ |  | 5856.486 | 13665.134 |  |  |  | 19521.62
4 | EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | % |  |  | 25 | 75 |  |  | 14.7248
|  |  |  | R$ |  |  | 4590.33 | 12852.924 |  |  | 17443.254
5 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  | 13.1198
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 15541.94 |  | 15541.94
6 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESFORMA E PINTURA |  |  | % | [5 empty] | 100 | 5.0978
|  |  |  | R$ | [5 empty] | 6038.88 | 6038.88
7 | LIMPEZA FINAL |  |  | % | [5 empty] | 100 | 1.5993
|  |  |  | R$ | [5 empty] | 1894.5806 | 1727.78
[10 empty] | TOTAL | 100
118461.4146
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | ENGª. CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA - CREA MG 187.842/D

## Plan1
QUANTIDADE UNITÁRIA
|  |  | DISPOSITIVO | MODELO |  | QTDE | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) | PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m³) (vazios=40%) | ESCAVAÇÃO (m³) | CIMENTO | AREIA | BRITA 1 E 2 | ÁGUA | MADEIRA | AÇO | APILOAMENTO
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 04 | DNIT | 1 | 1.83 | 9.65 | 1.41 | 6.18
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 05 | DNIT | 1 | 2.59 | 11.63 | 2.07 | 8.81
|  |  | Dissipador de Bueiro | DEB 03 | DNIT | 2 | 2.4 | 15.34 | 1.74 | 8.06
| AVENIDA | ACESSO | Descida D'água | DCD 02 | DNIT | 1 | 0.98 | 7.924 |  | 3.472 | [5 empty] | 29.596
EXTENSÃO | 317.42 | 920.1 | Descida D'água | DCD 04 | DNIT | 1 | 1.008 | 7.272 |  | 3.072 | [5 empty] | 11.14
LARGURA | 23 | 14 | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 100 α=30º | DNIT | 2 | 8.41 | 36.38 |  |  | 41.204 | 5.72 | 6.222 | 1.346 | 0.91
|  |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 60 α=30º | DNIT | 2 | 2.76 | 17.42 |  |  | 13.522 | 1.878 | 2.042 | 0.552 | 0.534
|  |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 80 α=30º | DNIT | 1 | 2.539 | 13.03 |  |  | 12.3439 | 1.727 | 1.879 | 0.406 | 0.326
| 1237.52 |  | Boca para Bueiro Simples Tubular de Concreto | Φ 120 α=30º | DNIT | 1 | 6.536 | 24 |  |  | 32.022 | 4.446 | 4.836 | 1.046 | 0.6
| 4950.08 |  | Poço de Visita | PV¦02 | DNIT | 1 | 1.67 | 15.05 | [7 empty] | 17
|  |  | Poço de Visita | PV¦05 | DNIT | 1 | 2.89 | 23.62 | [7 empty] | 25.7
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 08 | DNIT | 1 | 2.45 | 25.6 |  | 19 | [6 empty] | 6
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 07 | DNIT | 1 | 2.55 | 25.6 |  | 19 | [6 empty] | 6
|  |  | Caixa Coletora de Sarjeta | CCSC 01 | DNIT | 1 | 2.2 | 20.3 |  | 15 | [6 empty] | 5
|  |  | Caixa Talvegue | CCT 01 | DNIT | 1 | 2.26 | 20.3 |  | 15 | [6 empty] | 5
[7 empty] | 43.073 | 273.116 | 5.22 | 97.594 | 99.0919 | 13.771 | 14.979 | 3.35 | 2.37 | 83.436 | 22
[7 empty] | CONCRETO (m³) | FORMAS (m²) | PEDRA FIXADA COM CONCRETO (m³) (vazios=40%) | ESCAVAÇÃO (m³) | CIMENTO | AREIA | BRITA 1 E 2 | ÁGUA | MADEIRA | AÇO | APILOAMENTO
CANAL TRAPEZOIDAL
[7 empty] | TIPO | B | Z | H | EXTENSÃO | ESCAVAÇÃO | PEDRA
[7 empty] | CANAL 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 105.22 | 157.83 | 164.7408
[7 empty] | CANAL 2 | 4 | 2 | 0.5 | 10 | 25 | 24.9444
[7 empty] | CANAL 3 | 2 | 1 | 0.5 | 81.47 | 101.8375 | 111.2619
[11 empty] | 196.69 | 284.6675 | 300.9472
BACIA DISSIPAÇÃO
[6 empty] | ESCAVAÇÃO | 384 | M³
[6 empty] | PEDRA | 159.8314 | M3