## PLANILHA GERAL
OBRA: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de drenagem e redes de captação de águas pluviais e manutenção em redes existentes 2020, incluindo mão de obra e material no Município de Pouso Alegre/MG.
Base de Preços: SETOP - NOV/19, SINAPI - DEZ/19 E SUDECAP - OUT/19
Planilha Orçamentária | [7 empty] | Data: 20/02/2020
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI 24,23% | VALOR (R$) SEM BDI | VALOR (R$) COM BDI 24,23%
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS |  |  |  |  | 8538.73 | 10607.66
1.1 | MOB-DES-030 | SETOP - NOV/19 | OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 8538.7262 | 10607.66 | 8538.73 | 10607.66
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 52991.87 | 65838.28
2.1 | IIO-PLA-005 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 5 | 1105.84 | 1373.79 | 5529.2 | 6868.95
2.2 | IIO-CON-005 | SETOP - NOV/19 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 10 | 680 | 844.76 | 6800 | 8447.6
2.3 | IIO-SAN-005 | SETOP - NOV/19 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 7 | 515 | 639.78 | 3605 | 4478.46
2.4 | IIO-CON-015 | SETOP - NOV/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 7 | 883.88 | 1098.04 | 6187.16 | 7686.28
2.5 | IIO-CON-025 | SETOP - NOV/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM 07 SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS E 01 MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 7 | 881.87 | 1095.55 | 6173.09 | 7668.85
2.6 | IIO-CON-040 | SETOP - NOV/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 7 | 658.64 | 818.23 | 4610.48 | 5727.61
2.7 | IIO-CON-045 | SETOP - NOV/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 7 | 742.08 | 921.89 | 5194.56 | 6453.23
2.8 | 99063 | SINAPI - DEZ/19 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | M | 1274 | 3.41 | 4.24 | 4344.34 | 5401.76
2.9 | 74221/001 | SINAPI - DEZ/19 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 662 | 2.42 | 3.01 | 1602.04 | 1992.62
2.10 | 74219/001 | SINAPI - DEZ/19 | PASSADIÇOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 142 | 63 | 78.26 | 8946 | 11112.92
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 305924.72 | 380049.71
3.1 | 44.01.03 | SUDECAP - OUT/19 | ENGENHEIRO | MÊS | 6 | 14938.13 | 18557.64 | 89628.78 | 111345.84
3.2 | 44.01.07 | SUDECAP - OUT/19 | ENCARREGADO | MÊS | 6 | 6576.75 | 8170.3 | 39460.5 | 49021.8
3.3 | 44.01.09 | SUDECAP - OUT/19 | ALMOXARIFE | MÊS | 6 | 3799.9 | 4720.62 | 22799.4 | 28323.72
3.4 | 44.01.05 | SUDECAP - OUT/19 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MÊS | 6 | 5274.35 | 6552.33 | 31646.1 | 39313.98
3.5 | 44.01.12 | SUDECAP - OUT/19 | SERVENTE | MÊS | 10 | 2514.15 | 3123.33 | 25141.5 | 31233.3
3.6 | 43.01.01 | SUDECAP - OUT/19 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 5 | 16710.22 | 20759.11 | 83551.1 | 103795.55
3.7 | 45.01.01 | SUDECAP - OUT/19 | AUTOMÓVEL DO ENGENHEIRO DA OBRA | MÊS | 6 | 1163.81 | 1445.8 | 6982.86 | 8674.8
3.8 | 88258 | SINAPI - DEZ/19 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 18.33 | 22.77 | 1759.68 | 2185.92
3.9 | 56.13.01 | SUDECAP - OUT/19 | PROJETISTA SENIOR | H | 120 | 41.29 | 51.29 | 4954.8 | 6154.8
4.0 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 255700.98 | 317650.06
4.1 | 5678 | SINAPI - DEZ/19 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 716 | 88.38 | 109.79 | 63280.08 | 78609.64
4.2 | 91386 | SINAPI - DEZ/19 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | CHP | 716 | 150.24 | 186.64 | 107571.84 | 133634.24
4.3 | 5928 | SINAPI - DEZ/19 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 566 | 149.91 | 186.23 | 84849.06 | 105406.18
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO |  |  |  |  | 52296.19 | 64969.85
5.1 | IIO-TAP-010 | SETOP - NOV/19 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEOP-MG - COM REMOÇÃO) | M | 84 | 166.56 | 206.92 | 13991.04 | 17381.28
5.2 | IIO-SIN-015 | SETOP - NOV/19 | CONE EM PVC H = 75 CM | M | 733 | 36.44 | 45.27 | 26710.52 | 33182.91
5.3 | IIO-TAP-026 | SETOP - NOV/19 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 841 | 11.75 | 14.6 | 9881.75 | 12278.6
5.4 | IIO-TAP-040 | SETOP - NOV/19 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M2 | 234 | 7.32 | 9.09 | 1712.88 | 2127.06
6.0 |  |  | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 563694.56 | 700502.55
6.1 | DEM-PIS-065 | SETOP - NOV/19 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO E/OU CONCRETO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 255 | 11.55 | 14.35 | 2945.25 | 3659.25
6.2 | OBR-VIA-206 | SETOP - NOV/19 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 255 | 27.72 | 34.44 | 7068.6 | 8782.2
6.3 | OBR-VIA-208 | SETOP - NOV/19 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 483 | 24.63 | 30.6 | 11896.29 | 14779.8
6.4 | 02.12.01 | SUDECAP - OUT/19 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 2000 | 1.94 | 2.41 | 3880 | 4820
6.5 | OBR-VIA-135 | SETOP - NOV/19 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 110 | 10.62 | 13.19 | 1168.2 | 1450.9
6.6 | 96396 | SINAPI - DEZ/19 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 3500 | 124.77 | 155 | 436695 | 542500
6.7 | 92970 | SINAPI - DEZ/19 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 2410 | 11.72 | 14.56 | 28245.2 | 35089.6
6.8 | DEM-SAR-005 | SETOP - NOV/19 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M2 | 370 | 13.21 | 16.41 | 4887.7 | 6071.7
6.9 | OBR-VIA-160 | SETOP - NOV/19 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 5726 | 6.32 | 7.85 | 36188.32 | 44949.1
6.10 | OBR-VIA-435 | SETOP - NOV/20 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 64000 | 0.48 | 0.6 | 30720 | 38400
7.0 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  |  | 2365102.44 | 2938406.35
7.1 | LOC-TOP-015 | SETOP - NOV/19 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | UNID. | 325 | 74 | 91.93 | 24050 | 29877.25
7.2 | 93358 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 422 | 58.58 | 72.77 | 24720.76 | 30708.94
7.3 | 90106 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 670 | 5.02 | 6.24 | 3363.4 | 4180.8
7.4 | 90107 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 375 | 4.96 | 6.16 | 1860 | 2310
7.5 | 90100 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1144 | 8.43 | 10.47 | 9643.92 | 11977.68
7.6 | 90102 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1557 | 7.57 | 9.4 | 11786.49 | 14635.8
7.7 | 90087 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 5015 | 5.65 | 7.02 | 28334.75 | 35205.3
7.8 | 90088 | SINAPI - DEZ/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 50 | 5.77 | 7.17 | 288.5 | 358.5
7.9 | OBR-VIA-075 | SETOP - NOV/19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 88 | 51.93 | 64.51 | 4569.84 | 5676.88
7.10 | OBR-VIA-080 | SETOP - NOV/19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M | M3 | 109 | 65.58 | 81.47 | 7148.22 | 8880.23
7.11 | RO-40215 | SETOP - NOV/19 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 417 | 7.12 | 8.85 | 2969.04 | 3690.45
7.12 | TRA-CAR-010 | SETOP - NOV/19 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 7600 | 1.38 | 1.71 | 10488 | 12996
7.13 | TRA-CAM-020 | SETOP - NOV/19 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 62000 | 3.2 | 3.98 | 198400 | 246760
7.14 | TER-API-005 | SETOP - NOV/19 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M3 | 1590 | 16.65 | 20.68 | 26473.5 | 32881.2
7.15 | TER-ECR-005 | SETOP - NOV/19 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 4255 | 62.41 | 77.53 | 265554.55 | 329890.15
7.16 | TER-ECR-010 | SETOP - NOV/19 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 741 | 38.99 | 48.44 | 28891.59 | 35894.04
7.17 | ENR-PED-010 | SETOP - NOV/19 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 2885 | 150.42 | 186.87 | 433961.7 | 539119.95
7.18 | FUN-LAS-015 | SETOP - NOV/19 | LASTRO DE AREIA | M3 | 2950 | 102.83 | 127.75 | 303348.5 | 376862.5
7.19 | FUN-LAS-010 | SETOP - NOV/19 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 556 | 110.65 | 137.46 | 61521.4 | 76427.76
7.20 | URB-DRE-005 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 150 | 110.65 | 137.46 | 16597.5 | 20619
7.21 | 72898 | SINAPI - DEZ/19 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1000 | 3.33 | 4.14 | 3330 | 4140
7.22 | 19.08.01 | SUDECAP - OUT/19 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 150 | 18.68 | 23.21 | 2802 | 3481.5
7.23 | 40.24.15 | SUDECAP - OUT/19 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 20 | 313.52 | 389.49 | 6270.4 | 7789.8
7.24 | EST-CON-020 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 30 | 423.92 | 526.64 | 12717.6 | 15799.2
7.25 | REV-CHA-010 | SETOP - NOV/19 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 500 | 8.84 | 10.98 | 4420 | 5490
7.26 | REV-REB-015 | SETOP - NOV/19 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 500 | 23.43 | 29.11 | 11715 | 14555
7.27 | DRE-TUB-065 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | 350 | 77.34 | 96.08 | 27069 | 33628
7.28 | DRE-TUB-075 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D = 600 MM | M | 190 | 147.26 | 182.94 | 27979.4 | 34758.6
7.29 | DRE-TUB-080 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D =800 MM | M | 125 | 243.78 | 302.85 | 30472.5 | 37856.25
7.30 | DRE-TUB-085 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | M | 150 | 345.37 | 429.05 | 51805.5 | 64357.5
7.31 | DRE-TUB-090 | SETOP - NOV/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM | M | 150 | 464.34 | 576.85 | 69651 | 86527.5
7.32 | DRE-DRE-005 | SETOP - NOV/19 | DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | M | 100 | 89.41 | 111.07 | 8941 | 11107
7.33 | 19.20.03 | SUDECAP - OUT/19 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM | UNID. | 4 | 2376.96 | 2952.9 | 9507.84 | 11811.6
7.34 | 19.20.05 | SUDECAP - OUT/19 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D = 800 MM | UNID. | 4 | 2621.92 | 3257.21 | 10487.68 | 13028.84
7.35 | 19.20.07 | SUDECAP - OUT/19 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D = 1000 MM | UNID. | 6 | 3075.12 | 3820.22 | 18450.72 | 22921.32
7.36 | 19.20.09 | SUDECAP - OUT/19 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D = 1200 MM | UNID. | 8 | 3565.11 | 4428.94 | 28520.88 | 35431.52
7.37 | 19.20.11 | SUDECAP - OUT/19 | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP - D = 1500 MM | UNID. | 4 | 4367.03 | 5425.16 | 17468.12 | 21700.64
7.38 | DRE-BOC-005 | SETOP - NOV/19 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 115 | 1961.24 | 2436.45 | 225542.6 | 280191.75
7.39 | 19.15.03 | SUDECAP - OUT/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRÃO SUDECAP - D=600 MM | UNID. | 6 | 1177.37 | 1462.65 | 7064.22 | 8775.9
7.40 | 19.15.05 | SUDECAP - OUT/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRÃO SUDECAP - D=800 MM | UNID. | 8 | 1642.25 | 2040.17 | 13138 | 16321.36
7.41 | 19.15.07 | SUDECAP - OUT/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRÃO SUDECAP - D=1000 MM | UNID. | 5 | 2137.17 | 2655.01 | 10685.85 | 13275.05
7.42 | 19.17.09 | SUDECAP - OUT/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRÃO SUDECAP - D=1200 MM | UNID. | 5 | 2747.74 | 3413.52 | 13738.7 | 17067.6
7.43 | ARM-AÇO-005 | SETOP - NOV/19 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 1682 | 7.65 | 9.5 | 12867.3 | 15979
7.44 | DRE-ALA-030 | SETOP - NOV/19 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 4 | 1126.68 | 1399.67 | 4506.72 | 5598.68
7.45 | DRE-CHA-005 | SETOP - NOV/19 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 20 | 400.09 | 497.03 | 8001.8 | 9940.6
7.46 | DRE-CHA-010 | SETOP - NOV/19 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 20 | 210.41 | 261.39 | 4208.2 | 5227.8
7.47 | TER-COM-005 | SETOP - NOV/19 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 830 | 37.16 | 46.16 | 30842.8 | 38312.8
7.48 | 96995 | SINAPI - DEZ/19 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 1995 | 35.52 | 44.13 | 70862.4 | 88039.35
7.49 | TER-REA-010 | SETOP - NOV/19 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 4608 | 30.85 | 38.32 | 142156.8 | 176578.56
7.50 | 93375 | SINAPI - DEZ/19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGIRUA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04.2016 | M3 | 635 | 13.82 | 17.17 | 8775.7 | 10902.95
7.51 | 93376 | SINAPI - DEZ/19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DEINTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 635 | 11.23 | 13.95 | 7131.05 | 8858.25
8.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 65407.77 | 81255.12
8.1 | URB-MFC-010 | SETOP - NOV/19 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X18X45 CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 200 | 53.15 | 66.03 | 10630 | 13206
8.2 | URB-MFC-005 | SETOP - NOV/19 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 300 | 42.03 | 52.21 | 12609 | 15663
8.3 | DRE-TAM-005 | SETOP - NOV/19 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 16 | 397.43 | 493.73 | 6358.88 | 7899.68
8.4 | 73607 | SINAPI - DEZ/19 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UNID. | 16 | 79.243 | 98.44 | 1267.89 | 1575.04
8.5 | RO-40648 | SETOP - NOV/19 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 50 CM TIPO 40/15 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 400 | 31.73 | 39.42 | 12692 | 15768
8.6 | RO-40670 | SETOP - NOV/19 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA =100CM TIPO 90/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 380 | 57.5 | 71.43 | 21850 | 27143.4
9.0 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 18792 | 23343.5
9.1 | URB-PAS-015 | SETOP - NOV/19 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 300 | 16.65 | 20.68 | 4995 | 6204
9.2 | URB-PAS-006 | SETOP - NOV/19 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 350 | 39.42 | 48.97 | 13797 | 17139.5
10.0 |  |  | INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS |  |  |  |  | 556838.7 | 691760.9
10.1 | 90723 | SINAPI - DEZ/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 120 | 395.33 | 491.12 | 47439.6 | 58934.4
10.2 | 94891 | SINAPI - DEZ/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 275 | 558.84 | 694.25 | 153681 | 190918.75
10.3 | 94895 | SINAPI - DEZ/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 190 | 745.2 | 925.76 | 141588 | 175894.4
10.4 | 94897 | SINAPI - DEZ/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 185 | 1157.46 | 1437.91 | 214130.1 | 266013.35
11.0 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 32613.88 | 40536.28
11.1 | LIM-GER-005 | SETOP - NOV/19 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 6602 | 4.94 | 6.14 | 32613.88 | 40536.28
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 4277901.84 | 5314920.26
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258