## Planilha1
Tipo | CONCRETO | CONCRETO | PEAD | TOTAL
Diâmetro | 0.5 | 1.2 | 0.5
Comprimento | 4.5 | 7.3 | 10.15
Largura da vala | 3 | 2.2 | 1.3
Profundidade 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Profundidade 2 |  | 3 | 3
Volume até 1,50 | 20.25 | 24.09 | 19.7925 | 43.8825
Volume até 3,0 |  | 24.09 | 19.7925 | 43.8825
Escoramento | 13.5 | 43.8 | 60.9 | 104.7
Altura de reaterro | 1.1667 | 2.4545 | 2.35 | 4.8045
Reaterro até 1,50 | 20.25 | 24.09 | 19.7925 | 43.8825
Reaterro até 3,00 |  | 15.33 | 11.2157 | 26.5458
Lastro de concreto |  | 3.8544 | 1.9792 | 5.8337
Lastro de brita |  | 1.1242 | 0.92365 | 2.0479
Lastro de rachão |  | 8.03 | 6.5975 | 14.6275
Berço de areia |  |  | 1.9792 | 1.9792
Preenchimento lateral |  |  | 6.5848 | 6.5848
0
0

## MEMORIA DE CALCULO
| Revisão: | R00
| Projeto: | Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
| Data: | 2021-11-17
| BDI 1: | 24.23%
| BDI 2: | 20.25%
| Data base: | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
| Engenheiro responsável | Flávia Cristina Barbosa
| Crea: | MG 187-842/D
MEMORIAL DE CÁLCULO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | VIGIA NOTURNO
| Horas | 14
| Dias | 30
| Meses | 6
| Total | 2520 | h
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO
| Total | 6 | meses
2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO
| Total | 6 | meses
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
| Total | 2 | U
2.4 | BANHEIROS QUÍMICOS
| Quantidade | 2 | U
| Tempo | 6 | meses
| Total | 12 | meses
2.5 | LIGAÇÃO DE LUZ PROVISÓRIA PARA CANTEIRO
| Total | 1 | U
2.6 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO
| Total | 1 | U
2.7 | TAPUME DE MADEIRA COM PORTÃO
| Comprimento | 75 | m
2.8 | REMOÇÃO DE TAPUME
| Comprimento | 75 | m
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PLACA DE OBRA
| Quantidade | 1 | U
3.2 | LAUDO CAUTELAR RESIDÊNCIAL
| Quantidade | 7 | U
3.3 | LAUDO CAUTELAR ATÉ 3 PAVIMENTOS
| Quantidade | 3 | U
4 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA
4.1 | CONE DE SINALIZAÇÃO
| Quantidade Total | 16 | U
5 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
5.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO
5.1.1 | REMOÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO
| Remoção de intertravado | 16 | m² | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Remoção/ reassentamento do intertravado | 36 | m² | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Remoção de intertravado sextavado | 102 | m² | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
| Volume Total | 154 | m³
5.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
| Área | 36 | m² | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
5.1.3 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DA GUIA
| Comprimento Total | 27 | m | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
5.1.4 | CARGA
| Área de pavimento para bota fora | 118 | m² | ITEM 5.1.1 - ITEM 5.1.2
| Altura do pavimento | 0.1 | m²
| Empolamento | 30
| Subtotal- Volume de pavimento | 15.34 | m²
5.1.5 | TRANSPORTE
| Carga | 15.34 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.1.4
| Distância | 5.81 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 89.1254 | Km x m³
5.1.6 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Total | 15.34 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.1.4
5.2 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE
5.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL
| Total | 1317 | m²
5.2.2 | CORTE DE ÁRVORES DN=20 a 40cm
| Total | 18 | U | RELATÓRIO TÉCNICO
5.2.3 | REMOÇÃO DAS RAIZES DE ÁRVORES DN=20 a 40cm
| Total | 18 | U | QUANTIDADE DO ITEM 5.2.2
5.2.4 | CARGA
| Área de camada vegetal | 1317 | m² | ITEM 5.2.1
| Espessura | 0.1 | m
| Sub-total-Volume Tipo 1 | 131.7 | m³
| Quantidade de árvores 20 < DN < 40 cm | 18 | U | ITEM 5.2.2
| Volume de cada árvore com raíz | 1 | m³
| Sub-total-Volume de todas as árvores 20 < DN < 40 cm | 18 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Voolume Total de Carga | 194.61 | m³
5.2.5 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 194.61 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.2.4
| Distância | 5.81 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 1130.6841 | Km x m³
5.2.6 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 194.61 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.2.4
5.3 | DEMOLIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
5.3.1 | DEMOLIÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA
| Quantidade | 1 | U | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
5.3.2 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DN=400MM
| Comprimento | 20.5 | m | TABELA DE QUANTIDADES DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO
5.3.3 | CARGA
| Quantidade de bocas de lobo | 1 | m² | ITEM 5.3.1
| Volume da boca de lobo | 4.8 | m
| Subtotal- Volume da boca de lobo | 4.8 | m³
| Comprimento do bueiro tubular | 20.5 | m | ITEM 5.3.2
| Área do bueiro tubular | 0.2 | m²
| Subtotal- Volume do bueiro tubular | 4.1 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Voolume Total de Carga | 11.57 | m³
5.3.4 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 11.57 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.3.3
| Distância | 5.81 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 67.2217 | Km x m³
5.3.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 11.57 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 5.3.3
6 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
6.1 | PLANTIO DE ÁRVORES H=2.00M ATÉ 4,00M
| Quantidade de árvores removidas | 18 | u | RELATÓRIO TÉCNICO
| Quantidade | 25 | u/u removida
| Total | 450 | U
6.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO
| Quatidade de árvores | 450 | u | ITEM 6.1
| Coeficiente | 0.3 | m²/u
| Total | 135 | m²
6.3 | FERTILIZANTE
| Quatidade de árvores | 450 | u | ITEM 6.1
| Coeficiente | 0.36 | Kg/u
| Total | 162 | Kg
6.4 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO
| Quatidade de árvores | 450 | u | ITEM 6.1
| Coeficiente | 0.36 | m²/u
| Total | 162 | m²
7 | TERRAPLENAGEM
7.1 | CORTE E ATERRO
7.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
| Volume de corte | 2045.13 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
| Empolamento | 30 | %
| Total | 2658.669 | m³
7.1.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPOSIÇÃO
| Volume de aterro | 228.32 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
7.2. | BOTA FORA
7.2.1 | CARGA
| Volume de bota fora | 1816.81 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
| Empolamento | 30 | %
| Volume de bota fora | 2361.853 | m³
7.2.2 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 2361.853 | m³ | ITEM 7.2.1
| Distância | 4.99 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 11785.6465 | Km x m³
7.2.3 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 2361.853 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 7.2.1
7.3 | PROTEÇÃO DO TALUDE
7.3.1 | PLANTIO DE GRAMA
| Área de grama para talude | 192.29 | m² | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
7.3.2 | CARGA
| Área de grama para talude | 192.29 | m² | ITEM 7.3.1
| Altura | 0.15 | m | ALTURA COM EMPOLAMENTO
| Total | 28.8435 | m³
7.3.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 28.8435 | m³ | ITEM 7.3.2
| Distância | 3.87 | Km | DMT
| Total | 111.6243 | m³ x km
8 | BACIA DE RETENÇÃO
8.1 | EXECUÇÃO DA BACIA
8.1.1 | PEDRA ARGAMASSADA
| Área | 724.99 | m²
8.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Área | 724.99 | m² | ITEM 8.1.1
| Altura | 0.25 | %
| Empolamento | 30 | %
| Volume de corte | 235.6218 | m³
8.1.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 235.6218 | m³ | ITEM
| Distância | 7.81 | Km | DMT
| Total | 1840.2059 | m³ x km
8.1.4 | MONGE
| Quantidade | 1 | u
8.2 | TUBULAÇÕES
8.2.1 | TUBO PEAD DN 500MM PN10
| Comprimento | 7.3 | m
8.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD DN 500MM
| Comprimento | 7.3 | u
8.2.3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1200MM
| Comprimento | 10.15 | u
8.2.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 1200MM
| Comprimento | 10.15 | u
8.2.5 | ALA DUPLA DN 500MM
| Quantidade | 1 | u
8.2.6 | ALA DN 500 E 1200 MM
| Quantidade | 1 | u
8.2.7 | ALA DN 600MM
| Quantidade | 1 | u
8.3 | ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DA VALA
8.3.1 | ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50M DE ALTURA
| Volume | 43.88 | m³
8.3.2 | ESCAVAÇÃO DE 1,50M ATÉ 3,00M DE ALTURA
| Volume | 43.88 | m³
8.3.3 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO
| Área | 104.77 | m²
8.3.4 | REATERRO ATÉ 1,50M DE ALTURA
| Volume | 43.88 | m³
8.3.5 | REATERRO DE 1,50M ATÉ 3,00M DE ALTURA
| Volume | 26.55 | m³
8.3.6 | CARGA
| Volume de escavação | 87.76 | m³
| Volume de reaterro | 70.43 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Volume de bota fora | 22.529 | m³
8.3.7 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 22.529 | m³ | ITEM 8.3.6
| Distância | 4.99 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 112.4197 | Km x m³
8.3.8 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 22.529 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 8.3.6
8.3.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO
| Volume | 5.83 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
8.3.10 | LASTRO DE BRITA
| Volume | 2.05 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
8.3.11 | EMASSAMENTO DO RACHÃO
| Volume | 14.63 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
8.3.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de brita | 16.68 | m³ | ITEM 8.3.10 + ITEM 8.3.11
| Empolamento | 30 | %
| Total | 21.684 | m³
8.3.13 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 21.684 | m³ | ITEM 8.3.12
| Distância | 7.81 | km | PROJETO DE D.M.T.
| Total | 169.352 | m³ x km
8.3.13 | BERÇO COM AREIA GROSSA
| Volume | 1.98 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
8.3.14 | PREENCHIMENTO LATERAL COM AREIA GROSSA
| Volume | 6.58 | m³ | PLANILHA DE CÁLCULO
8.3.15 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA
| Volume de areia | 8.56 | m³ | ITEM 8.3.13 + ITEM 8.3.14
| Empolamento | 50 | %
| Total | 12.84 | m³
8.3.16 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 12.84 | m³ | ITEM 8.3.15
| Distância | 2.91 | km | PROJETO DE D.M.T.
| Total | 37.3644 | m³ x km
9 | BOCA DE LOBO E EXECUÇÃO DO RAMAL
9.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM
| Comprimento de tubo | 9 | m | PROJETO DE DRENAGEM
9.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 500MM
| Comprimento de tubo | 9 | m | ITEM 9.1
9.3 | ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50M DE ALTURA
| Volume | 43.88 | m³
9.4 | REATERRO DE 1,50M ATÉ 3,00M DE ALTURA
| Volume | 26.55 | m³
9.5 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO
| Área | 104.77 | m²
9.6 | CARGA
| Volume de escavação | 43.88 | m³
| Volume de reaterro | 26.55 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Volume de bota fora | 22.529 | m³
9.7 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 22.529 | m³ | ITEM 9.6
| Distância | 4.99 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 112.4197 | Km x m³
9.8 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 22.529 | m³ | QUANTIDADE DO ITEM 9.6
9.9 | BOCA DE LOBO DUPLA
| Quantidade | 1 | u | PROJETO DE DRENAGEM
10 | LIMPEZA DA OBRA
10.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| Dias | 22
| Meses | 12
| Total | 264 | dias
10.2 | CARGA
| Dias | 264 | dias
| Volume de material | 0.8 | m³/dia
| Total | 211.2 | m³
10.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 211.2 | m³
| Distância | 5.81 | Km | PROJETO DE DMT
| Total | 1227.072 | Km x m³
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera |  |  |  | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 57380.4 | 11.99%
1.1 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2520 | 18.33 | 22.77 | 57380.4 | 11.99%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 33288.45 | 6.954%
2.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 617.56 | 767.19 | 4603.14 | 0.9616%
2.2 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 758.21 | 941.92 | 5651.52 | 1.181%
2.3 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 2 | 680 | 844.76 | 1689.52 | 0.3529%
2.4 | IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 12 | 515 | 639.78 | 7677.36 | 1.604%
2.5 | IIO-LIG-010 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 526.57 | 654.15 | 654.15 | 0.1367%
2.6 | IIO-LIG-005 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 316.56 | 393.26 | 393.26 | 0.08215%
2.7 | IIO-TAP-020 | SETOP | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO | m² | 75 | 133.62 | 165.99 | 12449.25 | 2.601%
2.8 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 75 | 1.83 | 2.27 | 170.25 | 0.03557%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11091.73 | 2.317%
3.1 | IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | U | 1 | 1627.62 | 2021.99 | 2021.99 | 0.4224%
3.2 | LAUDO-01 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-RESIDENCIAS UNIFAMILIARES | UN | 7 | 561.6 | 697.67 | 4883.69 | 1.02%
3.3 | LAUDO-02 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-EDIFÍCIOS MISTOS COM ATÉ 3 PAVIMENTOS | UN | 3 | 1123.2 | 1395.35 | 4186.05 | 0.8745%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA |  |  |  |  | 757.28 | 0.1582%
4.1 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 16 | 38.1 | 47.33 | 757.28 | 0.1582%
5 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 12926.68 | 2.7%
5.1 |  |  | REMOÇÃO DO PAVIMENTO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 4587.1 | 0.9582%
5.1.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 154 | 9.04 | 11.23 | 1729.42 | 0.3613%
5.1.2 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 36 | 35.86 | 44.54 | 1603.44 | 0.335%
5.1.3 | URB-MFC-020 | SETOP | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 27 | 27.52 | 34.18 | 922.86 | 0.1928%
5.1.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 15.34 | 6.37 | 7.91 | 121.33 | 0.02535%
5.1.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 89.13 | 1.73 | 2.14 | 190.73 | 0.03984%
5.1.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15.34 | 1.02 | 1.26 | 19.32 | 0.004036%
5.2 |  |  | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL |  |  |  |  | 7207.81 | 1.506%
5.2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1317 | 0.28 | 0.34 | 447.78 | 0.09354%
5.2.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 51.07 | 63.44 | 1141.92 | 0.2385%
5.2.3 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 63.23 | 78.55 | 1413.9 | 0.2954%
5.2.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 194.61 | 6.37 | 7.91 | 1539.36 | 0.3216%
5.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1130.68 | 1.73 | 2.14 | 2419.65 | 0.5055%
5.2.6 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 194.61 | 1.02 | 1.26 | 245.2 | 0.05122%
5.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 1131.77 | 0.2364%
5.3.1 | DAC-51-041 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA (COM CARGA E TRANSPORTE) | U | 1 | 317.77 | 394.76 | 394.76 | 0.08247%
5.3.2 | DAC-35-04 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO | M | 20.5 | 19.13 | 23.76 | 487.08 | 0.1018%
5.3.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.57 | 6.37 | 7.91 | 91.51 | 0.01912%
5.3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 67.22 | 1.73 | 2.14 | 143.85 | 0.03005%
5.3.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 11.57 | 1.02 | 1.26 | 14.57 | 0.003044%
6 |  |  | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  |  | 67431.06 | 14.09%
6.1 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 450 | 117.86 | 146.41 | 65884.5 | 13.76%
6.2 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 135 | 4.75 | 5.9 | 796.5 | 0.1664%
6.3 | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 162 | 3.48 | 4.32 | 699.84 | 0.1462%
6.4 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 162 | 0.25 | 0.31 | 50.22 | 0.01049%
7 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 78646.87 | 16.43%
7.1 |  |  | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 32433.02 | 6.775%
7.1.1 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 2658.67 | 9.17 | 11.39 | 30282.25 | 6.326%
7.1.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 228.32 | 7.59 | 9.42 | 2150.77 | 0.4493%
7.2 |  |  | BOTA-FORA |  |  |  |  | 42557.26 | 8.89%
7.2.1 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2361.85 | 4.9 | 6.08 | 14360.04 | 3%
7.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11785.65 | 1.73 | 2.14 | 25221.29 | 5.269%
7.2.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 2361.85 | 1.02 | 1.26 | 2975.93 | 0.6217%
7.3 |  |  | PROTEÇÃO DO TALUDE |  |  |  |  | 3656.59 | 0.7639%
7.3.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 192.29 | 10.08 | 12.52 | 2407.47 | 0.5029%
7.3.2 | TRA-CAR-005 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m³ | 28.84 | 28.2 | 35.03 | 1010.26 | 0.211%
7.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 111.62 | 1.73 | 2.14 | 238.86 | 0.0499%
8 |  |  | BACIA DE RETENÇÃO |  |  |  |  | 164935.33 | 34.46%
8.1 |  |  | EXECUÇÃO DA BACIA |  |  |  |  | 96987.22 | 20.26%
8.1.1 | DAC-84-001 | Próprio | PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO MATERIAIS E EXECUÇÃO | m² | 724.99 | 79.4 | 98.63 | 71505.76 | 14.94%
8.1.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 235.62 | 6.37 | 7.91 | 1863.75 | 0.3893%
8.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1840.21 | 1.73 | 2.14 | 3938.04 | 0.8227%
8.1.4 | DAC-84-02 | Próprio | MONGE PARA BACIA DE RETENÇÃO | U | 1 | 15841.32 | 19679.67 | 19679.67 | 4.111%
8.2 |  |  | TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 51074.56 | 10.67%
8.2.1 | COT-84-01 | Próprio | TUBO PEAD PN10 DN 500MM | M | 7.3 | 1684 | 2025.01 | 14782.57 | 3.088%
8.2.2 | DAC-84-03 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE PLUVIAL, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 7.3 | 17.53 | 21.77 | 158.92 | 0.0332%
8.2.3 | 00007766 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 10.15 | 628.57 | 780.87 | 7925.83 | 1.656%
8.2.4 | 92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10.15 | 144.7 | 179.76 | 1824.56 | 0.3812%
8.2.5 | DAC-84-005 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 600MM | U | 1 | 1953.24 | 2426.51 | 2426.51 | 0.5069%
8.2.6 | DAC-84-01 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DUPLO DN 500MM | U | 1 | 5292.8 | 6575.24 | 6575.24 | 1.374%
8.2.7 | DAC-84-004 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 500 E 1200MM | U | 1 | 13990.93 | 17380.93 | 17380.93 | 3.631%
8.3 |  |  | ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DA VALA |  |  |  |  | 16873.55 | 3.525%
8.3.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 43.88 | 8.39 | 10.42 | 457.22 | 0.09551%
8.3.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 43.88 | 8.13 | 10.09 | 442.74 | 0.09249%
8.3.3 | 101579 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 104.7 | 50.14 | 62.28 | 6520.71 | 1.362%
8.3.4 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 43.88 | 16.93 | 21.03 | 922.79 | 0.1928%
8.3.5 | 93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 26.55 | 10.26 | 12.74 | 338.24 | 0.07066%
8.3.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 22.53 | 4.9 | 6.08 | 136.98 | 0.02862%
8.3.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 112.42 | 1.73 | 2.14 | 240.57 | 0.05026%
8.3.8 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 22.53 | 1.02 | 1.26 | 28.38 | 0.005929%
8.3.9 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.83 | 388.44 | 482.55 | 2813.26 | 0.5877%
8.3.10 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.05 | 123.58 | 153.52 | 314.71 | 0.06574%
8.3.11 | DAC-35-06 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 14.63 | 172.18 | 213.89 | 3129.21 | 0.6537%
8.3.12 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 21.68 | 4.9 | 6.08 | 131.81 | 0.02754%
8.3.13 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 169.35 | 1.73 | 2.14 | 362.4 | 0.07571%
8.3.14 | DAC-DRE-03 | Próprio | BERÇO COM AREIA GROSSA | m³ | 1.98 | 76.92 | 95.55 | 189.18 | 0.03952%
8.3.15 | DAC-DRE-02 | Próprio | PREENCHIMENTO LATERAL DO TUBO COM AREIA GROSSA | m³ | 6.58 | 84.09 | 104.46 | 687.34 | 0.1436%
8.3.16 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12.84 | 4.9 | 6.08 | 78.06 | 0.01631%
8.3.17 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 37.36 | 1.73 | 2.14 | 79.95 | 0.0167%
9 |  |  | BOCA DE LOBO E EXECUÇÃO DO RAMAL |  |  |  |  | 11974.31 | 2.501%
9.1 | 00007752 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 9 | 132.77 | 164.94 | 1484.46 | 0.3101%
9.2 | 92854 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 9 | 19.39 | 24.08 | 216.72 | 0.04527%
9.3 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 43.88 | 8.39 | 10.42 | 457.22 | 0.09551%
9.4 | 93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 26.55 | 16.93 | 21.03 | 558.34 | 0.1166%
9.5 | 101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 104.77 | 28.86 | 35.85 | 3756 | 0.7846%
9.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 22.53 | 4.9 | 6.08 | 136.98 | 0.02862%
9.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 112.42 | 1.73 | 2.14 | 240.57 | 0.05026%
9.8 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 22.53 | 1.02 | 1.26 | 28.38 | 0.005929%
9.9 | DAC-DRE-01 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 1 | 4101.78 | 5095.64 | 5095.64 | 1.064%
10 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 40263.6 | 8.411%
10.1 | LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | DIA | 264 | 112.88 | 140.23 | 37020.72 | 7.734%
10.2 | 100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 211.2 | 4.6 | 5.71 | 1205.95 | 0.2519%
10.3 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1227.07 | 1.34 | 1.66 | 2036.93 | 0.4255%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 385903.55
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 92792.16
[5 empty] | Total Geral |  |  | 478695.71
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [5 empty] | Revisão: | R00
[6 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
COT-84-001 | TUBO PEAD PN10 DN 500 MM |  |  | M |  |  | 1684
EMPRESA | CNPJ | LINK | CONTATO | UNIDADE | VALOR | FRETE | TOTAL
HIDRACEM | 34.154.833/0001-29 |  |  | M | 2385 | 0 | 2385
PEAD BRASIL | 12.917.935/001-16 |  |  | M | 983 | 0 | 983
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC- Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  |  | Bancos:
|  | Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [5 empty] | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
DAC-84-001 | Próprio | PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO MATERIAIS E EXECUÇÃO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m² | 724,99 | 79,40 | 57.564,20 | 14,92 | 14,92
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 450,0 | 117,86 | 53.037,00 | 13,74 | 28,66
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.520,0 | 18,33 | 46.191,60 | 11,97 | 40,63
LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | DIA | 264,0 | 112,88 | 29.800,32 | 7,72 | 48,35
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 15.456,06 | 1,73 | 26.738,98 | 6,93 | 55,28
101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2.658,67 | 9,17 | 24.380,00 | 6,32 | 61,60
DAC-84-02 | Próprio | MONGE PARA BACIA DE RETENÇÃO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 15.841,32 | 15.841,32 | 4,10 | 65,70
DAC-84-004 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 500 E 1200MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 13.990,93 | 13.990,93 | 3,63 | 69,33
COT-84-01 | Próprio | TUBO PEAD PN10 DN 500MM | Material | M | 7,3 | 1.684,00 | 12.293,20 | 3,19 | 72,51
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 2.441,43 | 4,90 | 11.963,00 | 3,10 | 75,61
IIO-TAP-020 | SETOP | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO |  | m² | 75,0 | 133,62 | 10.021,50 | 2,60 | 78,21
00007766 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | Material | M | 10,15 | 628,57 | 6.379,98 | 1,65 | 79,87
IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO |  | MÊS | 12,0 | 515,00 | 6.180,00 | 1,60 | 81,47
DAC-84-01 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DUPLO DN 500MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 5.292,80 | 5.292,80 | 1,37 | 82,84
101579 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 104,7 | 50,14 | 5.249,65 | 1,36 | 84,20
ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS | 6,0 | 758,21 | 4.549,26 | 1,18 | 85,38
DAC-DRE-01 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE | U | 1,0 | 4.101,78 | 4.101,78 | 1,06 | 86,44
LAUDO-01 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-RESIDENCIAS UNIFAMILIARES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 7,0 | 561,60 | 3.931,20 | 1,02 | 87,46
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |  | MÊS | 6,0 | 617,56 | 3.705,36 | 0,96 | 88,42
LAUDO-02 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-EDIFÍCIOS MISTOS COM ATÉ 3 PAVIMENTOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 3,0 | 1.123,20 | 3.369,60 | 0,87 | 89,29
101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 104,77 | 28,86 | 3.023,66 | 0,78 | 90,08
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 457,14 | 6,37 | 2.911,98 | 0,75 | 90,83
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 2.628,43 | 1,02 | 2.680,99 | 0,69 | 91,53
DAC-35-06 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 14,63 | 172,18 | 2.518,99 | 0,65 | 92,18
FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m³ | 5,83 | 388,44 | 2.264,60 | 0,59 | 92,76
DAC-84-005 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 600MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | U | 1,0 | 1.953,24 | 1.953,24 | 0,51 | 93,27
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 192,29 | 10,08 | 1.938,28 | 0,50 | 93,77
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 228,32 | 7,59 | 1.732,94 | 0,45 | 94,22
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1.227,07 | 1,34 | 1.644,27 | 0,43 | 94,65
IIO-PLA-015 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 |  | U | 1,0 | 1.627,62 | 1.627,62 | 0,42 | 95,07
92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 10,15 | 144,70 | 1.468,70 | 0,38 | 95,45
97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 154,0 | 9,04 | 1.392,16 | 0,36 | 95,81
IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) |  | UN | 2,0 | 680,00 | 1.360,00 | 0,35 | 96,16
102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 36,0 | 35,86 | 1.290,96 | 0,33 | 96,50
00007752 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | Material | M | 9,0 | 132,77 | 1.194,93 | 0,31 | 96,81
93360 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70,43 | 16,93 | 1.192,37 | 0,31 | 97,12
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 18,0 | 63,23 | 1.138,14 | 0,29 | 97,41
100980 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 211,2 | 4,60 | 971,52 | 0,25 | 97,66
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 18,0 | 51,07 | 919,26 | 0,24 | 97,90
TRA-CAR-005 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | m³ | 28,84 | 28,20 | 813,28 | 0,21 | 98,11
URB-MFC-020 | SETOP | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO |  | M | 27,0 | 27,52 | 743,04 | 0,19 | 98,31
90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 87,76 | 8,39 | 736,30 | 0,19 | 98,50
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 135,0 | 4,75 | 641,25 | 0,17 | 98,66
00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material | UN | 16,0 | 38,10 | 609,60 | 0,16 | 98,82
00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 162,0 | 3,48 | 563,76 | 0,15 | 98,97
DAC-DRE-02 | Próprio | PREENCHIMENTO LATERAL DO TUBO COM AREIA GROSSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 6,58 | 84,09 | 553,31 | 0,14 | 99,11
IIO-LIG-010 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA |  | U | 1,0 | 526,57 | 526,57 | 0,14 | 99,25
DAC-35-04 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 20,5 | 19,13 | 392,16 | 0,10 | 99,35
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.317,0 | 0,28 | 368,76 | 0,10 | 99,44
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 43,88 | 8,13 | 356,74 | 0,09 | 99,54
DAC-51-041 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA (COM CARGA E TRANSPORTE) | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | U | 1,0 | 317,77 | 317,77 | 0,08 | 99,62
IIO-LIG-005 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA |  | UN | 1,0 | 316,56 | 316,56 | 0,08 | 99,70
93362 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 26,55 | 10,26 | 272,40 | 0,07 | 99,77
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,05 | 123,58 | 253,33 | 0,07 | 99,84
92854 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 9,0 | 19,39 | 174,51 | 0,05 | 99,88
DAC-DRE-03 | Próprio | BERÇO COM AREIA GROSSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,98 | 76,92 | 152,30 | 0,04 | 99,92
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 75,0 | 1,83 | 137,25 | 0,04 | 99,96
DAC-84-03 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE PLUVIAL, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 7,3 | 17,53 | 127,96 | 0,03 | 99,99
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 162,0 | 0,25 | 40,50 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 385903.55
[5 empty] | Total do BDI |  | 92792.16
[5 empty] | Total Geral |  | 478695.71
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES- Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera |  |  |  |  | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
[8 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 37.21
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LAUDO-01 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-RESIDENCIAS UNIFAMILIARES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 561.6 | 561.6
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 93.6 | 561.6
|  |  |  | MO sem LS => | 554.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 554.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.07 |  | Valor com BDI => |  | 697.67
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LAUDO-02 | Próprio | LAUCO CAUTELAR-EDIFÍCIOS MISTOS COM ATÉ 3 PAVIMENTOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1123.2 | 1123.2
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 93.6 | 1123.2
|  |  |  | MO sem LS => | 1109.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1109.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.15 |  | Valor com BDI => |  | 1395.35
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-51-041 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA (COM CARGA E TRANSPORTE) | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | U | 1 | 317.77 | 317.77
Composição Auxiliar | DEM-ALV-010 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | m³ | 1.4508 | 96.37 | 139.81
Composição Auxiliar | DEM-CON-010 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  | m³ | 0.4095 | 257 | 105.24
Composição Auxiliar | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.89 | 26.74 | 50.53
Composição Auxiliar | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1.89 | 6.21 | 11.73
Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 6.048 | 1.73 | 10.46
|  |  |  | MO sem LS => | 192.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.99 |  | Valor com BDI => |  | 394.76
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-04 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 19.13 | 19.13
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.07 | 61.69 | 4.31
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 157.93 | 7.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.11 | 2.82
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.59 | 4.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 23.76
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-001 | Próprio | PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO MATERIAIS E EXECUÇÃO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 1 | 79.4 | 79.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 14.11 | 16.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 19.64 | 23.56
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.06 | 349.95 | 20.99
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.22 | 81.47 | 17.92
|  |  |  | MO sem LS => | 34.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.23 |  | Valor com BDI => |  | 98.63
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-02 | Próprio | MONGE PARA BACIA DE RETENÇÃO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 15841.32 | 15841.32
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 591.2 | 13.57 | 8022.58
Composição Auxiliar | EST-CON-095 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 7.14 | 506.77 | 3618.33
Composição Auxiliar | EST-FOR-020 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 73.09 | 53.37 | 3900.81
Composição Auxiliar | DAC-35-01 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m3 | 10 | 29.96 | 299.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1675.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1675.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3838.35 |  | Valor com BDI => |  | 19679.67
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-03 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE PLUVIAL, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 17.53 | 17.53
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0422 | 162.57 | 6.86
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0262 | 63.67 | 1.66
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 17.21 | 2.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 14.11 | 1.83
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.2083 | 23.81 | 4.95
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.24 |  | Valor com BDI => |  | 21.77
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-005 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 600MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 1953.24 | 1953.24
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 81 | 13.57 | 1099.17
Composição Auxiliar | ED-8398 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 6.78 | 60.47 | 409.98
Composição Auxiliar | FUN-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  | m³ | 0.79 | 508.07 | 401.37
Composição Auxiliar | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m³ | 0.11 | 388.44 | 42.72
|  |  |  | MO sem LS => | 251.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 251.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 473.27 |  | Valor com BDI => |  | 2426.51
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-01 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DUPLO DN 500MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 5292.8 | 5292.8
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 228 | 13.57 | 3093.96
Composição Auxiliar | ED-8398 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 15.18 | 60.47 | 917.93
Composição Auxiliar | FUN-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  | m³ | 2.33 | 508.07 | 1183.8
Composição Auxiliar | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m³ | 0.25 | 388.44 | 97.11
|  |  |  | MO sem LS => | 713.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 713.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1282.44 |  | Valor com BDI => |  | 6575.24
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-84-004 | Próprio | ALA DE REDE TUBULAR DN 500 E 1200MM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | U | 1 | 13990.93 | 13990.93
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 578 | 13.57 | 7843.46
Composição Auxiliar | ED-8398 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | m² | 39.73 | 60.47 | 2402.47
Composição Auxiliar | FUN-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  | m³ | 6.79 | 508.07 | 3449.79
Composição Auxiliar | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | m³ | 0.76 | 388.44 | 295.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1917.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1917.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 3390 |  | Valor com BDI => |  | 17380.93
8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-06 | Próprio | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 172.18 | 172.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 14.11 | 35.27
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.15 | 162.57 | 24.38
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.36 | 63.67 | 22.92
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 81.47 | 89.61
|  |  |  | MO sem LS => | 34.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.71 |  | Valor com BDI => |  | 213.89
8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-DRE-03 | Próprio | BERÇO COM AREIA GROSSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 76.92 | 76.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.11 | 2.82
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.03 | 187.83 | 5.63
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.07 | 35.37 | 2.47
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 60 | 66
|  |  |  | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.63 |  | Valor com BDI => |  | 95.55
8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-DRE-02 | Próprio | PREENCHIMENTO LATERAL DO TUBO COM AREIA GROSSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 84.09 | 84.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 14.11 | 8.46
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.04 | 187.83 | 7.51
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.06 | 35.37 | 2.12
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 60 | 66
|  |  |  | MO sem LS => | 7.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.37 |  | Valor com BDI => |  | 104.46
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-DRE-01 | Próprio | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | DRE |  | U | 1 | 4101.78 | 4101.78
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-010 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 6.12 | 136.66 | 836.35
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.11 | 468.37 | 51.52
Composição Auxiliar | AUX-CON-040 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) |  |  | m³ | 0.4 | 416.88 | 166.75
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  |  | m³ | 3.19 | 47.94 | 152.92
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 0.79 | 43.33 | 34.23
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 19.63 | 49.07
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 14.1 | 35.25
Composição Auxiliar | TRA-CAM-005 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | m³ | 1.68 | 3.34 | 5.61
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER |  |  | m³ | 0.21 | 76.63 | 16.09
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  |  | KG | 5.6 | 13.57 | 75.99
Insumo | MATED- 12823 | SETOP | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO EM F°F° | Material |  | U | 2 | 344 | 688
Insumo | MATED- 12826 | SETOP | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG PARA BOCA DE LOBO | Material |  | U | 2 | 995 | 1990
|  |  |  | MO sem LS => | 435.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 435.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 993.86 |  | Valor com BDI => |  | 5095.64
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIM-01 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 1 SERVENTE x 8 HORAS DIÁRIAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | DIA | 1 | 112.88 | 112.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 14.11 | 112.88
|  |  |  | MO sem LS => | 82.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.35 |  | Valor com BDI => |  | 140.23
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-35-01 | Próprio | CIMBRAMENTO-ESCORAMENTO DE FORMAS, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m3 | 1 | 29.96 | 29.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 19.43 | 3.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18525 | 14.11 | 2.61
Insumo | 00004448 | SINAPI | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.17875 | 19.96 | 3.56
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.078 | 19.79 | 1.54
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.377 | 49.5 | 18.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 37.21
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## CRONOGRAMA PARA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  | Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera |  |  |  |  | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
[7 empty] | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 57.380,40 | 15,00% 8.607,06 | 15,00% 8.607,06 | 15,00% 8.607,06 | 15,00% 8.607,06 | 20,00% 11.476,08 | 20,00% 11.476,08
2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 33.288,45 | 20,00% 6.657,69 | 20,00% 6.657,69 | 15,00% 4.993,27 | 15,00% 4.993,27 | 15,00% 4.993,27 | 15,00% 4.993,27
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.091,73 | 20,00% 2.218,35 | 20,00% 2.218,35 | 15,00% 1.663,76 | 15,00% 1.663,76 | 15,00% 1.663,76 | 15,00% 1.663,76
4 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA | 100,00% 757,28 | 100,00% 757,28
5 | LIMPEZA E DEMOLIÇÕES | 100,00% 12.926,68 | 20,00% 2.585,34 | 20,00% 2.585,34 | 15,00% 1.939,00 | 15,00% 1.939,00 | 15,00% 1.939,00 | 15,00% 1.939,00
6 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 100,00% 67.431,06 | 15,00% 10.114,66 | 15,00% 10.114,66 | 15,00% 10.114,66 | 15,00% 10.114,66 | 20,00% 13.486,21 | 20,00% 13.486,21
7 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 78.646,87 | 20,00% 15.729,37 | 20,00% 15.729,37 | 20,00% 15.729,37 | 20,00% 15.729,37 | 20,00% 15.729,37
8 | BACIA DE RETENÇÃO | 100,00% 164.935,33 | 15,00% 24.740,30 | 15,00% 24.740,30 | 15,00% 24.740,30 | 15,00% 24.740,30 | 20,00% 32.987,07 | 20,00% 32.987,07
9 | BOCA DE LOBO E EXECUÇÃO DO RAMAL | 100,00% 11.974,31 |  |  | 25,00% 2.993,58 | 25,00% 2.993,58 | 25,00% 2.993,58 | 25,00% 2.993,58
10 | LIMPEZA DO TERRENO | 100,00% 40.263,60 | 15,00% 6.039,54 | 15,00% 6.039,54 | 15,00% 6.039,54 | 15,00% 6.039,54 | 20,00% 8.052,72 | 20,00% 8.052,72
Porcentagem |  |  | 16.18% | 16.02% | 16.05% | 16.05% | 19.49% | 16.21%
Custo |  |  | 77449.58 | 76692.3 | 76820.54 | 76820.54 | 93321.06 | 77591.68
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.18% | 32.2% | 48.25% | 64.3% | 83.79% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 77449.58 | 154141.88 | 230962.42 | 307782.96 | 401104.02 | 478695.71
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D

## CRONOGRAMA PARA 12 MESES
CURVA ABC- Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera |  |  |  | Revisão: | R00
|  |  |  | Data: | 2021-11-17
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: | Bancos:
| Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera |  |  | SINAPI - 09/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
|  |  |  | BDI 1: | 24.23%
|  |  |  | BDI 2: | 20.25%
PROJETO EXECUTIVO - Bacia do João Paulo - Obras de Implantação de Drenagem Urbana do Bairro Primavera
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Flávia Cristina Barbosa
CREA - MG 187-842/D