## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG
DATA: 17/09/2019
ITM | SERVIÇOS | PREÇO | [12 empty] | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | 14189.71 | 1º MÊS: 50%; 12º MÊS: 50% | 100%
|  |  | 7094.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7094.855 | 14189.71
2.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 105813.87 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 8817.8225 | 105813.87
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 766081.92 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 63840.16 | 766081.92
4.0 | EQUIPAMENTOS | 67536 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 67536
5.0 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 216185.1 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 18015.425 | 216185.1
6.0 | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS | 356239 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 29686.5833 | 356239
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 4351695.05 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 362641.2542 | 4351695.05
8.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 109702.65 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 9141.8875 | 109702.65
9.0 | URBANIZAÇÃO | 41646.11 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 3470.5092 | 41646.11
10.0 | INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS | 1079958.4 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 89996.5333 | 1079958.4
TOTAL EM ETAPAS |  | 7109047.81 | 598333.03 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 591238.175 | 598333.03 | 7109047.81
TOTAL: | [14 empty] | 7109047.81
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258