## PLANILHA UBS JATOBÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III - UBS BAIRRO JATOBA | [5 empty] | BDI: | 24.23%
ITEM | Cód. SINAPI - SETOP - SCO (JAN/2018) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário c/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  | MOBILIZAÇÃO |  | 0 |  | 1.2423 | 12627.7842
1.0.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 302.36 | 375.62 | 1690.29
1.0.3 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M2 | 20 | 432.02 | 536.7 | 10734
1.0.4 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 521.78 | 0.31 | 0.39 | 203.4942
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 86839.2153
2.0.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 1186.91 | 2.75 | 3.42 | 4059.2322
2.0.7 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 25000 | 1.37 | 1.7 | 42500
2.0.8 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 1188.91 | 0.81 | 1.01 | 1200.7991
2.0.9 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 149.2 | 2.75 | 3.42 | 510.264
2.0.10 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 22687.6 | 1.37 | 1.7 | 38568.92
3 |  | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 19360.8464
3.0.12 | CI 05.55.0050 | Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. | M2 | 49.84 | 106.53 | 132.34 | 6595.8256
3.0.13 | ET 25.05.0170 | Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. | M2 | 49.84 | 206.17 | 256.12 | 12765.0208
4 |  | REVESTIMENTOS - PISOS |  | 0 |  |  | 61782.304
4.0.15 | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 465.32 | 14.13 | 17.55 | 8166.366
4.0.16 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 329.71 | 46.13 | 57.31 | 18895.6801
4.0.17 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 20.98 | 89.84 | 111.61 | 2341.5778
4.0.18 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38.3 | 25.15 | 31.24 | 1196.492
4.0.19 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 15.32 | 39.94 | 49.62 | 760.1784
4.0.20 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 396.4 | 41.89 | 52.04 | 20628.656
4.0.21 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 310.2 | 4.95 | 6.15 | 1907.73
4.0.22 | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 45.8 | 36.7 | 45.59 | 2088.022
4.0.23 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 92.51 | 50.45 | 62.67 | 5797.6017
5 |  | REVESTIMENTOS - PAREDES |  | 0 |  |  | 74355.6338
5.0.25 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 74.52 | 2.56 | 3.18 | 236.9736
5.0.26 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 69.52 | 2.56 | 3.18 | 221.0736
5.0.27 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 97 | 26.25 | 32.61 | 3163.17
5.0.28 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 275.65 | 53.59 | 66.57 | 18350.0205
5.0.29 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1056.83 | 10.39 | 12.91 | 13643.6753
5.0.30 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1056.83 | 9.9 | 12.3 | 12999.009
5.0.31 | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 53.3 | 50.16 | 62.31 | 3321.123
5.0.32 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1008.12 | 17.9 | 22.24 | 22420.5888
6 |  | REVESTIMENTOS - TETO |  | 0 |  |  | 18422.1192
6.0.34 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 468.26 | 18.98 | 23.58 | 11041.5708
6.0.35 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 468.26 | 9.9 | 12.3 | 5759.598
6.0.36 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 62.39 | 17.9 | 22.24 | 1387.5536
6.0.37 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 7.28 | 25.81 | 32.06 | 233.3968
7 |  | MURO FECH. RESERVATORIO REAPROV. AGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 1494.0042
7.0.39 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19.38 | 26.25 | 32.61 | 631.9818
7.0.40 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 38.76 | 17.9 | 22.24 | 862.0224
8 |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 20732.2764
8.0.42 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 | 327.02 | 406.26 | 3250.08
8.0.43 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 17 | 340.61 | 423.14 | 7193.38
8.0.44 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 340.61 | 423.14 | 423.14
8.0.45 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 26 | 50.18 | 62.34 | 1620.84
8.0.46 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 0,80 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 1 | 634.93 | 788.77 | 788.77
8.0.47 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 0,90 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 3 | 658.1 | 817.56 | 2452.68
8.0.48 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 1,20 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 1 | 662.1 | 822.53 | 822.53
8.0.49 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 172.62 | 19.5 | 24.22 | 4180.8564
9 |  | ESQUADRIAS - ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 39604.2305
9.0.51 | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS | M2 | 44 | 412.2 | 512.08 | 22531.52
9.0.52 | SER-JAN-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON | M2 | 2.4 | 454.91 | 565.13 | 1356.312
9.0.53 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 17.57 | 701.16 | 871.05 | 15304.3485
9.0.54 | PJ 25.20.0040 | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 90o, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolucao SMAC no498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao. | UNIDADE | 1 | 331.68 | 412.05 | 412.05
10 |  | ESQUADRIAS - VIDRO |  | 0 |  | 0 | 15481.204
10.0.56 | ES 45.10.0050 | Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. (CV1/CV2/CV3) | M2 | 37.16 | 233.45 | 290.01 | 10776.7716
10.0.57 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 44.88 | 64.18 | 79.73 | 3578.2824
10.0.58 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 4.04 | 224.38 | 278.75 | 1126.15
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A |  | 0 |  | 0 | 1426.41
11.0.60 | ELE-PAD-005 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO | CJ | 1 | 1148.2 | 1426.41 | 1426.41
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTOS ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 27439.77
12.0.62 | IT 30.15.0109 | Luminaria de alto rendimento para lampada fluorescente tubular, (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, alojamento para reator na cabeca da luminaria, dotado de refletores em aluminio anodizado de alta pureza, rendimento minimo de 81%, Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 61 | 163.64 | 203.29 | 12400.69
12.0.63 | IT 30.15.0203 | Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x40W). Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 11 | 131.11 | 162.88 | 1791.68
12.0.64 | IT 30.05.0050 | Arandela completa com receptaculo para lampada incandescente de referencia 1670 da Lorenzetti ou similar. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 26 | 102.62 | 127.48 | 3314.48
12.0.65 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNIDADE | 3 | 69.5 | 86.34 | 259.02
12.0.66 | IT 30.20.0050 | Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de 70W ou 150W, com corpo em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro temperado resistente as temperaturas de operacao. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 2 | 88.47 | 109.91 | 219.82
12.0.67 | ELE-REL-010 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE | UNIDADE | 2 | 53.47 | 66.43 | 132.86
12.0.68 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 40 | 153.1 | 190.2 | 7608
12.0.69 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 18.07 | 22.45 | 404.1
12.0.70 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 28.6 | 35.53 | 461.89
12.0.71 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 39.13 | 48.61 | 194.44
12.0.72 | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 53.09 | 65.95 | 197.85
12.0.73 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.4 | 27.83 | 55.66
12.0.74 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UNIDADE | 14 | 22.96 | 28.52 | 399.28
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QPDG |  | 0 |  | 0 | 1152.44
13.0.76 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 339.94 | 422.31 | 422.31
13.0.77 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 383.44 | 476.35 | 476.35
13.0.78 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 131.94 | 163.91 | 163.91
13.0.79 | COTAÇÃO | Protetor de Surto 45ka 175v Clamper | UNIDADE | 1 | 72.34 | 89.87 | 89.87
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS |  | 0 |  | 0 | 2715.19
14.0.81 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 339.94 | 422.31 | 422.31
14.0.82 | COTAÇÃO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA 5SM1 346-0 MB | UNIDADE | 2 | 215.42 | 267.62 | 535.24
14.0.83 | COTAÇÃO | Protetor Contra Raios Trifásico + Neutro - PKET-220/127 Volts de 40KA C/LED | UNIDADE | 3 | 139.25 | 172.99 | 518.97
14.0.84 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 131.94 | 163.91 | 327.82
14.0.85 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 14.89 | 18.5 | 185
14.0.86 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 23.36 | 29.02 | 290.2
14.0.87 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 70.14 | 87.13 | 435.65
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQ. DE LOGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 6867.89
15.0.89 | INST-STVAL-005 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 5 | 131.17 | 162.95 | 814.75
15.0.90 | CAB-CER-010 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | UNIDADE | 17 | 13.37 | 16.61 | 282.37
15.0.91 | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 5 | 234.5 | 291.32 | 1456.6
15.0.92 | COTAÇÃO | RACK 10U, FECHAMENTO TRASEIRO, LATERAIS E TETOS REMOVÍVEIS RACK 10U'S C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 VENTILADORES DE TETO. | UNIDADE | 1 | 791.3 | 983.03 | 983.03
15.0.93 | COTAÇÃO | Switch 24 Portas D-Link 10/100/1000 DGS-1024D | UNIDADE | 1 | 662.61 | 823.16 | 823.16
15.0.94 | COTAÇÃO | Voice Panel 30 Portas FURUKAWA FisaFlex CAT.3 | UNIDADE | 1 | 501.18 | 622.62 | 622.62
15.0.95 | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 149.71 | 185.98 | 185.98
15.0.96 | ELE-CXS-125 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM - COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNIDADE | 3 | 455.98 | 566.46 | 1699.38
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E APARELHOS SANITARIOS |  | 0 |  | 0 | 54797.2535
16.0.98 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 186.9 | 232.19 | 696.57
16.0.99 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNIDADE | 3 | 25.23 | 31.34 | 94.02
16.0.100 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UNIDADE | 5 | 605.33 | 752 | 3760
16.0.101 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNIDADE | 8 | 36.51 | 45.36 | 362.88
16.0.102 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 22 | 184.28 | 228.93 | 5036.46
16.0.103 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | UNIDADE | 23 | 50.1 | 62.24 | 1431.52
16.0.104 | SEE-LAV-005 | LAVATÓRIO/ESCOVAÇÃO DE DENTES TIPO COCHO EM AÇO INOXIDÁVEL - PADRÃO SEE | UNIDADE | 1 | 1748.61 | 2172.3 | 2172.3
16.0.105 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UNIDADE | 23 | 36.51 | 45.36 | 1043.28
16.0.106 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 450.32 | 559.43 | 559.43
16.0.107 | AP 10.10.0050 | Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 660.59 | 820.65 | 820.65
16.0.108 | AP 05.10.0050 | Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao. | M | 20.25 | 693.98 | 862.13 | 17458.1325
16.0.109 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 179.61 | 223.13 | 223.13
16.0.110 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | M2 | 2.35 | 1066.01 | 1324.3 | 3112.105
16.0.111 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO | M2 | 17.4 | 252.31 | 313.44 | 5453.856
16.0.112 | AP 05.10.0603 | Tanque de expurgo, em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano, AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com sifao de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 2805.9 | 3485.77 | 3485.77
16.0.113 | AP 05.20.0570 | Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 22 | 174.8 | 217.15 | 4777.3
16.0.114 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 | 31.7 | 39.38 | 196.9
16.0.115 | AP 05.20.0560 | Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 13 | 196.33 | 243.9 | 3170.7
16.0.116 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 60.95 | 75.72 | 227.16
16.0.117 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | UNIDADE | 1 | 575.62 | 715.09 | 715.09
17 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 8851.37
17.0.119 | 041 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | UNIDADE | 1 | 2977.9 | 3699.45 | 3699.45
17.0.120 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 90.24 | 112.11 | 112.11
17.0.121 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 25.56 | 31.75 | 31.75
17.0.122 | IT 05.65.0625 | Luva de aco galvanizado, de 25mm (1"). Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 7.28 | 9.04 | 9.04
17.0.123 | IT 40.05.0500 | Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas ate 200m2, composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retencao e descarga de solidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de descarte e agua filtrada de 100mm. Vazao maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 1389 | 1725.55 | 1725.55
17.0.124 | IT 40.05.1000 | Freio hidraulico de 100mm para enchimento dos reservatorios de AAC, atraves de fluxo ascendente. Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 112.35 | 139.57 | 139.57
17.0.125 | IT 40.05.0150 | Extravasor, sifao/ladrao, de 100mm, para excesso de agua, retirada de impurezas da superficie e manutencao do nivel maximo determinado para os reservatorios de AAC. Bloqueia cheiros da galeria pluvial e dificulta entrada de pragas. Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 246.75 | 306.54 | 306.54
17.0.126 | COTAÇÃO | Realimentador para cisterna | 0 | 1 | 601.23 | 746.91 | 746.91
17.0.127 | IT 40.05.0050 | Conjunto flutuante de succao / recalque de 1" para AAC, para instalacao no interior dos reservatorios de AAC, composto de mangueira plastica flexivel nao dobravel e ponteira em metal. Fornecimento. | UNIDADE | 1 | 459 | 570.22 | 570.22
17.0.128 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 77.13 | 95.82 | 95.82
17.0.129 | COTAÇÃO | PRESSURIZADOR SILENCIOSO PARA USO EM AGUA FRIA, MOD. COM PRESSOSTATO | 0 | 1 | 1138.54 | 1414.41 | 1414.41
18 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0 | 2832.96
18.0.131 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 202.53 | 251.6 | 2264.4
18.0.132 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 12 | 38.14 | 47.38 | 568.56
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 4167.01
19.0.134 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 23 | 125.74 | 156.21 | 3592.83
19.0.135 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 38 | 12.16 | 15.11 | 574.18
20 |  | REDE DE AR COMPRIMIDO |  | 0 |  | 0 | 4943.1
20.0.137 | IT 05.75.0100 | Tubo de cobre, classe A, diametro de 22mm, exclusive conexoes, emendas abertura e fechamento do rasgo e isolamento. Fornecimento. | M | 60 | 39 | 48.45 | 2907
20.0.138 | 85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 46.12 | 57.29 | 114.58
20.0.139 | COTAÇÃO | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | 0 | 16 | 75.59 | 93.91 | 1502.56
20.0.140 | COTAÇÃO | Filtro Regulador 1/4" - FR 1200 - Bel Air | 0 | 4 | 84.31 | 104.74 | 418.96
21 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 0 | 2981.4
21.0.142 | COTAÇÃO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU,COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO.APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UNIDADE | 1 | 730 | 906.88 | 906.88
21.0.143 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UNIDADE | 4 | 95 | 118.02 | 472.08
21.0.144 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UNIDADE | 6 | 85 | 105.6 | 633.6
21.0.145 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5- FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UNIDADE | 1 | 270 | 335.42 | 335.42
21.0.146 | COTAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVA DO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE .DIM 20X10CM | UNIDADE | 29 | 15 | 18.63 | 540.27
21.0.147 | COTAÇÃO | PLACA DE INDICAÇÃO "7"EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE.DIM20X5CM-compressor e resíduos | UNIDADE | 5 | 15 | 18.63 | 93.15
22 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | 0 |  | 0 | 8571.1774
22.0.149 | COMPOSIÇÃO | BANCO CURVO DE CONCRETO - CONFORME PROJETO | UNIDADE | 2 | 1171.68 | 1455.58 | 2911.16
22.0.150 | COMPOSIÇÃO | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UNIDADE | 1 | 3120.57 | 3876.68 | 3876.68
22.0.151 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 573.78 | 2.05 | 2.55 | 1463.139
22.0.152 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 73.44 | 3.51 | 4.36 | 320.1984
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 477445.5889

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA |  |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO
EMPREENDIMENTO |  | UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO III - BAIRRO JATOBÁ | [10 empty] | CONTRATO:
PROPONENTE |  |  |  |  | VALOR DO REPASSE
MUNICIPIO |  | POUSO ALEGRE
CONSTRUTORA |  |  |  |  | VALOR DA CONTRAPARTIDA |  |  | FINANCEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | FÍSICA |  | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | CP | VALOR DOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  | FI | SERVIÇOS R$ | % | MÊS A | MÊS B |  | MÊS C |  | MÊS D | MÊS E |  | MÊS F | Acum final
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  |  | 12627.7842 | 2.645% | 100% | [8 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 86839.2153 | 18.19% | 100% | [8 empty] | 100%
3 | COBERTURA |  |  | 19360.8464 | 4.055% | [8 empty] | 100% | 100%
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  |  | 156054.0612 | 32.69% |  |  |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 100%
8 | ESQUADRIAS |  |  | 75817.7109 | 15.88% | [6 empty] | 50% |  | 50% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 39601.7 | 8.294% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 70648.5935 | 14.8% | 25% | 50% |  | 25% | [5 empty] | 100%
11 | REDE AR COMPRIMIDO |  |  | 4943.1 | 1.035% | [5 empty] | 25% | 75% |  |  | 100%
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 2981.4 | 0.6244% | [8 empty] | 100% | 100%
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  | 8571.1774 | 1.795% | [8 empty] | 100% | 100%
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  |  | 100% | 24.53% | 9.472% |  | 5.773% |  | 10.5% | 18.96% |  | 22.59% | 100%
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  |  | 477445.5889 |  | 117129.1479 | 45224.7217 |  | 27562.5734 |  | 50149.7153 | 90530.1208 |  | 107835.7945 | 477445.5889
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  |  | 100% | 24.53% | 34% |  | 39.78% |  | 50.28% | 69.24% |  | 91.83% | 100%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 477445.5889 |  | 117129.1479 | 162353.8696 |  | 189916.443 |  | 240066.1583 | 330596.2791 |  | 438432.0736 | 477445.5889
1196805.47
Note on X12: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X13: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X15: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X16: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X17: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X18: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X19: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X20: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física
Note on X21: Digite 1 , caso este serviço seja Contrapartida Física

## PLANILHA UBS JATOBÁ - SEM VALOR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III - UBS BAIRRO JATOBA | [5 empty] | BDI: | 24.23%
ITEM | Cód. SINAPI - SETOP - SCO (JAN/2018) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário c/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  | MOBILIZAÇÃO |  | 0 |  | 1.2423 | 0
1.0.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
1.0.3 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M2 | 20 |  | 0 | 0
1.0.4 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 521.78 |  | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0
2.0.6 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 1186.91 |  | 0 | 0
2.0.7 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 25000 |  | 0 | 0
2.0.8 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 1188.91 |  | 0 | 0
2.0.9 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 149.2 |  | 0 | 0
2.0.10 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 22687.6 |  | 0 | 0
3 |  | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0
3.0.12 | CI 05.55.0050 | Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao. | M2 | 49.84 |  | 0 | 0
3.0.13 | ET 25.05.0170 | Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. | M2 | 49.84 |  | 0 | 0
4 |  | REVESTIMENTOS - PISOS |  | 0 |  |  | 0
4.0.15 | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 465.32 |  | 0 | 0
4.0.16 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 329.71 |  | 0 | 0
4.0.17 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 20.98 |  | 0 | 0
4.0.18 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38.3 |  | 0 | 0
4.0.19 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 15.32 |  | 0 | 0
4.0.20 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 396.4 |  | 0 | 0
4.0.21 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 310.2 |  | 0 | 0
4.0.22 | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 45.8 |  | 0 | 0
4.0.23 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 92.51 |  | 0 | 0
5 |  | REVESTIMENTOS - PAREDES |  | 0 |  |  | 0
5.0.25 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 74.52 |  | 0 | 0
5.0.26 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 69.52 |  | 0 | 0
5.0.27 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 97 |  | 0 | 0
5.0.28 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 275.65 |  | 0 | 0
5.0.29 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1056.83 |  | 0 | 0
5.0.30 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1056.83 |  | 0 | 0
5.0.31 | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 53.3 |  | 0 | 0
5.0.32 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1008.12 |  | 0 | 0
6 |  | REVESTIMENTOS - TETO |  | 0 |  |  | 0
6.0.34 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 468.26 |  | 0 | 0
6.0.35 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 468.26 |  | 0 | 0
6.0.36 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 62.39 |  | 0 | 0
6.0.37 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 7.28 |  | 0 | 0
7 |  | MURO FECH. RESERVATORIO REAPROV. AGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 0
7.0.39 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19.38 |  | 0 | 0
7.0.40 | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 38.76 |  | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS - MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0
8.0.42 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 |  | 0 | 0
8.0.43 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 17 |  | 0 | 0
8.0.44 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0
8.0.45 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 26 |  | 0 | 0
8.0.46 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 0,80 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
8.0.47 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 0,90 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
8.0.48 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER LISA ENCABEÇADA - 1,20 x 2,10M - COM KIT COMPLETO INCLUSIVE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PUXADOR EM BARRA CHATA CHATA 1" x 3/8 LISO ESCOVADO | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
8.0.49 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 172.62 |  | 0 | 0
9 |  | ESQUADRIAS - ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 0
9.0.51 | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS | M2 | 44 |  | 0 | 0
9.0.52 | SER-JAN-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON | M2 | 2.4 |  | 0 | 0
9.0.53 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 17.57 |  | 0 | 0
9.0.54 | PJ 25.20.0040 | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 90o, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolucao SMAC no498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
10 |  | ESQUADRIAS - VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0
10.0.56 | ES 45.10.0050 | Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. (CV1/CV2/CV3) | M2 | 37.16 |  | 0 | 0
10.0.57 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 44.88 |  | 0 | 0
10.0.58 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 4.04 |  | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A |  | 0 |  | 0 | 0
11.0.60 | ELE-PAD-005 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO | CJ | 1 |  | 0 | 0
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTOS ELÉTRICOS |  | 0 |  | 0 | 0
12.0.62 | IT 30.15.0109 | Luminaria de alto rendimento para lampada fluorescente tubular, (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, alojamento para reator na cabeca da luminaria, dotado de refletores em aluminio anodizado de alta pureza, rendimento minimo de 81%, Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 61 |  | 0 | 0
12.0.63 | IT 30.15.0203 | Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x40W). Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 11 |  | 0 | 0
12.0.64 | IT 30.05.0050 | Arandela completa com receptaculo para lampada incandescente de referencia 1670 da Lorenzetti ou similar. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 26 |  | 0 | 0
12.0.65 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
12.0.66 | IT 30.20.0050 | Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de 70W ou 150W, com corpo em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro temperado resistente as temperaturas de operacao. Fornecimento e instalacao. | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
12.0.67 | ELE-REL-010 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
12.0.68 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 40 |  | 0 | 0
12.0.69 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 |  | 0 | 0
12.0.70 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 |  | 0 | 0
12.0.71 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 0
12.0.72 | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  | 0 | 0
12.0.73 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0
12.0.74 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UNIDADE | 14 |  | 0 | 0
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QPDG |  | 0 |  | 0 | 0
13.0.76 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.0.77 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.0.78 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
13.0.79 | COTAÇÃO | Protetor de Surto 45ka 175v Clamper | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS |  | 0 |  | 0 | 0
14.0.81 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
14.0.82 | COTAÇÃO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA 5SM1 346-0 MB | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
14.0.83 | COTAÇÃO | Protetor Contra Raios Trifásico + Neutro - PKET-220/127 Volts de 40KA C/LED | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
14.0.84 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
14.0.85 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 |  | 0 | 0
14.0.86 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 |  | 0 | 0
14.0.87 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  | 0 | 0
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQ. DE LOGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 0
15.0.89 | INST-STVAL-005 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 5 |  | 0 | 0
15.0.90 | CAB-CER-010 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | UNIDADE | 17 |  | 0 | 0
15.0.91 | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT | 5 |  | 0 | 0
15.0.92 | COTAÇÃO | RACK 10U, FECHAMENTO TRASEIRO, LATERAIS E TETOS REMOVÍVEIS RACK 10U'S C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 VENTILADORES DE TETO. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
15.0.93 | COTAÇÃO | Switch 24 Portas D-Link 10/100/1000 DGS-1024D | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
15.0.94 | COTAÇÃO | Voice Panel 30 Portas FURUKAWA FisaFlex CAT.3 | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
15.0.95 | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
15.0.96 | ELE-CXS-125 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM - COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E APARELHOS SANITARIOS |  | 0 |  | 0 | 0
16.0.98 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 |  | 0 | 0
16.0.99 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNIDADE | 3 |  | 0 | 0
16.0.100 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UNIDADE | 5 |  | 0 | 0
16.0.101 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNIDADE | 8 |  | 0 | 0
16.0.102 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 22 |  | 0 | 0
16.0.103 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | UNIDADE | 23 |  | 0 | 0
16.0.104 | SEE-LAV-005 | LAVATÓRIO/ESCOVAÇÃO DE DENTES TIPO COCHO EM AÇO INOXIDÁVEL - PADRÃO SEE | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
16.0.105 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UNIDADE | 23 |  | 0 | 0
16.0.106 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
16.0.107 | AP 10.10.0050 | Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
16.0.108 | AP 05.10.0050 | Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao. | M | 20.25 |  | 0 | 0
16.0.109 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
16.0.110 | BAN-AÇO-005 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | M2 | 2.35 |  | 0 | 0
16.0.111 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO | M2 | 17.4 |  | 0 | 0
16.0.112 | AP 05.10.0603 | Tanque de expurgo, em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano, AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com sifao de aco inoxidavel de 75mm de diametro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
16.0.113 | AP 05.20.0570 | Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 22 |  | 0 | 0
16.0.114 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 |  | 0 | 0
16.0.115 | AP 05.20.0560 | Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento. | UNIDADE | 13 |  | 0 | 0
16.0.116 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0 | 0
16.0.117 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 0
17.0.119 | 041 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.120 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0
17.0.121 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
17.0.122 | IT 05.65.0625 | Luva de aco galvanizado, de 25mm (1"). Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.123 | IT 40.05.0500 | Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas ate 200m2, composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retencao e descarga de solidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de descarte e agua filtrada de 100mm. Vazao maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.124 | IT 40.05.1000 | Freio hidraulico de 100mm para enchimento dos reservatorios de AAC, atraves de fluxo ascendente. Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.125 | IT 40.05.0150 | Extravasor, sifao/ladrao, de 100mm, para excesso de agua, retirada de impurezas da superficie e manutencao do nivel maximo determinado para os reservatorios de AAC. Bloqueia cheiros da galeria pluvial e dificulta entrada de pragas. Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.126 | COTAÇÃO | Realimentador para cisterna | 0 | 1 |  | 0 | 0
17.0.127 | IT 40.05.0050 | Conjunto flutuante de succao / recalque de 1" para AAC, para instalacao no interior dos reservatorios de AAC, composto de mangueira plastica flexivel nao dobravel e ponteira em metal. Fornecimento. | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
17.0.128 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
17.0.129 | COTAÇÃO | PRESSURIZADOR SILENCIOSO PARA USO EM AGUA FRIA, MOD. COM PRESSOSTATO | 0 | 1 |  | 0 | 0
18 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0 | 0
18.0.131 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 |  | 0 | 0
18.0.132 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 12 |  | 0 | 0
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
19.0.134 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 23 |  | 0 | 0
19.0.135 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 38 |  | 0 | 0
20 |  | REDE DE AR COMPRIMIDO |  | 0 |  | 0 | 0
20.0.137 | IT 05.75.0100 | Tubo de cobre, classe A, diametro de 22mm, exclusive conexoes, emendas abertura e fechamento do rasgo e isolamento. Fornecimento. | M | 60 |  | 0 | 0
20.0.138 | 85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0
20.0.139 | COTAÇÃO | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | 0 | 16 |  | 0 | 0
20.0.140 | COTAÇÃO | Filtro Regulador 1/4" - FR 1200 - Bel Air | 0 | 4 |  | 0 | 0
21 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 0 | 0
21.0.142 | COTAÇÃO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU,COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO.APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
21.0.143 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UNIDADE | 4 |  | 0 | 0
21.0.144 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UNIDADE | 6 |  | 0 | 0
21.0.145 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5- FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
21.0.146 | COTAÇÃO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVA DO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE .DIM 20X10CM | UNIDADE | 29 |  | 0 | 0
21.0.147 | COTAÇÃO | PLACA DE INDICAÇÃO "7"EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE.DIM20X5CM-compressor e resíduos | UNIDADE | 5 |  | 0 | 0
22 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | 0 |  | 0 | 0
22.0.149 | COMPOSIÇÃO | BANCO CURVO DE CONCRETO - CONFORME PROJETO | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
22.0.150 | COMPOSIÇÃO | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
22.0.151 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 573.78 |  | 0 | 0
22.0.152 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 73.44 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0