## Planilha orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: instalação de defensas metálicas
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS
| RO-41763 | SETOP ABRIL/2019 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 150 | 264.36 | 328.41 | 49261.5
[5 empty] | CUSTO TOTAL COM BDI: |  | 49261.5
[5 empty] | BDI: |  | 24.23%

## Fisico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: instalação de defensas metálicas "Guard rail"
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT | ETAPA 01 |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | VALOR TOTAL
[5 empty] | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS
1.1 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 150 | 328.41 | 37.5 | 12315.375 | 37.5 | 12315.38 | 37.5 | 12315.3733 | 37.5 | 12315.3733 | 49261.5016

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Endereço: PRAÇA JOÃO PINHEIRO Nº73
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU n° 2622/2013) - Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  |  |  | Limites (sem desoneração)
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA
Contrato: | SN | RT: de Orç.: | ART/RRT:
|  | Item Componente do BDI |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  | % |  | % |  | %
1 |  | Garantia + seguro | 0.63 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
2 |  | Risco | 0.55 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
3 |  | Administração Central | 4.5 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Subtotal I = 1+((1+2+3)/100) |  |  | 1.0568
4 |  | Despesas Financeiras | 1.21 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Subtotal II= 1+(4/100) |  |  | 1.0121
5 |  | Lucro | 8.43 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Subtotal III= 1+(5/100) |  |  | 1.0843
Tributos Federais
6 |  | CONFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  | PIS/PASEP | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  | IRPJ |  |  | Não incidente
9 |  | CSLL |  |  | Não incidente
Tributos Municipal
10 |  | ISS | 3 |  | Conforme legislação municipal
Subtotal IV= (6+7+8+9+10)/100 |  |  | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  | 24.23 |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
FÓRMULA |  |  |  | Prencher as células das cores:
BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)
Onde: |  |  | OBS: 1 | A tabela acima foi lliberada sem considerar a
AC: taxa de administração central; |  |  | desoneração sobre a folha de pagamento prevista na lei n°
S: taxa de seguros; |  |  | 12.844/2013.para análise de orçamentos considerando a
R: taxa de riscos; |  |  | contribuição previdenciaria sobre a receita bruta deverá ser
DF: taxa de despesas financeiras; |  |  | somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador
L: taxa de lucro/remuneração; |  |  | apresentará declaração informativa, conforme, a respectiva
I: taxa de incidência de impostos (PIS,CONFINS,ISS) |  |  | alíquota do ISS que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta alíquota de 2% no item impostos
|  | TOTAL DO INDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  | 24.23%
POUSO ALEGRE, 06 DE MAIO DE 2019
| Secretaria de Trânsito e Transportes |  |  | Marcio Eli Barbosa Júnior
Responsável técnico de Orçamento
CREA MG: 211733/D