## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA RECANTO FELIZ
LOCAL: Rua Maria Carmo Brulianos, esquina c/ Rua Rosa Campanela |  |  |  | DATA: 20 /06/2018
Bairro: Belo Horizonte |  |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALORES | EXECUÇÃO |  |  | TOTAL
|  | EM R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| SERVIÇOS |  | VALOR | VALOR | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3642.7291 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 3642.7291 | 0 | 0 | 3642.7291
2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 6511.5279 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 6511.5279 | 6511.5279
3 | PAREDES E PAINÉIS | 5481.2045 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 5481.2045 | 0 | 0 | 5481.2045
4 | COBERTURA | 21105.1515 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 10552.5757 | 10552.5757 | 0 | 21105.1515
5 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 5348.5425 | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 5348.5425 | 0 | 0 | 5348.5425
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7301.7176 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 7301.7176 | 7301.7176
7 | REVESTIMENTOS | 22610.4746 | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 22610.4746 |  | 22610.4746
8 | PISOS | 18192.5269 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 18192.5269 | 18192.5269
9 | PINTURA | 51467.7454 | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 25733.8727 | 25733.8727 | 51467.7454
10 | DIVERSOS | 17068.3454 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 17068.3454 | 17068.3454
11 | LIMPEZA GERAL | 1607.4356 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1607.4356 | 1607.4356
| TOTAL | 160337.4009 | 25025.0518 | 58896.923 | 76415.4261 | 160337.4009
| TOTAL ACUMULADO |  | 25025.0518 | 83921.9748 | 160337.4009 | 160337.4009

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA RECANTO FELIZ
LOCAL: Rua Maria Carmo Brulianos, esquina c/ Rua Rosa Campanela |  |  | DATA: 22/02/2018
Bairro: BELO HORIZONTE |  |  | PROCESSO:
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | MEMÓRIA |  | UNID. | TOTAL DO ITEM | TOTAL
SERVIÇOS
1 | Demolição de alvenaria | (1,2x0,9x0,15)+(0,9x2,2x0,15)x3+(1,0x0,6x0,15) |  | m3 | 1.143 | 1.15
2 | Demolição de piso | (1,2x3,0)+(2,0x5,0)+(1,75x6,8)+(2,7x5,75)+(2,65x2,75)+(1,1x3,0)+(2,7x2,3) |  | m2 | 57.82 | 58
3 | Demolição de cobertura de telhas de barro | (1,2x6,0) |  | m2 | 7.2 | 7.2
4 | Retirada de esquadrias de madeira | (0,8x2,1) x 4 |  | m2 | 6.72 | 6.72
5 | Retirada de esquadrias | (1,5x1,2)+(1,7x1,5) |  | m2 | 4.35 | 4.35
6 | Aterro interno | (3,2+1,7)/2 x 7,9 x 0,7 |  | m3 | 13.55 | 13.55
7 | Tubo de PVC soldável DN 25 mm | (2,0)x8 + 3,0 + 5,0 + 2,5 + 3,5 |  | m | 30 | 30
8 | Tubo de PVC soldável esgoto DN 40 mm | (1,5) x 6 + 5,0 + 4,0 + 6,0 |  | m | 24 | 24
9 | Tubo de PVC soldável esgoto DN 50 mm | (2,5) x 6 + 4,0 + 6,0 |  | m | 24 | 24
10 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados E=10 cm | (1,4+0,8+3,0)x1,7 + (7,0x3,0) + ((3,75+2,0)x3,0 + (4,6+1,8)x3,0 + (3,0+1,5)x3,0 + (3,1+2,5+1,5)x3,0(0,9x2,2)x3 + (1,5x1,2) |  | m2 | 108.83 | 108.9
11 | Alvenaria de tijolos maciços requeimado E=20 cm | (3,2x0,3) + (1,75x0,8) |  | m2 | 2.36 | 2.36
12 | Forn. fab e assent. de Estrutura metálica | (7,35+6,5)/2x20,45 - (1,5x15,15) |  | m2 | 118.89 | 119
13 | Escavação manual de valas | (0,6x0,6x0,4)x18 |  | m3 | 2.59 | 2.6
14 | Concreto FCk=25 Mpa | (0,6x0,6x0,4)x18 |  | m3 | 2.59 | 2.6
15 | Ferragem | (2,59x120) |  | kg | 310.8 | 311
16 | Cobertura com telha metálica galvanizada | (7,35+6,5)/2x20,45 - (1,5x15,15) |  | m2 | 118.89 | 119
17 | Rufo corte 15 | (20,5+7,35) |  | m | 27.85 | 28
18 | Calha corte 33 | (5,3+15,15) |  | m | 20.45 | 20.5
19 | Condutor DN 100mm | (4,0x3,0) |  | m | 12 | 12
20 | Chapisco | (Área de reboco + área de Azulejo) = 144,14 + 137,55 = 281,69 |  | m2 | 281.69 | 281.69
21 | Azulejo/Emboço | (5,75+1,75)x3,0x2 + (5,75+2,65)x3,0x2 + (4,88+1,75+2,5+5,0)x3,0 |  | m2 | 137.55 | 137.55
22 | Revestimento (Reboco) | (1,4+0,8+3,0)x1,7 + (7,0x3,0)x2 + (3,75+2,0)x3,0x2 + (4,6+1,8)x3,0 + (3,0+1,5)x3,0 + (3,1+1,5+3,1+1,0)x3,0 + (0,9x2,2)x3 |  | m2 | 144.14 | 144.14
23 | Contrapiso | (1,2x3,0)+(2,0x5,0)+(1,75x6,8)+(2,7x5,75)+(2,65x2,75)+(1,1x3,0)+(2,7x2,3)+(1,75+3,05)/2x7,9 |  | m2 | 76.78 | 77
24 | Piso cerâmico | (2,1x1,1) + (1,0x2,15) + (1,1x5,7) + (1,1x2,5) + (1,1x3,0) + (2,7x5,75) + (6,75x1,75) + (2,65x2,75) + (5,0x2,0) + (1,1x3,0) + |  | m2 | 83.74 | 84
(1,75+3,05)/2 x 7,9
25 | Piso cimentado | (1,75+3,05)/2x7,9 |  | m2 | 18.96 | 19
26 | Piso em concreto | (6,5+7,35)/2 x (15,15+5,3) |  | m2 | 141.62 | 142
27 | Preparação de parede com fundo selador | (1,4+0,8+3,0)x1,7 + (7,0x3,0)x2 + (3,75+2,0)x3,0x2 + (4,6+1,8)x3,0 + (3,0+1,5)x3,0 + (3,1+1,5+3,1+1,0)x3,0 + (0,9x2,2)x3 + (3,1+3,1+1,5)x3,0+ |  | m2 | 144.14 | 144.14
28 | Pintura Látex Acrílico | (1,0+3,1+3,1)x3,0 + (7,9+5,0)x2x3,0 + (7,9x5,0) + (5,75+4,05)x2x3,0 + (5,75x4,05) + (3,0+1,55)x2x3,0 + (2,65x5,75) + (2,75x5,75) + |  | m2 | 1997.13 | 1998
(1,55+2,2)x2x3,0 + (1,15+1,55)x2,2 + (5,75x2,2) + (5,75x2,2) + (6,95+5,75+7,7+5,8)x3,0 + (6,95+7,7)/2x5,75 + (7,7+8,25)/2x5,0 +
(7,7+5,0+8,25+5,1)x3,0 + (3,75+2,0+2,0)x3,0 + [(7,0x4)+2,45+4,0]x3,0 + (2,8+6,2)x2x3,0+(1,1+2,0+2,4+2,5)x3,0+(0,8+2,6)x2x3,0+
(1,6+2,0+2,6+2,6)x3,0 + (2,45+5,8)/2x13,2 + (5,3+6,0)x2x3,0 + (5,3x6,0) + (4,95+6,0)x2x3,0 + (4,95x6,0) + (4,95+6,0)x2x3,0 + (4,95x6,0)
(4,95+6,0)x2x3,0 + (4,95x6,0) + (6,35+6,0)x2x3,0 + (6,35x6,0) + (6,48+6,0)x2x3,0 + (6,48x6,0) + (14,0+11,5)x3,5 + (28,0x3,5) +
(6,1+2,0+5,0+17,9+2,15+5,35)x3,0 + (36,3x3,0) + (7,35+15,15)x3,5 =
29 | Pintura Látex (Muros) | (36,1x3,75) + (7,45+28,0+8,3+17,0)x2x2,2 |  | m2 | 402.67 | 403
30 | Pintura em esquadrias de ferro | (0,8x2,1)x2 + (0,8x0,6)x2x8 + (0,8x0,8)x2 + (1,2x1,5)x2x26 + (2,2x2,5)x2x2 + (7,75x1,1)x2 + (0,6x2,1)x2x3 + (0,6x2,1)x2x2 |  | m2 | 157.57 | 157.57
31 | Pintura em esquadrias de madeira | (0,8x2,1) x 2 x 21 + (07x2,1) x 2 x 5 |  | m2 | 85.26 | 85.26
32 | Forro de PVC | (1,7+3,2)/2 x 8,2 |  | m2 | 20.09 | 20.1
33 | Bancada de granito | (2,0x0,6)x2 + (5,75x0,6) + (2,0x0,6) + (8,0x0,6) |  | m2 | 11.85 | 11.85
34 | Bancada de Inox | (5,0x0,6) + (3,0x0,6) |  | m2 | 4.8 | 4.8
35 | Guarda Corpo | (1,05 + 1,0 + 5,7) |  | m2 | 7.75 | 7.75
36 | Limpeza final da obra | Área do projeto em planta |  | m2 | 619.1 | 619.1

## ATUALIZADA
SETOP/SINAPI | ORGÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  | 1.2423
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA RECANTO FELIZ
|  | LOCAL: Rua Maria Carmo Brulianos, esquina c/ Rua Rosa Campanela |  | DATA: 20/06/2018
|  | Bairro: Belo Horizonte |  | PROCESSO:
|  | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE | UND | P.UNIT. | P.UNIT. | P.UNIT. | TOTAL
[6 empty] | R$ | R$ | C/ BDI R$ | R$
SERP |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 |  | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço zincado (3,00 x 1,20) m | 3.6 | m2 | 188.86 | 318.71 | 395.9334 | 1425.3604
DEM-ALV-005 |  | 1.2 | Demolição de alvenaria de tijolo e bloco, sem reaproveitamento, inc. afastamento | 1.15 | m3 | 45.35 | 84.05 | 104.4153 | 120.0776
DEM-PIS-010 |  | 1.3 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento | 58 | m2 |  | 10.85 | 13.479 | 781.7794
DEM-TEL-025 |  | 1.4 | Remoção de telha cerâmica colonial ou francesa, inc afastamento e empilhamento | 7.2 | m2 |  | 9.17 | 11.3919 | 82.0216
DEM-ENG-010 |  | 1.5 | Demolição de engradamento de telha tipo calha de fibrocimento, inc empilhamento | 7.2 | m2 |  | 13.59 | 16.8829 | 121.5566
TRA-CAÇ-015 |  | 1.6 | Transporte de material demolido em caçamba | 8 | m3 |  | 20 | 24.846 | 198.768
DEM-POR-030 |  | 1.7 | Remoção de porta ou janela metálica, inclusive afastamento e empilhamento | 4.35 | m2 |  | 12.99 | 16.1375 | 70.198
DEM-POR-005 |  | 1.8 | Remoção de porta ou janela, inc marco e alizar, inc afastamento e empilhamento | 6.72 | m2 |  | 9.17 | 11.3919 | 76.5535
TER-ATE-015 |  | 1.9 | Aterro interno compactado manual, com soquete | 13.55 | m3 |  | 45.53 | 56.5619 | 766.414
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 3642.7291
|  | 2 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
HID-CXS-010 |  | 2.1 | Caixa de alven. 30x30x40 cm, tampa em concreto-inspeção/passagem esc, reat. Bota | 3 | unid. |  | 234.54 | 291.369 | 874.1071
89356 |  | 2.2 | Tubo de PVC soldável, DN=25 mm, inst em ramal, fornecimento e instalação | 30 | m |  | 15.37 | 19.0942 | 572.8245
89711 |  | 2.3 | Tubo PVC esgoto DN=40 mm, esgoto predial, fornecimento e instalação | 24 | m |  | 13.6 | 16.8953 | 405.4867
89712 |  | 2.4 | Tubo PVC esgoto DN=50 mm, esgoto predial, fornecimento e instalação | 24 | m |  | 19.79 | 24.5851 | 590.0428
89848 |  | 2.5 | Tubo PVC esgoto DN=100 mm, esgoto predial, fornecimento e instalação | 6 | m |  | 19.35 | 24.0385 | 144.231
89957 |  | 2.6 | Ponto de consumo terminal de agua fria, com tubulação de PVC DN 25 mm | 15 | unid. |  | 99.72 | 123.8822 | 1858.2323
89707 |  | 2.7 | Caixa sifonada de PVC 100 x 100 x 50, junta elástica, fornecida e instalada | 5 | unid. |  | 20.03 | 24.8833 | 124.4163
86900 |  | 2.8 | Fornecimento e instalação de cuba de embutir de aço inoxidável média | 4 | unid. |  | 132.58 | 164.7041 | 658.8165
LOU-LAV-010 |  | 2.9 | Lavatório médio de louça branca, com coluna, inc valvula e sifão cromados | 2 | unid. |  | 364.08 | 452.2966 | 904.5932
86876 |  | 2.10 | Tanque de marmore sintético suspenso, 22 litros ou similar, fornecimento e instalação | 2 | unid. |  | 152.45 | 189.3886 | 378.7773
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 6511.5279
PAR |  | 3 | PAREDES E PAINÉIS
ALV-TIJ-025 |  | 3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado E = 10 cm, a revestir | 108.9 | m2 |  | 38.12 | 47.3565 | 5157.1202
ALV-TIJ-010 |  | 3.2 | Alvenaria de tijolo maciço requeimado E = 20 cm, a revestir | 2.36 | m2 |  | 110.54 | 137.3238 | 324.0843
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 5481.2045
COB |  | 4 | COBERTURA
EST-MET-035 |  | 4.1 | Fornec., fabricação, transp e mont de estrutura metálica p telhado s/ lage p telha met. | 119 | m2 |  | 50.7 | 62.9846 | 7495.1686
COB-TEL-045 |  | 4.2 | Cob. em telha metálica galvanizada trapezoidal, E=0,50 mm, simples | 119 | m2 |  | 41.39 | 51.4188 | 6118.8368
PLU-RUF-005 |  | 4.3 | Rufo em chapa de aço galvanizado no 24, desenvolvimento 15cm | 28 | ml | 17.07 | 23.52 | 29.2189 | 818.1291
PLU-CAL-005 |  | 4.4 | Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, desenv. 33 cm | 20.5 | ml |  | 50.28 | 62.4628 | 1280.4883
PLU-CON-005 |  | 4.5 | Condutor de AP do telhado em tubo PVC esgoto, inc. conexões e suportes, 100 mm, | 12 | ml | 17.07 | 53.86 | 66.9103 | 802.9233
TER-ESC-035 |  | 4.6 | Escavação de valas até 1,50 m | 2.6 | m3 |  | 45.53 | 56.5619 | 147.061
ARM-AÇO-005 |  | 4.7 | Corte, dobra e armação CA 50 Diam 1/2" | 311 | kg |  | 7.88 | 9.7893 | 3044.4798
EST-CON-035 |  | 4.8 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural FCk 25 Mpa Virado em obra | 2.6 | m3 | 17.07 | 432.84 | 537.7171 | 1398.0645
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 21105.1515
ESQ |  | 5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS
ESQ-POR-045 |  | 5.1 | Porta de mad. Comp. lisa p/ pint, 0,70x2,10m, inc aduela, alizar de 1ª e dob. c/ anel | 1 | unid. |  | 527.57 | 655.4002 | 655.4002
ESQ-POR-050 |  | 5.2 | Porta de mad. Comp. lisa p/ pint, 0,80x2,10m, inc aduela, alizar de 1ª e dob. c/ anel | 6 | unid. |  | 527.57 | 655.4002 | 3932.4013
91304 |  | 5.3 | Fechadura de embutir c/ cilindro, externa, para portas internas, padrão popular | 7 | unid. | 90.21 | 61.27 | 76.1157 | 532.81
VID-FAN-010 |  | 5.4 | Vidro comum fantasia E=3/4 mm colocado | 2.5 | m2 | 90.21 | 73.39 | 91.1724 | 227.931
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 5348.5425
|  | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
91834 |  | 6.1 | Eletroduto flexível corrugado, PVC DN 25 mm, 3/4" | 50 | m |  | 5.52 | 6.8575 | 342.8748
74131/004 |  | 6.2 | Quadro de distribuição de energia p/ 18 disjuntores termomagnéticos monopolares | 1 | unid. |  | 346.86 | 430.9042 | 430.9042
ELE-DIS-010 |  | 6.3 | Disjuntor monopolar termomagnético 5 KA, de 30 A | 2 | unid. |  | 17.34 | 21.5415 | 43.083
ELE-DIS-021 |  | 6.4 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 KA, de 30 A | 6 | unid. |  | 52.42 | 65.1214 | 390.7282
ELE-CAB-020 |  | 6.5 | Cabo de cobre, isolamento antichama, seção 6,0 mm - flexível | 150 | m |  | 6.78 | 8.4228 | 1263.4191
ELE-CAB-010 |  | 6.6 | Cabo de cobre, isolamento antichama, seção 2,5 mm - flexível | 200 | m |  | 4.49 | 5.5779 | 1115.5854
ELE-CAB-005 |  | 6.7 | Cabo de cobre, isolamento antichama, seção 1,5 mm - flexível | 150 | m |  | 4.18 | 5.1928 | 778.9221
ELE-TOM-035 |  | 6.8 | Conj. 1 tomada + 1 interruptor, com placa | 7 | unid. |  | 28.66 | 35.6043 | 249.2302
ELE-TOM-005 |  | 6.9 | Tomada simples 2P + T, 10 A com placa | 15 | unid. |  | 22.36 | 27.7778 | 416.6674
ELE-INT-026 |  | 6.10 | Conj. 2 interruptores simples, com placa | 1 | unid. |  | 21.46 | 26.6598 | 26.6598
ELE-LUM-026 |  | 6.11 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUOR. 2 X 16 W OU 2 X 20 W, completa | 11 | unid. |  | 160.58 | 199.4885 | 2194.3739
ELE-LAM-060 |  | 6.12 | Receptáculo de porcelana com rosca E-27 | 3 | unid. |  | 13.22 | 16.4232 | 49.2696
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 7301.7176
VER |  | 7 | REVESTIMENTOS
REV-CHA-005 |  | 7.1 | Chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | 281.69 | m2 |  | 5.77 | 7.1681 | 2019.1739
REV-REB-021 |  | 7.2 | Revestimento de paredes em massa única e=2,0 cm, com arg. de cal cim. e areia | 144.14 | m2 |  | 28.86 | 35.8528 | 5167.8194
REV-EMB-005 |  | 7.3 | Emboço com argamassa 1:6, cimento e areia | 137.55 | m2 |  | 25.3 | 31.4302 | 4323.2226
REV-AZU-010 |  | 7.4 | Revest. em azulejo branco 15x15 cm, junta a prumo, arg pré fab, inclus rejuntamento | 137.55 | m2 |  | 64.96 | 80.6998 | 11100.2586
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 22610.4746
PIS |  | 8 | PISOS
PIS-CER-010 |  | 8.1 | Piso cerâmico PEI-5 Liso, 30x30 cm, assent com arg pré fab, inc rejuntamento | 84 | m2 | 40.49 | 73.1 | 90.8121 | 7628.2189
PIS-CON-005 |  | 8.2 | Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta, E=2 cm | 77 | m2 |  | 24.27 | 30.1506 | 2321.5978
PIS-CIM-005 |  | 8.3 | Piso cimentado desemp. e feltrado, com argamassa 1:3, sem junta E=2,5 cm | 19 | m2 |  | 36.14 | 44.8967 | 853.0377
PIS-CON-025 |  | 8.4 | Piso em concreto FCk = 13,5 Mpa, E=8 cm, acabamento sarrafeado, p/ área externa | 142 | m2 |  | 41.89 | 52.0399 | 7389.6725
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 18192.5269
PIN |  | 9 | PINTURA
PIN-SEL-005 |  | 9.1 | Preparação p/ pintura em paredes, PVA/Acrílica, com fundo selador | 126.14 | m2 | 3.55 | 5.14 | 6.3854 | 805.4571
PIN-ACR-005 |  | 9.2 | Pintura externa/interna de prédios- Paredes- latex acrílico 2 demãos | 1998 | m2 | 8.98 | 15.63 | 19.4171 | 38795.4637
PIN-LAT-005 |  | 9.3 | Pintura látex PVA, em paredes, 2 demãos, sem massa corrida, no muro | 403 | m2 |  | 11.44 | 14.2119 | 5727.4005
PIN-ESM-005 |  | 9.4 | Pintura Óleo/Esmalte, 2 demãos, em esquadrias de ferro | 157.57 | m2 | 7.98 | 23.48 | 29.1692 | 4596.1915
73739/001 |  | 9.5 | Pintura esmalte acetinado em madeira (duas demãos) | 85.26 | m2 |  | 14.57 | 18.1003 | 1543.2325
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 51467.7454
DIV |  | 10 | DIVERSOS
FOR-PVC-005 |  | 10.1 | Forro em PVC branco, de L=10 cm | 20.1 | m2 |  | 41 | 50.9343 | 1023.7794
BAN-GRA-010 |  | 10.2 | Bancada em granito cinza andorinha, E=3,0 cm, apoiada em alvenaria | 11.85 | m2 |  | 291.6 | 362.2547 | 4292.718
BAN-AÇO-005 |  | 10.3 | Bancada em aço inoxidável | 4.8 | m2 |  | 1066.01 | 1324.3042 | 6356.6603
Cotação |  | 10.4 | Pia profunda de inox (0,80 x 080)m | 1 | unid. |  | 2000 | 2484.6 | 2484.6
SEDS-COR-005 |  | 10.5 | Guarda corpo - padrão SEDS | 7.75 | m |  | 302.31 | 375.5597 | 2910.5878
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 17068.3454
LIM |  | 11 | LIMPEZA GERAL
9537 |  | 11.1 | Limpeza final da obra | 619.1 | m2 | 1.93 | 2.09 | 2.5964 | 1607.4356
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 1607.4356
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
PLANILHA DE ORÇAMENTO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA RECANTO FELIZ
|  | LOCAL: Rua Maria Carmo Brulianos, esquina c/ Rua Rosa Campanela |  | DATA: 20/06/2018
|  | Bairro: Belo Horizonte |  | PROCESSO:
|  | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE | UND | P.UNIT. | P.UNIT. |  | TOTAL
[6 empty] | R$ | R$ |  | R$
RESUMO DE CUSTOS
|  | 1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 3642.7291
|  | 2 | Instalação Hidrosanitária | [5 empty] | 6511.5279
|  | 3 | Paredes e Painéis | [5 empty] | 5481.2045
|  | 4 | Cobertura | [5 empty] | 21105.1515
|  | 5 | Esquadrias/ Ferragens/ Vidros | [5 empty] | 5348.5425
|  | 6 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 7301.7176
|  | 7 | Revestimentos | [5 empty] | 22610.4746
|  | 8 | Pisos | [5 empty] | 18192.5269
|  | 9 | Pintura | [5 empty] | 51467.7454
|  | 10 | Diversos | [5 empty] | 17068.3454
|  | 11 | Limpeza Geral da Obra | [5 empty] | 1607.4356
|  |  | Total | [5 empty] | 160337.4009
obs.:
1 - Os preços foram obtidos nas Tabelas SINAPI (Mai/2018) e SETOP (Jan/2018)
2 - O BDI aplicado é de 24,23% sobre as Tabelas acima citadas
3 - O orçamento foi feito em conformidade com uma Planta Baixa, sem projeto executivo Hidrosdanitario,
Estrutural, Eletrico.