## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO | [5 empty] | Revisão: | R01
[6 empty] | Data: | 2026-08-06
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO
|  | Tempo | 4 | meses
1.2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA
|  | Tempo | 4 | meses
1.3 | VIGIA NOTURNO
|  | Horas | 14 |  | Das 17h até as 7h
|  | Dias | 30
|  | Meses | 4
|  | Tempo | 1680 | h
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO - TIPO 03
|  | Tempo | 4 | meses
2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA CONTAINER - TIPO 03
|  | Quantidade | 1 | u
2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
|  | Quantidade | 1 | u
2.4 | BANHEIRO QUÍMICO
|  | Quantidade | 2 | u
|  | Tempo | 4 | meses
|  | Total | 8 | meses
3 | PLACA DE OBRA
3.1 | PLACA DE OBRA
|  | Quantidade | 1 | unid.
4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
4.1 | SINALIZAÇÃO EM CAVALETE METÁLICO
|  | Quantidade | 4 | u
|  | Tempo | 4 | meses
|  | Dias | 22 | dias/mês
|  | Total | 352 | u.dia
4.2 | SINALIZAÇÃO EM SUPORTE METÁLICO
|  | Quantidade | 4 | u
|  | Tempo | 4 | meses
|  | Dias | 22 | dias/mês
|  | Total | 352 | u.dia
4.3 | CONE
|  | Quantidade | 10 | u
4.4 | CERQUITE
|  | Quantidade | 40 | m
5 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
5.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL
|  | Área do pavimento | 53.6 | m²
|  | Altura | 0.05 | m
|  | Volume de demolição | 2.68 | m³
5.1.2 | REMOÇÃO DA CAMADA GANULAR
|  | Área do pavimento | 53.6 | m²
|  | Altura | 0.2 | m
|  | Volume total | 10.72 | m³
5.1.3 | CARGA
|  | Volume do pavimento | 2.68 | m³ | ITEM 5.1.1
|  | Volume da camada granular | 10.72 | m³ | ITEM 5.1.2
|  | Volume da carga | 13.4 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 17.42 | m³
5.1.4 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 17.42 | m³
|  | DMT - Bota-fora de resíduos | 9 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 156.78 | km x m³
5.1.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
|  | Volume da carga | 17.42 | m³ | ITEM 5.1.3
5.2 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL
5.2.1 | LIMPEZA MANUAL
|  | Área de pedra argamassada | 6061.76 | m²
5.2.2 | CORTE DE ÁRVORES DN=20 A 40 CM
|  | DN=0 A 20 CM | 4 | u
|  | DN=20 A 40 CM | 7 | u
|  | Quantidade | 11 | u
5.2.3 | REMOÇÃO DAS RAÍZES DE ÁRVORES DN=20 A 40 CM
|  | Quantidade | 11 | u | ITEM 5.2.2
5.2.4 | CARGA
|  | Área de camada vegetal | 6061.76 | m² | ITEM 5.2.1
|  | Altura | 0.15 | m
|  | Subtotal | 909.264 | m³
|  | Quantidade de árvores DN < 20 cm | 4 | u | ITEM 5.2.2
|  | Volume de cada árvore com raiz | 0.4 | m³/u
|  | Subtotal | 1.6 | m³
|  | Quantidade de árvores 20 < DN < 40 cm | 7 | u | ITEM 5.2.2
|  | Volume de cada árvore com raiz | 0.8 | m³/u
|  | Subtotal | 5.6 | m³
|  | Somatória das cargas | 916.464 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 1191.4032 | m³
5.2.5 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 1191.4032 | m³ | ITEM 5.2.4
|  | DMT - Bota-fora de resíduos | 9 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 10722.6288 | km x m³
5.2.6 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
|  | Volume da carga | 1191.4032 | m³ | ITEM 5.2.4
5.3 | DEMOLIÇÃO COMPLEMENTAR
5.3.1 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO
|  | Comprimento | 16 | m
5.3.2 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA
|  | Comprimento | 16 | m
|  | Largura | 0.5 | m
|  | Área | 8 | m²
5.3.3 | CARGA
|  | Comprimento de meio-fio | 16 | m | ITEM 5.3.1
|  | Área | 0.045 | m²
|  | Volume de meio-fio | 0.72 | m³
|  | Área de sarjeta | 8 | m² | ITEM 5.3.2
|  | Espessura | 0.1 | m
|  | Volume de sarjeta | 0.8 | m³
|  | Somatória das cargas | 1.52 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 1.976 | m³
5.3.4 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 1.976 | m³ | ITEM 5.3.3
|  | DMT - Bota-fora de resíduos | 9 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 17.784 | km x m³
5.3.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
|  | Volume da carga | 1.976 | m³ | ITEM 5.3.3
6 | TERRAPLENAGEM
6.1 | LOCAÇÃO
6.1.1 | LOCAÇÃO TOPOGRAFICA
|  | Pontos de locação | 23 | u | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
|  | Locação do pé do gabião | 10 | u
|  | Locação do limite de escavação | 6 | u
|  | Volume de corte | 39 | u
6.2 | ESCAVAÇÃO
6.2.1 | CORTE MECANIZADO
|  | Volume de corte | 119.63 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
6.2.2 | CORTE MANUAL
|  | Volume de corte | 830.24 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
6.2.3 | CARGA DE SOLO
|  | Volume de corte | 949.87 | m³ | ITEM 6.2.1 + ITEM 6.2.2
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Total | 1234.831 | m³
6.2.4 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 1234.831 | m³ | ITEM 6.2.3
|  | DMT - Bota-fora de solos | 1.9 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 2346.1789 | km x m³
6.2.5 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
|  | Volume da carga | 1234.831 | m³ | ITEM 6.2.3
6.3 | ATERRO
6.3.1 | ATERRO MANUAL COM SOQUETE
|  | Volume de aterro | 309.04 | m³
|  | Volume de reaterro | 175.31 | m³
|  | Volume | 484.35 | m³
6.3.2 | ARGILA
|  | Volume de aterro | 484.35 | m³ | ITEM 6.3.1
|  | Coeficiente de contração | 0.9
|  | Volume | 488.7092 | m³
6.3.3 | CARGA
|  | Volume de argila | 488.7092 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 635.3219 | m³
6.3.4 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 635.3219 | m³ | ITEM 6.3.3
|  | DMT - Jazida de solos | 2.6 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 1651.8369 | km x m³
6.4 | AGULHAMENTO
6.4.1 | AGULHAMENTO COM RACHÃO
|  | Volume | 112.15 | m³
6.4.2 | CARGA
|  | Volume de rachão | 112.15 | m³
|  | Coeficiente na composição | 1.1 | m³/m³
|  | Volume de pedra de mão | 123.365 | m³
|  | Empolamento | 50 | %
|  | Volume da carga | 185.0475 | m³
6.4.3 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 185.0475 | m³ | ITEM 6.4.2
|  | DMT - Britasul | 5.2 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 962.247 | km x m³
7 | EXECUÇÃO DE PEDRA ARGAMASADA
7.1 | PEDRA ARGAMASSADA
|  | Área para talude | 6061.76 | m² | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
|  | Área para muro de gabião | 22.7 | m²
|  | Área de pedra argamassada | 6084.46 | m²
|  | Altura | 0.2 | m
|  | Área | 1216.892 | m³
7.2 | CARGA
|  | Volume de pedra argamassada | 1216.892 | m³ | ITEM 7.1
|  | Coeficiente na composição | 0.9086 | m³/m³
|  | Volume de pedra de mão | 1105.6681 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 1437.3685 | m³
7.3 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 1437.3685 | m³
|  | DMT - Britasul | 5.2 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 7474.3162 | km x m³
8 | EXECUÇÃO DO MURO DE GABIÃO
8.1 | MURO DE GABIÃO
|  | Volume de gabião | 139.31 | m³ | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
8.2 | CARGA
|  | Volume do gabião | 139.31 | m³ | ITEM 8.1
|  | Coeficiente na composição | 1.3 | m³/m³
|  | Volume de pedra de mão | 181.103 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 235.4339 | m³
8.3 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 235.4339 | m³ | ITEM 8.2
|  | DMT - Britasul | 5.2 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 1224.2563 | km x m³
9 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
9.1.1 | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO
|  | Área de pavimento asfáltico | 53.6 | m²
|  | Área de sarjeta | 8 | m²
|  | Área do pavimento flexível | 61.6 | m²
9.1.2 | EXECUÇÃO DE CBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO
|  | Área do pavimento | 53.6 | m² | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
|  | Espessura | 0.05 | m
|  | Volume de CBUQ | 2.68 | m³
9.1.3 | CARGA
|  | Volume de CBUQ | 2.68 | m | ITEM 9.1.2
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 3.484 | m³
9.1.4 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 3.484 | m³
|  | DMT - Usina de asfalto | 4.7 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 16.3748 | km x m³
9.1.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE
|  | Área do pavimento | 53.6 | m²
|  | Quantidade de camadas | 1
|  | Total | 53.6 | m²
9.1.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO
|  | Área do pavimento | 53.6 | m²
|  | Quantidade de camadas | 1
|  | Total | 53.6 | m²
9.1.7 | TRANSPORTE
|  | Área de imprimação | 53.6 | m²
|  | Coeficiente | 0.0012 | T/m²
|  | Área de pintura de ligação | 53.6 | m²
|  | Coeficiente | 0.0005 | T/m²
|  | DMT - Refinaria de petróleo | 232.6 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 21.1945 | km x T
9.1.8 | EXECUÇÃO DE BICA CORRIDA
|  | Área do pavimento | 61.6 | m²
|  | Espessura | 0.2 | m
|  | Total | 12.32 | m³
9.1.9 | CARGA
|  | Volume de bica corrida | 12.32 | m³ | ITEM 9.1.8
|  | Coeficiente na composição | 1.3 | m³/m³
|  | Volume de bica corrida | 16.016 | m³
|  | Empolamento | 30 | %
|  | Volume da carga | 20.8208 | m³
9.1.10 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 20.8208 | m³ | ITEM 9.1.9
|  | DMT - Britasul | 5.2 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 108.2682 | km x m³
9.2 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTÁRES
9.2.1 | MEIO-FIO
|  | Comprimento | 16 | m
9.2.2 | SARJETA
|  | Comprimento | 16 | m
9.2.3 | DESCIDA DÁGUA EM DEGRAUS EM TALUDE DE ATERRO - DDA
|  | Comprimento | 6 | m
10 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
10.1 | PLANTIO DE ÁRVORES H=2,00 M
|  | Quantidade de árvores nativas | 8 | u
|  | Compensação | 25 | u/u
|  | Quantidade de plantio | 200 | u
|  | Quantidade de árvores exóticas | 3 | u
|  | Compensação | 10 | u/u
|  | Quantidade de plantio | 30 | u
|  | Total | 230 | u
10.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO
|  | Quantidade de árvores | 230 | u | ITEM 10.1
|  | Fator multiplicação | 0.36 | m²/u
|  | Total | 82.8 | u
10.3 | FERTILIZANTE
|  | Quantidade de árvores | 230 | u | ITEM 10.1
|  | Fator multiplicação | 0.36 | m²/u
|  | Total | 82.8 | u
10.4 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO
|  | Quantidade de árvores | 230 | u | ITEM 10.1
|  | Fator multiplicação | 0.36 | m²/u
|  | Total | 82.8 | u
11 | LIMPEZA DA OBRA
11.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
|  | Total | 4 | meses
11.2 | CARGA
|  | Meses | 4
|  | Dias | 22 | Dias/mês
|  | Volume do material | 0.8 | m³/dia | CONSIDERANDO EMPOLAMENTO
|  | Volume da carga | 70.4 | m³
11.3 | TRANSPORTE
|  | Volume da carga | 70.4 | m³ | ITEM 11.2
|  | DMT - Bota-fora de resíduos | 9 | km | PROJETO DE DMT
|  | Total | 633.6 | km x m³
11.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
|  | Volume da carga | 70.4 | m³ | ITEM 11.2
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | FLAVIA CRISTINA BARBOSA
CREA: MG-187.842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Revisão: | R01
[7 empty] | Data: | 2026-08-06
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 179936.12 | 12.78%
1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 19688.24 | 24458.7 | 97834.8 | 6.948%
1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7021.92 | 8723.33 | 34893.32 | 2.478%
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1680 | 22.62 | 28.1 | 47208 | 3.353%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 12661.52 | 0.8992%
2.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 750.27 | 932.06 | 3728.24 | 0.2648%
2.2 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 326.05 | 405.05 | 405.05 | 0.02877%
2.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 173.74 | 215.83 | 215.83 | 0.01533%
2.4 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 8 | 836.4 | 1039.05 | 8312.4 | 0.5904%
3 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 4736.29 | 0.3364%
3.1 | ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 3812.52 | 4736.29 | 4736.29 | 0.3364%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA |  |  |  |  | 3553.58 | 0.2524%
4.1 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária | un.dia | 352 | 1.9 | 2.36 | 830.72 | 0.059%
4.2 | 5212557 | SICRO3 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 352 | 3.57 | 4.43 | 1559.36 | 0.1107%
4.3 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 10 | 54.7 | 67.95 | 679.5 | 0.04826%
4.4 | DAC-537-001 | Próprio | CERQUITE - INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | M | 40 | 9.74 | 12.1 | 484 | 0.03437%
5 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 65196.53 | 4.63%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 705.79 | 0.05013%
5.1.1 | ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 2.68 | 2.45 | 3.04 | 8.14 | 0.0005781%
5.1.2 | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 10.72 | 7.33 | 9.1 | 97.55 | 0.006928%
5.1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 17.42 | 7.82 | 9.71 | 169.14 | 0.01201%
5.1.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 156.78 | 2.1 | 2.6 | 407.62 | 0.02895%
5.1.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 17.42 | 1.08 | 1.34 | 23.34 | 0.001658%
5.2 |  |  | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL |  |  |  |  | 64134.57 | 4.555%
5.2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 6061.76 | 2.82 | 3.5 | 21216.16 | 1.507%
5.2.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 11 | 60.89 | 75.64 | 832.04 | 0.05909%
5.2.3 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 11 | 76.3 | 94.78 | 1042.58 | 0.07405%
5.2.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1191.4 | 7.82 | 9.71 | 11568.49 | 0.8216%
5.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10722.63 | 2.1 | 2.6 | 27878.83 | 1.98%
5.2.6 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 1191.4 | 1.08 | 1.34 | 1596.47 | 0.1134%
5.3 |  |  | DEMOLIÇÃO COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 356.17 | 0.0253%
5.3.1 | ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 16 | 9.87 | 12.26 | 196.16 | 0.01393%
5.3.2 | ED-48507 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 8 | 9.25 | 11.49 | 91.92 | 0.006528%
5.3.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.98 | 7.82 | 9.71 | 19.22 | 0.001365%
5.3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.78 | 2.1 | 2.6 | 46.22 | 0.003283%
5.3.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 1.98 | 1.08 | 1.34 | 2.65 | 0.0001882%
6 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 169620.98 | 12.05%
6.1 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 1436.76 | 0.102%
6.1.1 | ED-50276 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 39 | 29.66 | 36.84 | 1436.76 | 0.102%
6.2 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 65903.75 | 4.681%
6.2.1 | 5502951 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhãobasculante de 14 m³ | m³ | 119.63 | 17.6 | 21.86 | 2615.11 | 0.1857%
6.2.2 | 4805751 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 830.24 | 44.78 | 55.63 | 46186.25 | 3.28%
6.2.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1234.83 | 6.01 | 7.46 | 9211.83 | 0.6542%
6.2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2346.18 | 2.1 | 2.6 | 6100.06 | 0.4332%
6.2.5 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 1234.83 | 1.17 | 1.45 | 1790.5 | 0.1272%
6.3 |  |  | ATERRO |  |  |  |  | 75466.84 | 5.36%
6.3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 484.35 | 73.58 | 91.4 | 44269.59 | 3.144%
6.3.3 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 488.71 | 36.51 | 45.35 | 22162.99 | 1.574%
6.3.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 635.32 | 6.01 | 7.46 | 4739.48 | 0.3366%
6.3.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1651.84 | 2.1 | 2.6 | 4294.78 | 0.305%
6.4 |  |  | AGULHAMENTO |  |  |  |  | 26813.63 | 1.904%
6.4.1 | DAC-537-003 | Próprio | AGULHAMENTO COM PEDRA DE MÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL | m³ | 112.15 | 164.59 | 204.47 | 22931.31 | 1.629%
6.4.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 185.05 | 6.01 | 7.46 | 1380.47 | 0.09804%
6.4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 962.25 | 2.1 | 2.6 | 2501.85 | 0.1777%
7 |  |  | EXECUÇÃO DE PEDRA ARGAMASSADA |  |  |  |  | 758963.59 | 53.9%
7.1 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 1216.89 | 482.1 | 598.91 | 728807.58 | 51.76%
7.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1437.37 | 6.01 | 7.46 | 10722.78 | 0.7615%
7.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7474.32 | 2.1 | 2.6 | 19433.23 | 1.38%
8 |  |  | EXECUÇÃO DO MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 119388.1 | 8.479%
8.1 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m³ | 139.31 | 661.31 | 821.54 | 114448.73 | 8.128%
8.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 235.43 | 6.01 | 7.46 | 1756.3 | 0.1247%
8.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1224.26 | 2.1 | 2.6 | 3183.07 | 0.2261%
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33365.6 | 2.37%
9.1 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 8752.54 | 0.6216%
9.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 61.6 | 2.27 | 2.82 | 173.71 | 0.01234%
9.1.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2.68 | 1633.83 | 2029.7 | 5439.59 | 0.3863%
9.1.3 | 100987 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.48 | 9.03 | 11.21 | 39.01 | 0.002771%
9.1.4 | RO-14031 - (01/2023) | Próprio | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte <= 10,0 km (volume compactado) - (01/2023) | M³xKM | 16.37 | 3.13 | 3.88 | 63.51 | 0.004511%
9.1.5 | RO-51228- (01/2023) | Próprio | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | M² | 53.6 | 3.99 | 4.95 | 265.32 | 0.01884%
9.1.6 | RO-51229 - (01/2023) | Próprio | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | M² | 53.6 | 2.12 | 2.63 | 140.96 | 0.01001%
9.1.7 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 21.19 | 1.74 | 2.16 | 45.77 | 0.003251%
9.1.8 | DAC-537-002 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 12.32 | 140.34 | 174.34 | 2147.86 | 0.1525%
9.1.9 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 20.82 | 6.01 | 7.46 | 155.31 | 0.01103%
9.1.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 108.27 | 2.1 | 2.6 | 281.5 | 0.01999%
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24613.06 | 1.748%
9.2.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 16 | 69.07 | 85.8 | 1372.8 | 0.0975%
9.2.2 | ED-14763 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 16 | 39.62 | 49.21 | 787.36 | 0.05592%
9.2.3 | DAC-537-004 | Próprio | DESCIDA DÁGUA EM DEGRAUS EM TALUDE DE ATERRO - DDA | m | 6 | 3012.28 | 3742.15 | 22452.9 | 1.595%
10 |  |  | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  |  | 48454.36 | 3.441%
10.1 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 230 | 166.06 | 206.29 | 47446.7 | 3.37%
10.2 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 82.8 | 6.49 | 8.06 | 667.36 | 0.0474%
10.3 | 00044539 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 82.8 | 3 | 3.72 | 308.01 | 0.02188%
10.4 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 82.8 | 0.32 | 0.39 | 32.29 | 0.002293%
11 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 12146.3 | 0.8626%
11.1 | ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | mês | 4 | 1954.7 | 2428.32 | 9713.28 | 0.6899%
11.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 70.4 | 7.82 | 9.71 | 683.58 | 0.04855%
11.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 633.6 | 2.1 | 2.6 | 1647.36 | 0.117%
11.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 70.4 | 1.17 | 1.45 | 102.08 | 0.00725%
[7 empty] | Total sem BDI | 1133641.03
[7 empty] | Total do BDI | 274381.94
[7 empty] | Total Geral | 1408022.97
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Revisão: | R01
[8 empty] | Data: | 2026-08-06
Empresa projetista: |  |  | Projeto: |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA |  |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-537-001 | Próprio | CERQUITE - INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 17.77 | 1.77
Insumo | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 1.1 | 2.7 | 2.97
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.55 | 7.99 | 4.39
Insumo | 00039015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | Material |  | UN | 0.7 | 0.88 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-537-003 | Próprio | AGULHAMENTO COM PEDRA DE MÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 164.59 | 164.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.25 | 17.77 | 22.21
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.075 | 192.91 | 14.46
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.18 | 82.19 | 14.79
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 102.85 | 113.13
|  |  |  | MO sem LS => | 21.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.88 |  | Valor com BDI => |  | 204.47
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-537-002 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 140.34 | 140.34
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0077 | 140.12 | 1.07
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0084 | 56.65 | 0.47
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0058 | 264.31 | 1.53
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0103 | 64.43 | 0.66
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0077 | 232.28 | 1.78
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0084 | 88.17 | 0.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0563 | 17.77 | 1
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0039 | 194.73 | 0.75
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0122 | 80.2 | 0.97
Insumo | 00004748 | SINAPI | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.3 | 101.06 | 131.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 34 |  | Valor com BDI => |  | 174.34
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-537-004 | Próprio | DESCIDA DÁGUA EM DEGRAUS EM TALUDE DE ATERRO - DDA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 3012.28 | 3012.28
Composição Auxiliar | ED-49629 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED- |  | m³ | 0.8 | 703.55 | 562.84
Composição Auxiliar | ED-8571 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m² | 8.18 | 67.64 | 553.29
Composição Auxiliar | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | ED- |  | m³ | 0.29 | 60.61 | 17.57
Composição Auxiliar | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | ED- |  | m² | 0.88 | 20.43 | 17.97
Insumo | M2158 | SICRO3 | Argamassa asfáltica | Material |  | kg | 85 | 21.8896 | 1860.61
|  |  |  | MO sem LS => | 303.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 303.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 729.87 |  | Valor com BDI => |  | 3742.15
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | Revisão: | R01
[8 empty] | Data: | 2026-08-06
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente: |  |  | Bancos:
|  | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA | [5 empty] | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Total | Peso | Peso Acumulado
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1216.89 | 598.91 | 728807.58 | 51.76 | 51.76
92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m³ | 139.31 | 821.54 | 114448.73 | 8.13 | 59.89
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4 | 24458.7 | 97834.8 | 6.95 | 66.84
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 25297.91 | 2.6 | 65774.56 | 4.67 | 71.51
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 230 | 206.29 | 47446.7 | 3.37 | 74.88
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1680 | 28.1 | 47208 | 3.35 | 78.23
4805751 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m |  | m³ | 830.24 | 55.63 | 46186.25 | 3.28 | 81.51
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 484.35 | 91.4 | 44269.59 | 3.14 | 84.66
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4 | 8723.33 | 34893.32 | 2.48 | 87.13
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 3748.82 | 7.46 | 27966.19 | 1.99 | 89.12
DAC-537-003 | Próprio | AGULHAMENTO COM PEDRA DE MÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 112.15 | 204.47 | 22931.31 | 1.63 | 90.75
DAC-537-004 | Próprio | DESCIDA DÁGUA EM DEGRAUS EM TALUDE DE ATERRO - DDA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 6 | 3742.15 | 22452.9 | 1.59 | 92.34
6077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 488.71 | 45.35 | 22162.99 | 1.57 | 93.92
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 6061.76 | 3.5 | 21216.16 | 1.51 | 95.42
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1281.2 | 9.71 | 12440.45 | 0.88 | 96.31
ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED- | mês | 4 | 2428.32 | 9713.28 | 0.69 | 97
ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ED- | mês | 8 | 1039.05 | 8312.4 | 0.59 | 97.59
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 2.68 | 2029.7 | 5439.59 | 0.39 | 97.97
ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED- | un | 1 | 4736.29 | 4736.29 | 0.34 | 98.31
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- | mês | 4 | 932.06 | 3728.24 | 0.26 | 98.58
5502951 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhãobasculante de 14 m³ |  | m³ | 119.63 | 21.86 | 2615.11 | 0.19 | 98.76
DAC-537-002 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 12.32 | 174.34 | 2147.86 | 0.15 | 98.91
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 1305.23 | 1.45 | 1892.58 | 0.13 | 99.05
83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1210.8 | 1.34 | 1622.47 | 0.12 | 99.16
5212557 | SICRO3 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 352 | 4.43 | 1559.36 | 0.11 | 99.27
ED-50276 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | ED- | un | 39 | 36.84 | 1436.76 | 0.1 | 99.38
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 16 | 85.8 | 1372.8 | 0.1 | 99.47
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 11 | 94.78 | 1042.58 | 0.07 | 99.55
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 11 | 75.64 | 832.04 | 0.06 | 99.61
5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 352 | 2.36 | 830.72 | 0.06 | 99.67
ED-14763 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | m | 16 | 49.21 | 787.36 | 0.06 | 99.72
13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material | UN | 10 | 67.95 | 679.5 | 0.05 | 99.77
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 82.8 | 8.06 | 667.36 | 0.05 | 99.82
DAC-537-001 | Próprio | CERQUITE - INCLUINDO TELA PLÁSTICA LARANJA, VERGALHÃO, PONTEIRA E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M | 40 | 12.1 | 484 | 0.03 | 99.85
ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | ED- | un | 1 | 405.05 | 405.05 | 0.03 | 99.88
44539 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 82.8 | 3.72 | 308.01 | 0.02 | 99.9
RO-51228- (01/2023) | Próprio | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | Material | M² | 53.6 | 4.95 | 265.32 | 0.02 | 99.92
ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- | un | 1 | 215.83 | 215.83 | 0.02 | 99.94
ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- | m | 16 | 12.26 | 196.16 | 0.01 | 99.95
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 61.6 | 2.82 | 173.71 | 0.01 | 99.96
RO-51229 - (01/2023) | Próprio | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) - (01/2023) | Material | M² | 53.6 | 2.63 | 140.96 | 0.01 | 99.97
4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 10.72 | 9.1 | 97.55 | 0.01 | 99.98
ED-48507 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- | m² | 8 | 11.49 | 91.92 | 0.01 | 99.99
RO-14031 - (01/2023) | Próprio | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte <= 10,0 km (volume compactado) - (01/2023) | Material | M³xKM | 16.37 | 3.88 | 63.51 | 0 | 99.99
5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada |  | tkm | 21.19 | 2.16 | 45.77 | 0 | 99.99
100987 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 3.48 | 11.21 | 39.01 | 0 | 100
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 82.8 | 0.39 | 32.29 | 0 | 100
ED-48492 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- | m² | 2.68 | 3.04 | 8.14 | 0 | 100
[8 empty] | Total sem BDI | 1133641.03
[8 empty] | Total do BDI | 274381.94
[8 empty] | Total Geral | 1408022.97
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 4 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Revisão: | R01
[5 empty] | Data: | 2026-08-06
Empresa projetista: | Projeto: |  | Cliente: |  | Bancos:
| DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais
[5 empty] | BDI 1: | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO CANAL DA AVENIDA CÉLSO GAMA DE PAIVA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 179.936,12 | 25,00% 44.984,03 | 25,00% 44.984,03 | 25,00% 44.984,03 | 25,00% 44.984,03
2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% 12.661,52 | 25,00% 3.165,38 | 25,00% 3.165,38 | 25,00% 3.165,38 | 25,00% 3.165,38
3 | PLACA DE OBRA | 100,00% 4.736,29 | 100,00% 4.736,29
4 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA | 100,00% 3.553,58 | 25,00% 888,40 | 25,00% 888,40 | 25,00% 888,40 | 25,00% 888,40
5 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 100,00% 65.196,53 | 40,00% 26.078,61 | 20,00% 13.039,31 | 20,00% 13.039,31 | 20,00% 13.039,31
6 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 169.620,98 | 40,00% 67.848,39 | 20,00% 33.924,20 | 20,00% 33.924,20 | 20,00% 33.924,20
7 | EXECUÇÃO DE PEDRA ARGAMASSADA | 100,00% 758.963,59 |  | 30,00% 227.689,08 | 30,00% 227.689,08 | 40,00% 303.585,44
8 | EXECUÇÃO DO MURO DE GABIÃO | 100,00% 119.388,10 | 100,00% 119.388,10
9 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 33.365,60 | 100,00% 33.365,60
10 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 100,00% 48.454,36 |  |  |  | 100,00% 48.454,36
11 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 100,00% 12.146,30 | 25,00% 3.036,58 | 25,00% 3.036,58 | 25,00% 3.036,58 | 25,00% 3.036,58
Porcentagem |  |  | 21.55% | 23.2% | 23.2% | 32.04%
Custo |  |  | 303491.37 | 326726.96 | 326726.96 | 451077.68
Porcentagem Acumulado |  |  | 21.55% | 44.76% | 67.96% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 303491.37 | 630218.33 | 956945.29 | 1408022.97
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
MG- 187.842/D