## DADOS
DADOS PARA O ORÇAMENTO
Revisão: | R00
Projeto: | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
Data: | 2023-06-14
BDI 1: | 24.23%
BDI 2:
Data base: | SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais
Engenheiro(a) responsável: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
Crea: | MG- 187.842/D
Logo de Pouso Alegre
Logo de Santa Rita do Sapucaí

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |  | Revisão: | R00
[5 empty] | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
| Total | 3 | meses
1.2 | VIGIA NOTURNO
| Horas | 14 |  | DAS 17h ATÉ AS 7h
| Dias | 30
| Meses de obra | 3
| Total | 1260 | horas
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA
| Total | 3 | meses
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
| Total | 1 | u
2.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3
| Quantidade | 1 | u
2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA
| Quantidade | 1 | u
2.5 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
| Quantidade | 2 | u
| Tempo | 3 | meses
| Total | 6 | meses
2.6 | TAPUME
| Comprimento | 163.33 | m
2.7 | REMOÇÃO DO TAPUME
| Área de remoção | 359.326 | m² | ITEM 2.6 x 2,20 m DE ALTURA
2.8 | PORTÃO
| Comprimento | 3 | m
| Altura | 2.2 | m
| Quantidade | 6.6 | m²
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 3,00 m)
| Quantidade | 1 | u
4 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
4.1 | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL
4.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL
| Área total | 784.94 | m²
4.1.2 | CARGA
| Área de limpeza de camada vegetal | 784.94 | m² | ITEM 4.1.1
| Espessura | 0.15 | m
| Empolamento | 30 | %
| Total | 153.0633 | m³
4.1.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 153.0633 | m³ | ITEM 4.1.2
| Distância - Bota-fora de solos | 10.5 | km | DMT
| Total | 1607.1646 | m³ x km
4.1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL
| Total | 153.0633 | m³ | ITEM 4.1.2
4.2 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS
4.2.1 | REMOÇÃO DE BANCOS
| Quantidade | 11 | u
4.2.2 | REMOÇÃO DE BALANÇO
| Quantidade | 1 | u
4.2.3 | REMOÇÃO DE PORTÃO
| Total | 1 | u
4.2.4 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO
| Total | 2 | m
4.2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
| Comprimento | 2 | m | ITEM 4.2.4
| Altura | 0.6 | m
| Espessura | 0.2 | m
| Total | 0.24 | m²
4.2.6 | CARGA
| Quantidade de bancos | 11 | u | ITEM 4.2.1
| Volume estimado | 0.48 | m³
| Volume de alvenaria | 0.24 | m³ | ITEM
| Empolamento | 30 | %
| Total | 7.176 | m³
4.2.7 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 7.176 | m³ | ITEM 4.2.6
| Distância - Bota-fora de resíduos | 7 | km | DMT
| Total | 50.232 | m³ x km
4.2.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL
| Total | 7.176 | m³ | ITEM 4.2.6
5 | TERRAPLENAGEM
5.1 | LOCAÇÕES
5.1.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS
| Quantidade de linhas | 8 | u
| Quantidade de curvas | 6 | u
| Total | 14 | u
5.2 | CORTE E ATERRO
5.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL
| Volume de corte | 48.62 | m³
5.2.2 | ATERRO
| Volume de aterro | 62.46 | m³
5.2.3 | ARGILA PARA EMPRÉSTIMO
| Volume de aterro | 62.46 | m³ | ITEM 5.2.2
| Coeficiente de contração | 0.9
| Sub-total | 69.4 | m³
| Volume de escavação | 48.62 | m³
| Volume de aterro | 20.78 | m³
5.2.4 | CARGA
| Volume de aterro | 20.78 | m³ | ITEM 5.2.3
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 27.014 | m³
5.2.5 | TRANSPORTE
| Carga | 27.014 | m³ | ITEM 5.2.4
| Distância - Área de empréstimo de solo | 12.5 | km | DMT
| Total | 337.675 | m³ x km
5.3 | PLANTIO DE GRAMA
5.3.1 | GRAMA EM PLACAS
| Área total de Talude | 130.62 | m²
5.3.2 | ADUBO
| Área total de Talude | 130.62 | m² | ITEM 5.3.1
5.3.3 | CALCÁRIO
| Área total de Talude | 130.62 | m² | ITEM 5.3.1
5.3.4 | CARGA
| Área de Grama | 130.62 | m³ | ITEM 5.3.1
| Altura | 0.08 | cm
| Subtotal - Volume de Grama | 10.4496 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 13.5845 | m³
5.3.5 | TRANSPORTE
| Carga | 13.5845 | m³ | ITEM 5.3.4
| Distância - Diego Gramas | 6.5 | km | DMT
| Total | 88.2991 | m³ x km
6 | PASSEIO
6.1 | PASSEIO EM CONCRETO ARMADO 6 cm
| Área total | 209.19 | m²
6.2 | LASTRO DE BRITA
| Área de passeio | 209.19 | m² | ITEM 6.1
| Altura | 0.05 | m
| Volume total | 10.4595 | m³
6.3 | CARGA
| Volume de brita | 10.4595 | m³
| Empolamento | 30 | %
| Total de carga | 13.5974 | m³
6.4 | TRANSPORTE
| Carga | 13.5974 | m³ | ITEM 6.3
| Distância - Britasul | 12.5 | km | DMT
| Total | 169.9669 | m³ x km
7 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
7.1 | FUNDAÇÃO
7.1.1 | ESTACAS
| Quantidade de estacas | 39 | u
| Profundidade | 2 | m
| Quantidade de estacas | 78 | u
7.1.2 | ARRASAMENTO
| Quantidade de estacas | 39 | u
| Área de estaca | 0.0314 | m²
| Profundidade | 2 | m
| Total | 2.4492 | m³
7.2 | VIGA BALDRAMES E PILARETES
7.2.1 | AÇO CA-50
| Viga baldrame | 4.3 | kg
| Pilarete | 1.6 | kg
| Peso | 5.9 | kg
7.2.2 | CONCRETO
| Viga baldrame | 0.06 | m³
| Pilarete | 0.01 | m³
| Peso | 0.07 | m³
7.2.3 | FORMA
| Viga baldrame | 1.02 | m³
| Pilarete | 0.24 | m³
| Peso | 1.26 | m³
7.3 | ESTRUTURA
7.3.1 | ALAMBRADO
| Alambrado projetado | 77 | m
| Alambrado removido | 2 | m
| Comprimento | 79 | m
7.3.2 | MURETA EM ALVENARIA
| Comprimento | 79 | m² | ITEM 7.3.1
| Altura | 0.2 | m
| Área de alvenaria | 15.8 | m
7.3.3 | PINTURA
| Área de pintura | 15.8 | m | ITEM 7.3.2
8 | ARQUIBANCADA
8.1 | ÁREA DE CONCRETO ARMADO
| Área total | 32.53 | m²
8.2 | ALVENARIA DE CONCRETO
| Área total | 29.35 | m²
8.3 | LASTRO DE BRITA COMPACTADA
| Área total | 1.4 | m³
8.4 | CHAPISCO
| Área total | 22.75 | m²
8.5 | EMBOÇO
| Área total | 22.75 | m²
8.6 | REBOCO
| Área total | 22.75 | m²
8.7 | PINTURA
| Área total | 55.28 | m²
9 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTÁRES
9.1 | GUARDA-CORPO
| Arquibancada | 28.65 | m
| Caminho 02 | 32.83 | m
| Comprimento total | 61.48 | m
9.2 | CORRIMÃO
| Comprimento | 5.32 | m
9.3 | INSTALAÇÃO DE BANCOS
| Quantidade | 9 | u
9.4 | LIXEIRA
| Quantdade | 9 | u
9.5 | GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES
| Quantidade | 3 | u
9.6 | CARROSSEL GIRA-GIRA INFANTIL
| Quantidade | 1 | u
9.6 | BRINQUEDO DE MOLA CAVALINHO
| Quantidade | 2 | u
9.7 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS - ACADEMIA AO AR LIVRE
| Quantidade | 1 | u
9.8 | EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO
| Quantidade | 3 | u
9.9 | EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
| Quantidade | 1 | u
9.10 | EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
| Quantidade | 3 | u
9.11 | REINSTALAÇÃO PORTÃO
| Quantidade | 6.4 | m²
10 | PAISAGISMO
10.1 | PLANTIO DE GRAMA
| Área de plantio de grama | 286.8 | m²
10.2 | PLANTIO DE ÁRVORES
| Jacarandá Mimoso | 9 | u
| Aroeira salsa | 12 | u
| Resedá | 2 | u
| Pau ferro | 5 | u
| Ipê-amarelo | 3 | u
| Quantidade | 31 | u
10.3 | APLICAÇÃO DE ADUBO
| Quantidade de árvores | 31 | u
| Área de plantio | 0.36 | m² | 0,60 m x 0,60 m
| Área total | 11.16 | m²
10.4 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO
| Quantidade de árvores | 31 | u
| Área de plantio | 0.36 | m²
| Área total | 11.16 | m²
10.5 | CARGA
| Área de plantio de grama | 286.8 | m²
| Altura | 0.08 | m³/m³
| Empolamento | 30 | %
| Total | 29.8272 | m³
10.6 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 29.8272 | m³
| Distância - Diego gramas | 6.5 | km
| Total | 193.8768 | m³ x km
11 | LIMPEZA DA OBRA
11.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| Período de obra | 3 | meses
11.2 | CARGA
| Meses | 3 |  | ITEM 11.1
| Dias | 22
| Volume estimado | 0.8 | m³/dia
| Empolamento | 30 | %
| Total | 68.64 | m³
11.3 | TRANSPORTE
| Volume de carga | 68.64 | m³ | ITEM 11.2
| Distância - Bota fora de resíduos de contrução | 7 | km | DMT
| Total | 480.48 | m³ x km
11.4 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL
| Volume de carga | 68.64 | m³ | ITEM 11.2
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## ORÇAMENTO FINAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: |  |  | Projeto: | Cliente: |  |  | Bancos:
|  |  | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA |  |  |  | SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais
[7 empty] | BDI 1: | 24.23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total | TOTAL SEM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 113551.86 | 29.18%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 19811.82 | 24612.22 | 73836.66 | 18.98%
1.2 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 25.38 | 31.52 | 39715.2 | 10.21%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 55261.29 | 14.2%
2.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 689.47 | 856.52 | 2569.56 | 0.6604%
2.2 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 649.44 | 806.79 | 806.79 | 0.2074%
2.3 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 340.69 | 423.23 | 423.23 | 0.1088%
2.4 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 6 | 820 | 1018.68 | 6112.08 | 1.571%
2.5 | ED-50159 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | m | 163.33 | 211.65 | 262.93 | 42944.35 | 11.04%
2.6 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 359.33 | 2.7 | 3.35 | 1203.75 | 0.3094%
2.7 | ED-50162 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | m² | 6.6 | 146.55 | 182.05 | 1201.53 | 0.3088%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4701.7 | 1.208%
3.1 | ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 3784.68 | 4701.7 | 4701.7 | 1.208%
4 |  |  | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 7194.89 | 1.849%
4.1 |  |  | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL |  |  |  |  | 6350.57 | 1.632%
4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 784.94 | 0.38 | 0.47 | 368.92 | 0.09482%
4.1.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 153.06 | 6.48 | 8.05 | 1232.13 | 0.3167%
4.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1607.16 | 2.26 | 2.8 | 4500.04 | 1.157%
4.1.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 153.06 | 1.32 | 1.63 | 249.48 | 0.06412%
4.2 |  |  | REMOÇÃO E REAOCAÇÃO |  |  |  |  | 844.32 | 0.217%
4.2.1 | DAC-512-002 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCOS | U | 11 | 19.76 | 24.54 | 269.94 | 0.06938%
4.2.2 | DAC-512-001 | Próprio | REALOCAÇÃO DE BALANÇO | m² | 1 | 59.28 | 73.64 | 73.64 | 0.01893%
4.2.3 | DAC-512-004 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTÃO - COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 | 187.96 | 233.5 | 233.5 | 0.06001%
4.2.4 | DAC-512-005 | Próprio | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M | 2 | 16.74 | 20.79 | 41.58 | 0.01069%
4.2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.24 | 52.1 | 64.72 | 15.53 | 0.003991%
4.2.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 7.18 | 6.48 | 8.05 | 57.79 | 0.01485%
4.2.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50.23 | 2.26 | 2.8 | 140.64 | 0.03615%
4.2.8 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 7.18 | 1.32 | 1.63 | 11.7 | 0.003007%
5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 9923.59 | 2.55%
5.1 |  |  | LOCAÇÕES |  |  |  |  | 1422.68 | 0.3656%
5.1.1 | ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 14 | 81.8 | 101.62 | 1422.68 | 0.3656%
5.2 |  |  | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 3641.01 | 0.9358%
5.2.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 48.62 | 10.62 | 13.19 | 641.29 | 0.1648%
5.2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 62.46 | 11.53 | 14.32 | 894.42 | 0.2299%
5.2.3 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 20.78 | 36.51 | 45.35 | 942.37 | 0.2422%
5.2.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 27.01 | 6.48 | 8.05 | 217.43 | 0.05588%
5.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 337.68 | 2.26 | 2.8 | 945.5 | 0.243%
5.3 |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 4859.9 | 1.249%
5.3.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 130.62 | 18.03 | 22.39 | 2924.58 | 0.7516%
5.3.2 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 130.62 | 5.95 | 7.39 | 965.28 | 0.2481%
5.3.3 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 130.62 | 0.35 | 0.43 | 56.16 | 0.01443%
5.3.4 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 13.58 | 39.52 | 49.09 | 666.64 | 0.1713%
5.3.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88.3 | 2.26 | 2.8 | 247.24 | 0.06354%
6 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 26145.37 | 6.72%
6.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 209.19 | 89.41 | 111.07 | 23234.73 | 5.972%
6.2 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 10.46 | 178.95 | 222.3 | 2325.25 | 0.5976%
6.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 13.6 | 6.48 | 8.05 | 109.48 | 0.02814%
6.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 169.97 | 2.26 | 2.8 | 475.91 | 0.1223%
7 |  |  | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO |  |  |  |  | 27309.27 | 7.019%
7.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 6267.14 | 1.611%
7.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 78 | 59.86 | 74.36 | 5800.08 | 1.491%
7.1.2 | ED-29686 | SETOP | CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 2.45 | 153.46 | 190.64 | 467.06 | 0.12%
7.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES E PILARETES |  |  |  |  | 267.51 | 0.06875%
7.2.1 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 5.9 | 13.88 | 17.24 | 101.71 | 0.02614%
7.2.2 | ED-8495 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.07 | 537.11 | 667.25 | 46.7 | 0.012%
7.2.3 | ED-8571 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1.26 | 76.1 | 94.53 | 119.1 | 0.03061%
7.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 20774.62 | 5.339%
7.3.1 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 79 | 181.45 | 225.41 | 17807.39 | 4.577%
7.3.2 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 15.8 | 142.85 | 177.46 | 2803.86 | 0.7206%
7.3.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 15.8 | 8.33 | 10.34 | 163.37 | 0.04199%
8 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 15685.85 | 4.031%
8.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 32.53 | 105.48 | 131.03 | 4262.4 | 1.095%
8.2 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 29.35 | 142.85 | 177.46 | 5208.45 | 1.339%
8.3 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 1.4 | 178.95 | 222.3 | 311.22 | 0.07999%
8.4 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 22.75 | 13.8 | 17.14 | 389.93 | 0.1002%
8.5 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 22.75 | 32.93 | 40.9 | 930.47 | 0.2391%
8.6 | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 22.75 | 46.89 | 58.25 | 1325.18 | 0.3406%
8.7 | ED-9934 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 55.28 | 47.45 | 58.94 | 3258.2 | 0.8374%
9 |  |  | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 107772.08 | 27.7%
9.1 | DAC-512-003 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 61.48 | 513.14 | 637.47 | 39191.65 | 10.07%
9.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 5.32 | 118.11 | 146.72 | 780.55 | 0.2006%
9.3 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 9 | 1247.22 | 1549.42 | 13944.78 | 3.584%
9.4 | 103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 9 | 1285.44 | 1596.9 | 14372.1 | 3.694%
9.5 | ED-49576 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 3 | 1196.45 | 1486.34 | 4459.02 | 1.146%
9.6 | DAC-512-001 | Próprio | CARROSSEL GIRA-GIRA INFANTIL | UN | 1 | 2389.71 | 2968.73 | 2968.73 | 0.763%
9.7 | DAC-512-002 | Próprio | BRINQUEDO DE MOLA CAVALINHO | UN | 2 | 2319.27 | 2881.22 | 5762.44 | 1.481%
9.8 | 103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2297.26 | 2853.88 | 2853.88 | 0.7335%
9.9 | 103208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 3 | 1965.95 | 2442.29 | 7326.87 | 1.883%
9.10 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4874.78 | 6055.93 | 6055.93 | 1.556%
9.11 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 3 | 2626.84 | 3263.32 | 9789.96 | 2.516%
9.12 | DAC-512-006 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE PORTÃO | m² | 6.4 | 33.48 | 41.59 | 266.17 | 0.06841%
10 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 11270.76 | 2.897%
10.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 286.8 | 14.02 | 17.41 | 4993.18 | 1.283%
10.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 31 | 140.41 | 174.43 | 5407.33 | 1.39%
10.3 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 11.16 | 5.95 | 7.39 | 82.47 | 0.0212%
10.4 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 11.16 | 0.35 | 0.43 | 4.79 | 0.001231%
10.5 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 29.83 | 6.48 | 8.05 | 240.13 | 0.06172%
10.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 193.88 | 2.26 | 2.8 | 542.86 | 0.1395%
11 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 10274.6 | 2.641%
11.1 | ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | mês | 3 | 2173.6 | 2700.26 | 8100.78 | 2.082%
11.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 68.64 | 8.41 | 10.44 | 716.6 | 0.1842%
11.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 480.48 | 2.26 | 2.8 | 1345.34 | 0.3458%
11.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 68.64 | 1.32 | 1.63 | 111.88 | 0.02875%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 313241.76
[5 empty] | Total do BDI |  | 75849.5
[5 empty] | Total Geral |  | 389091.26
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
|  | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA | [5 empty] | SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO DO PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-002 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | U | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.78 |  | Valor com BDI => |  | 24.54
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-001 | Próprio | REALOCAÇÃO DE BALANÇO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | m² | 1 | 59.28 | 59.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 19.76 | 59.28
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.36 |  | Valor com BDI => |  | 73.64
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-004 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTÃO - COM REAPROVEITAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 187.96 | 187.96
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 27.23 | 108.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 19.76 | 79.04
|  |  |  | MO sem LS => | 143.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.54 |  | Valor com BDI => |  | 233.5
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-005 | Próprio | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 16.74 | 16.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.76 | 9.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.45 | 6.86
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.05 |  | Valor com BDI => |  | 20.79
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-003 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 513.14 | 513.14
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.748 | 21.91 | 104.02
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.78 | 27.23 | 157.38
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 9.224 | 8.68 | 80.06
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 11.32 | 10.14
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.071 | 54.19 | 3.84
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 3.09 | 10.29
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.1 | 60.35 | 66.38
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 78.75 | 81.03
|  |  |  | MO sem LS => | 202.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 202.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.33 |  | Valor com BDI => |  | 637.47
9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DAC-512-006 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE PORTÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 33.48 | 33.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.45 | 13.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
|  |  |  | MO sem LS => | 25.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.11 |  | Valor com BDI => |  | 41.59
|  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CURVA ABC
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [7 empty] | Revisão: | R00
[8 empty] | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  |  | Cliente: |  | Bancos:
|  | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA | [5 empty] | SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais
[8 empty] | BDI 1: | 24.23%
CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor Unit. Com BDI | Total | Peso | Peso Acumulado
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 | 24612.22 | 73836.66 | 18.98 | 18.98
ED-50159 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | ED- | m | 163.33 | 262.93 | 42944.35 | 11.04 | 30.01
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1260 | 31.52 | 39715.2 | 10.21 | 40.22
DAC-512-003 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 61.48 | 637.47 | 39191.65 | 10.07 | 50.29
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 209.19 | 111.07 | 23234.73 | 5.97 | 56.27
98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | M | 79 | 225.41 | 17807.39 | 4.58 | 60.84
103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 9 | 1596.9 | 14372.1 | 3.69 | 64.54
103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 9 | 1549.42 | 13944.78 | 3.58 | 68.12
103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 3 | 3263.32 | 9789.96 | 2.52 | 70.64
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 2927.7 | 2.8 | 8197.56 | 2.11 | 72.74
ED-50270 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS | ED- | mês | 3 | 2700.26 | 8100.78 | 2.08 | 74.82
89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 45.15 | 177.46 | 8012.31 | 2.06 | 76.88
103208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 3 | 2442.29 | 7326.87 | 1.88 | 78.77
ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ED- | mês | 6 | 1018.68 | 6112.08 | 1.57 | 80.34
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 6055.93 | 6055.93 | 1.56 | 81.89
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 78 | 74.36 | 5800.08 | 1.49 | 83.38
DAC-512-002 | Próprio | BRINQUEDO DE MOLA CAVALINHO | Material | UN | 2 | 2881.22 | 5762.44 | 1.48 | 84.87
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 31 | 174.43 | 5407.33 | 1.39 | 86.26
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 286.8 | 17.41 | 4993.18 | 1.28 | 87.54
ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED- | un | 1 | 4701.7 | 4701.7 | 1.21 | 88.75
ED-49576 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | un | 3 | 1486.34 | 4459.02 | 1.15 | 89.89
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 32.53 | 131.03 | 4262.4 | 1.1 | 90.99
ED-9934 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | ED- | m² | 55.28 | 58.94 | 3258.2 | 0.84 | 91.83
DAC-512-001 | Próprio | CARROSSEL GIRA-GIRA INFANTIL | Material | UN | 1 | 2968.73 | 2968.73 | 0.76 | 92.59
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 130.62 | 22.39 | 2924.58 | 0.75 | 93.34
103210 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 2853.88 | 2853.88 | 0.73 | 94.07
ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED- | m³ | 11.86 | 222.3 | 2636.47 | 0.68 | 94.75
ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- | mês | 3 | 856.52 | 2569.56 | 0.66 | 95.41
100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 230.68 | 8.05 | 1856.97 | 0.48 | 95.89
ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | ED- | un | 14 | 101.62 | 1422.68 | 0.37 | 96.25
ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED- | m² | 22.75 | 58.25 | 1325.18 | 0.34 | 96.6
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 359.33 | 3.35 | 1203.75 | 0.31 | 96.9
ED-50162 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | ED- | m² | 6.6 | 182.05 | 1201.53 | 0.31 | 97.21
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 141.78 | 7.39 | 1047.75 | 0.27 | 97.48
00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 20.78 | 45.35 | 942.37 | 0.24 | 97.73
ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED- | m² | 22.75 | 40.9 | 930.47 | 0.24 | 97.96
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 62.46 | 14.32 | 894.42 | 0.23 | 98.19
ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- | un | 1 | 806.79 | 806.79 | 0.21 | 98.4
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 5.32 | 146.72 | 780.55 | 0.2 | 98.6
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 68.64 | 10.44 | 716.6 | 0.18 | 98.79
ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ED- | m³ | 13.58 | 49.09 | 666.64 | 0.17 | 98.96
101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 48.62 | 13.19 | 641.29 | 0.16 | 99.12
ED-29686 | SETOP | CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- | m³ | 2.45 | 190.64 | 467.06 | 0.12 | 99.24
ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | ED- | un | 1 | 423.23 | 423.23 | 0.11 | 99.35
ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | ED- | m² | 22.75 | 17.14 | 389.93 | 0.1 | 99.45
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 228.88 | 1.63 | 373.07 | 0.1 | 99.55
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 784.94 | 0.47 | 368.92 | 0.09 | 99.64
DAC-512-002 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | U | 11 | 24.54 | 269.94 | 0.07 | 99.71
DAC-512-006 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE PORTÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 6.4 | 41.59 | 266.17 | 0.07 | 99.78
DAC-512-004 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTÃO - COM REAPROVEITAMENTO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 233.5 | 233.5 | 0.06 | 99.84
104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 15.8 | 10.34 | 163.37 | 0.04 | 99.88
ED-8571 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED- | m² | 1.26 | 94.53 | 119.1 | 0.03 | 99.91
ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- | Kg | 5.9 | 17.24 | 101.71 | 0.03 | 99.94
DAC-512-001 | Próprio | REALOCAÇÃO DE BALANÇO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1 | 73.64 | 73.64 | 0.02 | 99.96
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 141.78 | 0.43 | 60.96 | 0.02 | 99.97
ED-8495 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED- | m³ | 0.07 | 667.25 | 46.7 | 0.01 | 99.99
DAC-512-005 | Próprio | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 2 | 20.79 | 41.58 | 0.01 | 100
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0.24 | 64.72 | 15.53 | 0 | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 313241.76
[5 empty] | Total do BDI |  | 75849.5
[5 empty] | Total Geral |  | 389091.26
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## CRONOGRAMA PARA 6 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Revisão: | R00
|  |  |  | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: | Projeto: | Cliente: |  | Bancos:
| URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA |  |  | SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 01/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais
|  |  |  | BDI 1: | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 113.551,86 | 33,33% 37.850,62 | 33,33% 37.850,62 | 33,33% 37.850,62
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 55.261,29 | 33,33% 18.420,43 | 33,33% 18.420,43 | 33,33% 18.420,43
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.701,70 | 100,00% 4.701,70
4 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 100,00% 7.194,89 | 100,00% 7.194,89
5 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 9.923,59 | 100,00% 9.923,59
6 | PASSEIO | 100,00% 26.145,37 | 50,00% 13.072,69 | 50,00% 13.072,69
7 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | 100,00% 27.309,27 |  |  | 100,00% 27.309,27
8 | ARQUIBANCADA | 100,00% 15.685,85 |  | 50,00% 7.842,93 | 50,00% 7.842,93
9 | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES | 100,00% 107.772,08 |  | 50,00% 53.886,04 | 50,00% 53.886,04
10 | PAISAGISMO | 100,00% 11.270,76 |  |  | 100,00% 11.270,76
11 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 10.274,60 | 33,33% 3.424,87 | 33,33% 3.424,87 | 33,33% 3.424,87
Porcentagem |  |  | 24,31% | 34,57% | 41,12%
Custo |  |  | 94588.78 | 134497.57 | 160004.91
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,31% | 58,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 94588.78 | 229086.34 | 389091.26
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

## COTAÇÕES
PLANILHA DE COTAÇÕES | [6 empty] | Revisão: | R00
[7 empty] | Data: | 2023-06-14
Empresa projetista: |  | Projeto: |  |  | Cliente:
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
PLANILHA DE COTAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORRUÍRA
COT-512-001 |  | CARROSSEL GIRA-GIRA INFANTIL |  |  | UN |  |  | 2389.71
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
RIHAPPY | SÃO PAULO/SP | https://www.rihappy.com.br/gira-gira-150m--8-lugares----estrutura-em-ferro-e-assento-em-madeira-1002269526/p?idsku=1002146267&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gss_todos_produtos&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4AWvIt3_fAF6bgzh2pzAfWEuY271dpYXMOwidKD2xLqaAuM_APiU3TxoCC5kQAvD_BwE | 58.731.662/0001-11 | (11) 94188-4826 | UN | 1959 | 364.83 | 2323.83
AMERICANAS | RIO DE JANEIRO/RJ | https://www.americanas.com.br/produto/3598304180?opn=YSMESP&epar=bp_pl_px_go_pmax_brin_3p_pb_2&WT.srch=1&offerId=60fc42e352131c3c81ae9f1b&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4AW-XZNdoECxPTNX36GnMCHFFTiGVCk3MWymSBjtaaFzQDjett1uChBoCU3QQAvD_BwE | 00.776.574/0006-60 | 4003 4848 | UN | 2490 | 0 | 2490
MAGAZINE LUIZA | FRANCA/SP | https://www.magazineluiza.com.br/carrossel-gira-gira-infantil-06-lugares-piso-cod-ee0109-esportes-express/p/ahdeja5cja/br/cagg/?&seller_id=esportes&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69999&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4AWbAtUe8He8opoGHx8ZnuLq4mZhgu_IGaOA6iaLMg2VIkRn4Si6QvRoCwCYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | 02.206.577/0001-80 | 0800 773 3838 | UN | 1999 | 356.3 | 2355.3
COT-512-002 |  | BRINQUEDO DE MOLA CAVALINHO |  |  | UN |  |  | 2319.2733
EMPRESA | CIDADE | LOCAL / LINK | CNPJ | CONTATO | UN | VALOR | FRETE | TOTAL
KINDERPLAY | JARAGUÁ/SC | https://www.kinderplay.com.br/brinquedo-de-mola-cavalinho-krenke-083-m-2022-01-05-18-37-18?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=14813-laranja-chumbado&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4AVNCLKBhOi_-7H4iPVIz2JwfMJPQz4aYi-bQ0tSBv0CNG-0JzckmTBoC9gwQAvD_BwE | 38.050.080/0001-62 | (47) 99998-6546 | UN | 2400 | 335.58 | 2735.58
ANIMAMIX | PIRACICABA/SP | https://www.animamix.com.br/brinquedos/gangorra-de-molas-cavalinho/4802 | 09.614.368/0001-14 | (19)3052-1743 | UN | 1790 | 0 | 1790
MAGAZINE LUIZA | FRANCA/SP | https://www.magazineluiza.com.br/brinquedo-de-mola-cavalinho-brink-bem/p/gc890jk458/br/brcl/?&seller_id=brinkbembrinquedosltda | 02.206.577/0001-80 | 0800 773 3838 | UN | 2100 | 332.24 | 2432.24
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D