## PADRÃO
| DESCRIÇÃO | TOTAL + BDI | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL GERAL
|  | ( R$ ) |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR
ITEM | DATA BASE DO CRONOGRAMA :25/02/2016 | 25% |  | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | MÊS 09 | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | % | ( R$ ) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27792.16 | 11.3417 | 27792.16 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27792.16 | 100%
2 | PAREDES E PAINEIS | 4598.478 | 1.8766 | 0 |  | 0 |  | 4598.478 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4598.478 | 100%
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 8836.5 | 3.6061 | 0 |  | 2209.125 | 25% | 2209.125 | 25% | 4418.25 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8836.5 | 100%
4 | FERRAGENS | 2101.8375 | 0.85774 | 0 |  | 0 |  | 1050.9188 | 50% | 1050.9188 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2101.8375 | 100%
5 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 74325.4886 | 30.3315 | 0 |  | 0 |  | 37162.7443 | 50% | 37162.7443 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74325.4886 | 100%
6 | VIDROS | 13920.0766 | 5.6806 | 0 |  | 0 |  | 6960.0383 | 50% | 6960.0383 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13920.0766 | 100%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 271.125 | 0.11064 | 271.125 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 271.125 | 100%
8 | PISTA DE SKATE | 288.541 | 0.11775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.541 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288.541 | 100%
9 | AGUA FRIA | 259.875 | 0.10605 | 129.9375 | 50% | 129.9375 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 259.875 | 100%
10 | INCÊNDIO | 2395.55 | 0.9776 | 0 |  | 1197.775 | 50% | 479.11 | 20% | 479.11 | 20% | 239.555 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2395.55 | 100%
11 | LOUÇAS E METAIS | 8721.04 | 3.559 | 0 |  | 1744.208 | 20% | 3488.416 | 40% | 3488.416 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8721.04 | 100%
12 | LUMINARIAS | 1446.3875 | 0.59026 | 289.2775 | 20% | 867.8325 | 60% | 289.2775 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1446.3875 | 100%
13 | ELÉTRICA | 26241.8738 | 10.709 | 2624.1874 | 10% | 10496.7495 | 40% | 13120.9369 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26241.8738 | 100%
14 | ELÉTRICA - PE - SDA0 - ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCÊNDIO) | 4341.375 | 1.7717 | 434.1375 | 10% | 1736.55 | 40% | 1736.55 | 40% | 434.1375 | 10% | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4341.375 | 100%
15 | ELÉTRICA - PE - REDE - PEC | 2808.1875 | 1.146 | 280.8188 | 10% | 1123.275 | 40% | 1404.0938 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2808.1875 | 100%
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 1113.3257 | 0.45434 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1113.3257 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1113.3257 | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21400.5281 | 8.7333 | 0 |  | 0 |  | 4280.1056 | 20% | 6420.1584 | 30% | 10700.2641 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21400.5281 | 100%
18 | PINTURA | 37994.0841 | 15.505 | 0 |  | 0 |  | 7598.8168 | 20% | 11398.2252 | 30% | 11398.2252 | 30% | 7598.8168 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37994.0841 | 100%
19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 6187.5 | 2.5251 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6187.5 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6187.5 | 100%
20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 245043.9334 | 100 | 31821.6436 | 12.99% | 19505.4525 | 7.96% | 84378.611 | 34.43% | 73213.8652 | 29.88% | 22338.0443 | 9.116% | 13786.3168 | 5.626% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245043.9334 | 100%
|  |  |  | 31821.6436 | 12.99% | 51327.0961 | 20.95% | 135705.7071 | 55.38% | 208919.5723 | 85.26% | 231257.6166 | 94.37% | 245043.9334 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
Note on Z1: COLUNA PARA CONFERENCIA DOS CALCULOS ,TEM QUE FECHAR NO TOTAL DE CADA ITEM E EM 100%
Note on C3: VALOR DE BDI ADOTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS BASE JULHO/2011